## ORÇAMENTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL
Local da Obra: Ruas e Avenidas do Bairro Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO
Proprietário: Município de Aparecida de Goiânia
Fonte de Recursos/ Programa: Governo do Estado de Goiás e Município de Aparecida de Goiânia
R.T. Orçamento: Engenheiro Civil Victor Hugo Gomes Vieira - CREA 1018123628/D-GO | [5 empty] | VALOR TOTAL: | 1608846.7697
Prazo de Execução da Obra: 02 (dois) meses | [6 empty] | BDI: 20,97%
Tabela de Referência: TABELA AGETOP 136 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MARÇO/2018 - SEM DESONERAÇÃO ;TABELA AGETOP 134 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - ONERADA; TABELA SINAPI DATA DO PREÇO 12/2018 - ONERADA | [6 empty] | BDI MAT: 14,02%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | R$ UNITÁRIO |  | CONDE DOS ARCOS
|  |  |  | UNID. | SEM BDI | COM BDI | QUANT. | R$ TOTAL COM BDI
1.0 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 265811.4966
1.1 | 40001 | AGETOP | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | M2 | 0.18 | 0.22 | 20763.36 | 4567.9392
1.2 | 40005 | AGETOP | CARGA DE ENTULHOS | M3 | 1.66 | 2.01 | 4152.672 | 8346.8707 | 2.0081
1.3 | 40006 | AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHOS | M3KM | 1.3 | 1.57 | 59383.2096 | 93231.6391 | 1.5726
1.4 | 44020 | AGETOP | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) | M3 | 2.27 | 2.75 | 5190.84 | 14274.81 | 2.2633
1.5 | 44021 | AGETOP | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) | M3KM | 1.58 | 1.91 | 74229.012 | 141777.4129
1.6 | 40130 | AGETOP | ESPALHAMENTO | M2 | 0.24 | 0.29 | 12458.016 | 3612.8246 | 0.23298
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1080037.0548
2.1 | 44052 | AGETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | M2 | 1.63 | 1.97 | 20763.36 | 40903.8192
2.2 | 44151 | AGETOP | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | M3 | 33.13 | 40.08 | 2076.336 | 83219.5469
2.3 | 40449 | AGETOP | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 0.85 | 1.03 | 207.6336 | 213.8626
2.4 | 40300 | AGETOP | DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA | M2 | 0.28 | 0.34 | 4718.9455 | 1604.4415
2.5 | 40305 | AGETOP | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS | M2 | 0.24 | 0.29 | 4718.9455 | 1368.4942
2.6 | 40316 | AGETOP | ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO | M3 | 7.84 | 9.48 | 6384.7332 | 60527.2707
2.7 | 40320 | AGETOP | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) | M3KM | 1.43 | 1.73 | 114286.7243 | 197716.033
2.8 | 44150 | AGETOP | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | M3 | 12.88 | 15.58 | 3114.504 | 48523.9723
2.9 | 40380 | AGETOP | IMPRIMAÇÃO | M2 | 0.28 | 0.34 | 17828.91 | 6061.8294 | 8023.0095
2.10 | TRANSP. CONDE | ANP | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 3560.4513 | 4059.63 | 21.3947 | 86854.5335
2.11 | 40385 | AGETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 0.27 | 0.33 | 17828.91 | 5883.5403
2.12 | TRANSP. CONDE | ANP | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 1496.7699 | 1706.62 | 8.9145 | 15213.5872
2.13 | TRANSP. CONDE | ANP | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | T | - | 47.5403 | 30.3091 | 1440.9058
2.14 | 40435 | AGETOP | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 1.44 | 1.74 | 75.7729 | 131.8448
2.15 | 40602 | AGETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ(BC/AC) | M3 | 284.48 | 344.14 | 670.62 | 230787.1668
2.16 | 40460 | AGETOP | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 0.46 | 0.56 | 17060.5728 | 9553.9208
2.17 | TRANSP. CONDE | ANP | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | T | 2709.3246 | 3089.17 | 93.8868 | 290032.286
3.0 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 122492.9843
3.1 | 44455 | AGETOP | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 (AC/BC) | M | 27.56 | 33.34 | 3130.91 | 104384.5394
3.2 | 44450 | AGETOP | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 (AC/BC) | M | 8.51 | 10.29 | 1759.81 | 18108.4449
4.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15621.714
4.1 | 40815 | AGETOP | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA | M2 | 20.41 | 24.69 | 216 | 5333.04
4.2 | 40855 | AGETOP | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. | M2 | 290.57 | 351.5 | 4.5 | 1581.75
4.3 | 73916/002 | SINAPI | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45X25CM | UN | 72.13 | 87.26 | 36 | 3141.36
4.4 | 01 | COTAÇÃO | POSTE EM AÇO GALVANIZADO DIAM. 50MM - H=3,00M PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | UN | 106 | 128.23 | 36 | 4616.28
4.5 | 50301 | AGETOP/CIVIL | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | M | 31.14 | 37.67 | 25.2 | 949.284
5.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 124883.52
5.1 | MOB E DESM | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.) | UN | 27389.41 | 33132.97 | 1 | 33132.97
5.2 | CANTEIRO | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.) | UN | 19044.4493 | 23038.07 | 1 | 23038.07
5.3 | ADM | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 56801.255 | 68712.48 | 1 | 68712.48
VALOR TOTAL | [7 empty] | 1608846.7697
Valor total: Um milhão, seiscentos e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos
Observações: O preço do serviço "TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO", deste orçamento foi calculado conforme a PORTARIA Nº 1078/2015 DE 11/08/2015 do Departamento nacional de infraestrutura de transportes - DNIT, conforme equação tarifária abaixo, referente ao transporte em rodovias pavimentadas e material betuminoso frio. Custo direto por tonelada (R$) = ((26,939 + 0,253 * D.T.) / (1-ICMS/100)) * ( 1+BDI) * (IPAV atual/IPAV de referência). A distância de transporte e IPAV considerados, demonstrados em anexo, ICMS de 17,00%, BDI DE 14,02%

## ABC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL
Local da Obra: Ruas e Avenidas do Bairro Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO
Proprietário: Município de Aparecida de Goiânia
Fonte de Recursos/ Programa: Governo do Estado de Goiás e Município de Aparecida de Goiânia
R.T. Orçamento: Engenheiro Civil Victor Hugo Gomes Vieira - CREA 1018123628/D-GO | [5 empty] | VALOR TOTAL: | 1608846.75
Prazo de Execução da Obra: 02 (dois) meses | [6 empty] | BDI: 20,97%
Tabela de Referência: TABELA AGETOP 136 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MARÇO/2018 - SEM DESONERAÇÃO ;TABELA AGETOP 134 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - ONERADA; TABELA SINAPI DATA DO PREÇO 12/2018 - ONERADA | [6 empty] | BDI MAT: 14,02%
CURVA ABC
ITEM | CÓDIO | ORGÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | SEM BDI | COM BDI | QUANT. | R$ TOTAL COM BDI | % INDIVIDUAL | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO | OBSERVAÇÃO
2.17 | TAB-37 | AGETOP | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | T | 2709.3246 | 3089.17 | 93.8868 | 290032.29 | 18.03% | 18.03% | A | ITEM DE RELEVÂNCIA | 42.2491
2.15 | 40602 | AGETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ(BC/AC) | M3 | 284.48 | 344.14 | 670.62 | 230787.17 | 14.34% | 32.37% | A | ITEM DE RELEVÂNCIA | 301.779
2.7 | 40320 | AGETOP | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) | M3KM | 1.43 | 1.73 | 114286.7243 | 197716.03 | 12.29% | 44.66% | A | ITEM DE RELEVÂNCIA | 51429.0259
1.5 | 44021 | AGETOP | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) | M3KM | 1.58 | 1.91 | 74229.012 | 141777.41 | 8.812% | 53.47% | A | - | 33403.0554
3.1 | 44455 | AGETOP | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 (AC/BC) | M | 27.56 | 33.34 | 3130.91 | 104384.54 | 6.488% | 59.96% | A | ITEM DE RELEVÂNCIA | 1408.9095
1.3 | 40006 | AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHOS | M3KM | 1.3 | 1.57 | 59383.2096 | 93231.64 | 5.795% | 65.76% | A | - | 26722.4443
2.10 | TAB-37 | AGETOP | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 3560.4513 | 4059.63 | 21.3947 | 86854.53 | 5.399% | 71.16% | A | - | 9.6276
2.2 | 44151 | AGETOP | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | M3 | 33.13 | 40.08 | 2076.336 | 83219.55 | 5.173% | 76.33% | A | ITEM DE RELEVÂNCIA | 934.3512
5.3 | 42010 | AGETOP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 56801.255 | 68712.48 | 1 | 68712.48 | 4.271% | 80.6% | B | -
2.6 | 40316 | AGETOP | ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO | M3 | 7.84 | 9.48 | 6384.7332 | 60527.27 | 3.762% | 84.36% | B | -
2.8 | 44150 | AGETOP | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | M3 | 12.88 | 15.58 | 3114.504 | 48523.97 | 3.016% | 87.38% | B | -
2.1 | 44052 | AGETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | M2 | 1.63 | 1.97 | 20763.36 | 40903.82 | 2.542% | 89.92% | B | -
5.1 | 42000 | AGETOP | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.) | UN | 27389.41 | 33132.97 | 1 | 33132.97 | 2.059% | 91.98% | B | -
5.2 | 42002 | AGETOP | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.) | UN | 19044.4493 | 23038.07 | 1 | 23038.07 | 1.432% | 93.41% | B | -
3.2 | 44450 | AGETOP | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 (AC/BC) | M | 8.51 | 10.29 | 1759.81 | 18108.44 | 1.126% | 94.54% | B | -
2.12 | TAB-37 | AGETOP | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 1496.7699 | 1706.62 | 8.9145 | 15213.59 | 0.9456% | 95.48% | C | -
1.4 | 44020 | AGETOP | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) | M3 | 2.27 | 2.75 | 5190.84 | 14274.81 | 0.8873% | 96.37% | C | -
2.16 | 40460 | AGETOP | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 0.46 | 0.56 | 17060.5728 | 9553.92 | 0.5938% | 96.96% | C | -
1.2 | 40005 | AGETOP | CARGA DE ENTULHOS | M3 | 1.66 | 2.01 | 4152.672 | 8346.87 | 0.5188% | 97.48% | C | -
2.9 | 40380 | AGETOP | IMPRIMAÇÃO | M2 | 0.28 | 0.34 | 17828.91 | 6061.83 | 0.3768% | 97.86% | C | -
2.11 | 40385 | AGETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 0.27 | 0.33 | 17828.91 | 5883.54 | 0.3657% | 98.22% | C | -
4.1 | 40815 | AGETOP | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA | M2 | 20.41 | 24.69 | 216 | 5333.04 | 0.3315% | 98.56% | C | -
4.4 | 01 | COTAÇÃO | POSTE EM AÇO GALVANIZADO DIAM. 50MM - H=3,00M PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | UN | 106 | 128.23 | 36 | 4616.28 | 0.2869% | 98.84% | C | -
1.1 | 40001 | AGETOP | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | M2 | 0.18 | 0.22 | 20763.36 | 4567.94 | 0.2839% | 99.13% | C | -
1.6 | 40130 | AGETOP | ESPALHAMENTO | M2 | 0.24 | 0.29 | 12458.016 | 3612.82 | 0.2246% | 99.35% | C | -
4.3 | 73916/002 | SINAPI | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45X25CM | UN | 72.13 | 87.26 | 36 | 3141.36 | 0.1953% | 99.55% | C | -
2.13 | TAB-37 | AGETOP | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | T | - | 47.5403 | 30.3091 | 1440.91 | 0.08956% | 99.64% | C | -
4.2 | 40855 | AGETOP | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. | M2 | 290.57 | 351.5 | 4.5 | 1581.75 | 0.09832% | 99.73% | C | -
2.4 | 40300 | AGETOP | DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA | M2 | 0.28 | 0.34 | 4718.9455 | 1604.44 | 0.09973% | 99.83% | C | -
2.5 | 40305 | AGETOP | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS | M2 | 0.24 | 0.29 | 4718.9455 | 1368.49 | 0.08506% | 99.92% | C | -
4.5 | 50301 | AGETOP/CIVIL | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | M | 31.14 | 37.67 | 25.2 | 949.28 | 0.059% | 99.98% | C | -
2.3 | 40449 | AGETOP | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 0.85 | 1.03 | 207.6336 | 213.86 | 0.01329% | 99.99% | C | -
2.14 | 40435 | AGETOP | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 1.44 | 1.74 | 75.7729 | 131.84 | 0.008195% | 100% | C | -
VALOR TOTAL: | [7 empty] | 1608846.75

## M.CALCULO - CONDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONDE DOS ARCOS
RESUMO DE ÁREAS
| Área de Limpeza Total: | 20763.36 | m2 | Espessura de Limpeza (m) | 0.2
| Área Subleito: | 20763.36 | m2 | Espessura da Base (m) | 0.15
|  |  |  | Espessura da Sub Base (m) | 0.1
| Área base: | 20763.36 | m2 | Espessura Rebaixamento (m) | 0.25
|  |  |  | Espessura do Revestimento em CBUQ (m) | VARIÁVEL
| Área de Imprimação | 17828.91 | m²
| Área de Pavimentação em CBUQ | 17828.91 | m²
| Volume de CBUQ: | 670.62 | m³
DADOS LOCAIS
| Distância da Jazida (Aragoiânia) | 17.9 | km
| Distância do Bota-fora (aterro aparecida de goiânia) | 14.3 | km
| Distância Comercial de Material Betuminoso (Disbral) | 12.2 | km
| Distância Comercial de Massa Asfáltica (NG Asfaltos) | 10.6 | km
| Distância Local de Massa e Mat. Betuminoso (Canteiro de Obra) | 2.5 | km
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
1.0 | TERRAPLENAGEM
1.1 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM |  |  | 20763.36 | M2
|  |  |  | 20763.36 | m2
1.2 | CARGA DE ENTULHOS |  |  | 4152.672 | M3
| ÁREA TOTAL LIMPEZA: |  |  | 20763.36 | M2
| ESPESSURA MÉDIA DE LIMPEZA: |  |  | 0.2 | M
1.3 | TRANSPORTE DE ENTULHOS |  |  | 59383.2096 | M3KM
| VOLUME DE ENTULHO: |  |  | 4152.672 | M3
|  |  | D.T. MÉDIO BOTA FORA: | 14.3 | KM
1.4 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) |  |  | 5190.84 | M3
| ÁREA DA BASE: |  |  | 20763.36 | M2
|  |  | ESPESSURA REBAIXAMENTO: | 0.25 | M
1.5 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) |  |  | 74229.012 | M3KM
| VOLUME REBAIXAMENTO: |  |  | 5190.84 | M3
| D.M.T.: |  |  | 14.3 | KM
1.6 | ESPALHAMENTO |  |  | 12458.016 | M2
| VOLUME REBAIXAMENTO: |  |  | 5190.84 | M3
|  | EMPOLAMENTO %: |  | 20%
| ALTURA MÉDIA ESPALHAMENTO: |  |  | 0.5 | M
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) |  |  | 20763.36 | M2
| ÁREA TOTAL LIMPEZA: |  |  | 20763.36 | M2
2.2 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO |  |  | 2076.336 | M3
|  | ÁREA TERRAPLENAGEM: |  | 20763.36 | M2
|  | ESPESSURA (EST. SOLO/CIMENTO CBR 80%): |  | 0.1 | M
2.3 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER |  |  | 207.6336 | TxKM
|  | VOLUME EST. SOLO/CIMENTO: |  | 2076.336 | M3
|  |  | TAXA DE APLICAÇÃO: | 0.04 | T/M3
|  | D.T. LOCAL: |  | 2.5 | KM
2.4 | DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA |  |  | 4718.9455 | M2
| ÁREA BASE: |  |  | 20763.36 | M
| ESPESSURA BASE + SOLO/CIMENTO: |  |  | 0.25 | M
|  |  | VOLUME: | 5190.84 | M3
|  |  | VOLUME DA JAZIDA: | 5190.84 | M3
|  |  | ESPESSURA: | 1.1 | M
|  |  | ÁREA DA JAZIDA: | 4718.9455 | M2
2.5 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS |  |  | 4718.9455 | M2
| ÁREA DE EXPLORAÇÃO DE JAZIDA: |  |  | 4718.9455 | M2
2.6 | ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO |  |  | 6384.7332 | M3
| VOLUME BASE + ATERRO: |  |  | 5190.84 | M3
| VOLUME COM EMPOLAMENTO: |  |  | 6384.7332 | M3
2.7 | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) |  |  | 114286.7243 | M3KM
| VOLUME DE MATERIAL DE JAZIDA: |  |  | 6384.7332 | M3
| D.T. MÉDIO COMERCIAL: |  |  | 17.9 | KM
2.8 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) |  |  | 3114.504 | M3
| ÁREA BASE: |  |  | 20763.36 | M
| ESPESSURA BASE: |  |  | 0.15 | M
|  |  | VOLUME: | 3114.504 | M3
2.9 | IMPRIMAÇÃO |  |  | 17828.91 | M2
| ÁREA DE IMPRIMAÇÃO (QUADRO DE ÁREAS): |  |  | 17828.91 | M2
2.10 | FORNECIMENTO DE CM-30 |  |  | 21.3947 | T
| ÁREA DE IMPRIMAÇÃO (QUADRO DE ÁREAS): |  |  | 17828.91 | M2
| TAXA DE APLICAÇÃO (1,2KG/M2): |  |  | 0.0012 | T/M2
2.11 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  | 17828.91 | M2
| ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO: |  |  | 17828.91 | M2
2.12 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C |  |  | 8.9145 | T
| ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO: |  |  | 17828.91 | M2
| TAXA DE APLICAÇÃO (0,5L/M2): |  |  | 0.0005 | L/M2
2.13 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  | 30.3091 | T
| CM-30: |  |  | 21.3947 | T
| RR-1C: |  |  | 8.9145 | T
2.14 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  | 75.7729 | TKM
| CM-30: |  |  | 21.3947 | T
| D.M.T. LOCAL: |  |  | 2.5 | KM
| RR-1C: |  |  | 8.9145 | T
| D.M.T. LOCAL: |  |  | 2.5 | KM
2.15 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ(BC/AC) |  |  | 670.62 | M3
| VOLUME DE CBUQ: |  |  | 670.62 | M2
2.16 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA |  |  | 17060.5728 | T.KM
| VOLUME CBUQ: |  |  | 670.62 | M3
|  |  | PESO ESPEC.: | 2.4 | T/M3
|  |  | DT COMERCIAL: | 10.6 | KM
2.17 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 |  |  | 93.8868 | T
| VOLUME CBUQ: |  |  | 670.62 | M3
|  | TAXA DE APLICAÇÃO: |  | 0.14 | T/M3
3.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 (AC/BC) |  |  | 3130.91 | M
3.2 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 (AC/BC) |  |  | 1759.81 | M
4.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA |  |  | 216 | M2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL = SINALIZAÇÃO DE PARE
| Número de PARE: |  |  | 18 | UND
| Área de PARE com faixa delimitadora: |  |  | 12 | M2
4.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. |  |  | 4.5 | M2
PLACA "PARE"
|  | ÁREA DE 1 UND: |  | 0.25 | M2 | 229030.16
|  | QUANTIDADE: |  | 18 | UND
4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45X25CM |  |  | 36 | UND
| QUANT. PLACAS (PROJETO DE SINALIZAÇÃO): |  |  | 36 | UND
* 2 PLACAS POR POSTE
4.4 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO DIAM. 50MM - H=3,00M PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  | 36 | UND
| N. DE POSTES DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS: |  |  | 18 | UND
| N. DE POSTES DE PLACAS DE PARE: |  |  | 18 | UND
4.5 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO |  |  | 25.2 | M
| N. TOTAL DE POSTES: |  |  | 36 | UND
PROFUNDIDADE DE 1 ESTACA: |  |  |  | 0.7 | M

## QUADRO DE ÁREAS
QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTAÇÃO
N. | RUA/ AVENIDA | EXTENSÃO (M) | LARGURA MÉDIA TERRAPLANAGEM (M) | LARGURA DA VIA (M) | LARGURA PAVIMENTAÇÃO (M) | ÁREA TERRAP. (M) | ÁREA PAVIMENTAÇÃO (M2) | TRÁFEGO | ESPESSURA DA CAPA (M) | VOLUME CBUQ (M3) | MEIO FIO COM SARJETA (M) | MEIO FIO SEM SARJETA (M)
BAIRRO CONDE DOS ARCOS
1 | AVENIDA A | 434.22 | 10.9 | 10 | 9.7 | 4733 | 4211.93 | MÉDIO | 0.05 | 210.6 | 434.22 | 434.22
2 | RUA 01 | 445.32 | 7.9 | 7 | 6.7 | 3518.03 | 2983.64 | LEVE | 0.03 | 89.51 | 445.32 | 445.32
3 | RUA 02 | 421.63 | 7.9 | 7 | 6.7 | 3330.88 | 2824.92 | LEVE | 0.03 | 84.75 | 421.63 | 421.63
4 | RUA 07 A | 458.64 | 7.9 | 7 | 6.7 | 3623.26 | 3072.89 | LEVE | 0.03 | 92.19 | 458.64 | 458.64
5 | RUA CRISOCERILO | 348.01 | 8.6 | 8 | 7.4 | 2992.89 | 2575.27 | MÉDIO | 0.05 | 128.76 | 696.02 | 0
6 | RUA DOLOMITA | 337.54 | 7.6 | 7 | 6.4 | 2565.3 | 2160.26 | LEVE | 0.03 | 64.81 | 675.08 | 0
TOTAL |  | 2445.36 | 0 | 0 | 0 | 20763.36 | 17828.91 | 0 | 0 | 670.62 | 3130.91 | 1759.81
BAIRRO CONDE DOS ARCOS | [10 empty] | 0 | 0
QUADRO DE LEVANTAMENTO PASSEIO PÚBLICO | [10 empty] | 0 | 0
N. | NOME DA RUA | LATERAL 01 (M) | LATERAL 02 (M) | EXTENSÃO TOTAL (M) | LARGURA TOTAL LIMPEZA (M) | LARGURA PISO DE CONCRETO (M) | LARGURA GRAMA (M) | ÁREA DE LIMPEZA (M2) | ÁREA PISO DE CONCRETO (M2) | ÁREA GRAMA (M2) | #VALUE! | 0
1 | RUA TITANITA | 322.78 | 356.8 | 679.58 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1698.95 | 1223.24 | 475.71 | 322.78 | 322.78
2 | RUA 5 | 110.21 | 65.05 | 175.26 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 438.15 | 315.47 | 122.68 | 220.42 | 0
3 | RUA 4 | 134.65 | 160.37 | 295.02 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 737.55 | 531.04 | 206.51 | 134.65 | 134.65
4 | AVENIDA DIAMANTE | 122.36 | 187.63 | 309.99 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 774.98 | 557.98 | 216.99 | #VALUE! | 3977.05
5 | RUA DOLOMITA | 339.06 | 330.25 | 669.31 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1673.28 | 1204.76 | 468.52
6 | RUA CRISOCERILO |  | 339.29 | 339.29 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 848.23 | 610.72 | 237.5
7 | RUA 8 | 407.72 | 413.21 | 820.93 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 2052.33 | 1477.67 | 574.65
8 | RUA 7-A | 641.29 | 640.63 | 1281.92 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 3204.8 | 2307.46 | 897.34
9 | RUA 1 | 403.27 | 401.46 | 804.73 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 2011.83 | 1448.51 | 563.31
10 | AVENIDA A | 592.63 | 648.09 | 1240.72 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 3101.8 | 2233.3 | 868.5
11 | RUA 2 | 650.62 | 650.59 | 1301.21 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 3253.03 | 2342.18 | 910.85
TOTAL GERAL |  | 3724.59 | 4193.37 | 7917.96 | - | 0 | 0 | 19794.93 | 14252.33 | 5542.56

## NAO UTILIZADA (hidden)
RESUMO MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONDE DOS ARCOS
ITEM | REFERÊNCIA | COD | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | CONDE DOS ARCOS
QTD
1.0 |  | ***** | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | ***** | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 33955.8
LIMPEZA SUPERFICIAL
2.2 | AGETOP | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) | m2 | 3668.8782
|  |  | CARGA DE ENTULHOS (A. LIMPEZA X ESPESSURA DO CORTE 0,30M) | m3 | 1100.6635
2.3 | AGETOP | 40098 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 19674.3593
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/AJUSTE DE GREIDE
2.4 | AGETOP | 44020 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) | m3 | 17390.2999
2.5 | AGETOP | 40091 | ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | m3 | 4347.575
2.6 | AGETOP | 40098 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | m3km | 240357.9319
2.7 | AGETOP | 40099 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | m3km | 62170.322
2.8 | SINAPI | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 23113.7042
2.9 | SINAPI | 45425 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE | m3 | 0
2.10 | SINAPI | 40094 | TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M³ - DMT>1,0KM | m3km | 0
ATERRO
2.9 | AGETOP | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 493.31
2.10 | AGETOP | 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) | m3 | 1440
3 |  | ***** | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | AGETOP | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | m2 | 36688.782
3.2 | AGETOP | 44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | m3 | 5503.3173
3.3 | AGETOP | 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | tkm | 481.5403
3.4 | AGETOP | 40300 | DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA | m2 | 10422.9494
3.5 | AGETOP | 40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS | m2 | 10422.9494
3.6 | AGETOP | 44101 | ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) | m3 | 11465.2444
3.7 | AGETOP | 44102 | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) | m3km | 205227.8743
3.8 | AGETOP | 44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | m3 | 3668.8782
3.9 | AGETOP | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 36688.782
3.10 | AGETOP | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 33955.8
3.11 | AGETOP | 44204 | CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) | m3 | 1229.4256
3.12 | AGETOP | 44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | TKM | 14753.1072
3.13 | AGETOP | 40490 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | T | 20.3735
3.14 | AGETOP | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 246.5191
3.15 | AGETOP | 40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 44.0265
3.16 | AGETOP | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 532.7211
3.17 | AGETOP | 40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | T | 177.0373
3.18 | AGETOP | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 2142.1512
3.19 | AGETOP | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 (AC/BC) | m | 4183.23
3.20 | AGETOP | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 (AC/BC) | m | 4024.96
4 |  | 14 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA
4.1 | SINAPI | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 2736.5
4.2 | AGETOP | 45400 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M | m3 | 1836.429
4.3 | AGETOP | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | m3 | 25554.3197
4.4 | AGETOP | 45420 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATACÃO | m3 | 549.5553
4.5 | AGETOP | 45425 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE | m3 | 1373.8882
4.6 | AGETOP | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m3 | 27163.3917
4.7 | AGETOP | 45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m3 | 2688.5005
4.8 | AGETOP | 40098 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | m3km | 13675.3949
4.9 | AGETOP | 40097 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>1,2KM | m3km | 9823.3003
4.10 | AGETOP | 40094 | TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M³ - DMT>1,0KM | m3km | 24558.2508
4.11 | AGETOP | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 36642.7401
4.12 | AGETOP | 45445 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) | m | 889.86
4.13 | AGETOP | 45450 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) | m | 600.69
4.14 | AGETOP | 45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) | m | 285.37
4.15 | AGETOP | 45460 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) | m | 606.85
4.16 | AGETOP | 45465 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC) | m | 353.73
4.17 | AGETOP | 45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) | un | 15
4.18 | AGETOP | 45495 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | m | 9.7202
4.19 | AGETOP | 45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 5
4.20 | AGETOP | 45505 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | m | 11.4088
4.21 | AGETOP | 45510 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 11
4.22 | AGETOP | 45515 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) | m | 17.5194
4.23 | AGETOP | 45520 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 10
4.24 | AGETOP | 45525 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC) | m | 27.2155
4.25 | AGETOP | 45510X | POÇO DE VISITA PARA REDE D=2x1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 0
4.26 | AGETOP | 45515X | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 2x1,20 M (AC) | m | 0
4.27 | AGETOP | 45520X | POÇO DE VISITA PARA REDE D=3x1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 0
4.28 | AGETOP | 45525X | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 3x1,50 M (AC) | m | 0
4.29 | AGETOP | 2003628 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 0
4.30 | AGETOP | 2003636 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 6
4.31 | COMPOSIÇÃO | 2003637 | BOCA DE LOBO TRIPLA - GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 31
4.32 | COMPOSIÇÃO | 2003638 | BOCA DE LOBO QUADRUPLA - GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | un | 25
4.33 | AGETOP | 45530 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) | m | 41.148
4.34 | AGETOP | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) | m3 | 797.2601
4.35 | AGETOP | 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) | m3 | 1961.7235
4.36 | AGETOP | 45595 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) | m2 | 4698.182
BERÇO DE CONCRETO (LANÇAMENTO)
4.37 | AGETOP | 47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA | m2 | 92.33
4.38 | AGETOP | 42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ (AC/BC) | m3 | 59.4605
5 |  | ***** | ESTRUTURA DE LANÇAMENTO
5.1 | AGETOP | 45005 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | m3 | 100
5.2 | AGETOP | 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) | m3 | 62.5
5.3 | AGETOP | 42800 | GABIÕES (1,00 M) | m3 | 112
5.4 | AGETOP | 42805 | GABIÕES (0,5 M) | m3 | 15
5.5 | AGETOP | 42810 | COLCHÕES RENO (0,3 M) | m3 | 18
5.6 | AGETOP | 42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ (AC/BC) | m3 | 17.4
5.7 | AGETOP | 42841 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) | m3 | 10
6 |  | ***** | CALÇAMENTO DE PASSEIOS
6.1 | AGETOP | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | m² | 18506.904
6.2 | AGETOP | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO | m² | 18506.904
6.3 | AGETOP | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | m² | 18506.904
6.4 | AGETOP | 44400 | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) | m2 | 12069.72
6.4 | AGETOP | 47021 | CONFECÇÃO DE GUIAS | M | 1900.9809
6.5 | AGETOP | 42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ (CALÇADA)(AC/BC) | m3 | 603.486
6.6 | AGETOP | 221124 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m² | 154.8
6.7 | AGETOP | 40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | m2 | 6437.184
7 |  | ***** | DIVERSOS
7.1 | AGETOP | 40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | m2 | 1384.95

## COTAÇÃO
COTAÇÃO
COTAÇÃO N. 01 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO DIAM. 50MM - H=3,00M PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL |  | UN | R$ UNIT. | 106
CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
05.596.316/0001-01 | TOWBAR SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | 47 33969411 | SITE | 2018-04-16 | 112
02.845.538/0001-22 | TOP SINALIZAÇÃO | 11 38515140 | SITE | 2018-04-16 | 106
07.851.907/000103 | Gab Placas, Sinalização e Comunicação Visual | (62) 3259-5656 | SITE | 2018-04-16 | 106
Victor Hugo Gomes Vieira - CREA 1018123628/D-GO

## COMP.
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 01 | BOCA-DE-LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO | UN
EQUIPAMENTO | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | H | 2 | 53.48 | 106.96
MÃO-DE-OBRA | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | H | 6.65 | 25.75 | 171.24
MÃO-DE-OBRA | 20017 | PEDREIRO | H | 19.27 | 18.3 | 352.64
MÃO-DE-OBRA | 20031 | SERVENTE | H | 47.33 | 11.95 | 565.59
ITENS INCIDÊNCIA | 11 | EPI | % | 1.12 | 1089.47 | 12.2
ITENS INCIDÊNCIA | 12 | ALIMENTAÇÃO | % | 9.6 | 1089.47 | 104.59
ITENS INCIDÊNCIA | 13 | TRANSP. PESSOAL | % | 4.79 | 1089.47 | 52.19
MATERIAL | 10010 | CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | KG | 206.988 | 0.34 | 70.38
MATERIAL | 10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) | M3 | 0.56 | 54.8 | 30.69
MATERIAL | 10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) | M3 | 0.22 | 65.92 | 14.5
MATERIAL | 11036 | TIJOLO COMUM | UN | 868 | 0.26 | 225.68
SERVIÇOS | 47005 | FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DELOBO(50X100) E TRANSP. (AC/BC) (SVA) | UN | 2.05 | 44.08 | 90.36
SERVIÇOS | 47006 | FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO E TRANSP. (AC/BC) (SVA) | UN | 2.05 | 40.36 | 82.74
CUSTO UNITÁRIO | [5 empty] | 1879.76
COMPOSICAO | 45537 | BOCA-DE-LOBO TRIPLA TIPO CAVALETE, ALTURA MÉDIA DE 1,30M (AC/BC) | UN
EQUIPAMENTO | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | H | 3 | 53.48 | 160.44
MÃO-DE-OBRA | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | H | 9.8 | 21.33 | 209.034
MÃO-DE-OBRA | 20017 | PEDREIRO | H | 28.39 | 12.96 | 367.9344
MÃO-DE-OBRA | 20031 | SERVENTE | H | 69.75 | 8.44 | 588.69
ITENS INCIDÊNCIA | 11 | EPI | % | 1.12 | 1165.65 | 13.06
ITENS INCIDÊNCIA | 12 | ALIMENTAÇÃO | % | 9.6 | 1165.65 | 111.9
ITENS INCIDÊNCIA | 13 | TRANSP. PESSOAL | % | 4.79 | 1165.65 | 55.83
MATERIAL | 10010 | CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | KG | 304.97 | 0.42 | 128.0874
MATERIAL | 10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) | M3 | 0.83 | 67.5 | 56.025
MATERIAL | 10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) | M3 | 0.33 | 44.29 | 14.6157
MATERIAL | 11036 | TIJOLO COMUM | UN | 1280 | 0.26 | 332.8
SERVIÇOS | 47005 | FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DELOBO(50X100) E TRANSP. (AC/BC) (SVA) | UN | 3.05 | 37.1 | 113.155
SERVIÇOS | 47006 | FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO E TRANSP. (AC/BC) (SVA) | UN | 3.05 | 33.89 | 103.3645
CUSTO UNITÁRIO | [5 empty] | 2254.936
COMPOSICAO | 45538 | BOCA-DE-LOBO QUADRUPLA TIPO CAVALETE, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) | UN
EQUIPAMENTO | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | H | 4 | 53.48 | 213.92
MÃO-DE-OBRA | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | H | 13.02 | 21.33 | 277.7166
MÃO-DE-OBRA | 20017 | PEDREIRO | H | 37.72 | 12.96 | 488.8512
MÃO-DE-OBRA | 20031 | SERVENTE | H | 92.66 | 8.44 | 782.0504
ITENS INCIDÊNCIA | 11 | EPI | % | 1.12 | 1548.62 | 17.34
ITENS INCIDÊNCIA | 12 | ALIMENTAÇÃO | % | 9.6 | 1548.62 | 148.67
ITENS INCIDÊNCIA | 13 | TRANSP. PESSOAL | % | 4.79 | 1548.62 | 74.18
MATERIAL | 10010 | CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | KG | 405.17 | 0.42 | 170.1714
MATERIAL | 10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) | M3 | 1.1 | 67.5 | 74.25
MATERIAL | 10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) | M3 | 0.45 | 44.29 | 19.9305
MATERIAL | 11036 | TIJOLO COMUM | UN | 1700 | 0.26 | 442
SERVIÇOS | 47005 | FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DELOBO(50X100) E TRANSP. (AC/BC) (SVA) | UN | 4.05 | 37.1 | 150.255
SERVIÇOS | 47006 | FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO E TRANSP. (AC/BC) (SVA) | UN | 4.05 | 33.89 | 137.2545
CUSTO UNITÁRIO | [5 empty] | 2996.59
COMPOSICAO | 02 | BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 04 | UN
INSUMO | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | H | 5.5933 | 25.75 | 144.03
INSUMO | ADC MO | FERRAMENTAS (15,51%) | % | 0.1551 | 144.03 | 0.22
AGETOP/O.C. | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLOS | M2 | 24.0629 | 60.45 | 1454.6
INSUMO | 47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA | M2 | 4.0853 | 68.69 | 280.62
INSUMO | 42836 | CONCR ESTR FCK=15MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ | M3 | 0.71183 | 442.4 | 314.91
INSUMO | 45165 | CONCR ESTR FCK=25MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ | M3 | 0.165 | 487.84 | 80.49
INSUMO | 45045 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 | KG | 22.65 | 8.84 | 200.23
INSUMO | 47018 | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 | M3 | 0.41781 | 362.1 | 151.29
CUSTO UNITÁRIO | [5 empty] | 2626.39
COMPOSICAO | 03 | BOCA DE LOBO QUADRUPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 04 | UN
INSUMO | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | H | 5.5933 | 25.75 | 144.03
INSUMO | ADC MO | FERRAMENTAS (15,51%) | % | 0.1551 | 144.03 | 0.22
AGETOP/O.C. | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLOS | M2 | 31.156 | 60.45 | 1883.38
INSUMO | 47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA | M2 | 5.2895 | 68.69 | 363.34
INSUMO | 42836 | CONCR ESTR FCK=15MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ | M3 | 0.92166 | 442.4 | 407.74
INSUMO | 45165 | CONCR ESTR FCK=25MPA CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ | M3 | 0.253 | 487.84 | 123.42
INSUMO | 45045 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 | KG | 34.73 | 8.84 | 307.01
INSUMO | 47018 | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 | M3 | 0.54097 | 362.1 | 195.89
CUSTO UNITÁRIO | [5 empty] | 3425.03

## TRANSP. CONDE
BAIRRO CONDE DOS ARCOS
DEMOSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS – SEM DESONERAÇÃO
Código | ANP |  |  | Custo / t | ICMS | BDI | Preço (R$/t) |  | penúltima |  | última
| Produto | Custo / Kg | Referencial |  | 17% | 14.02% |  |  | TABELA 37 | Variação | Jan 2018 | Variação
40480 | CM 30 | 3.5605 | GOIÁS | 3560.4513 | 729.25 | 601.42 | 4891.1213 |  | 3823.45 | 27.92% | 4248.56 | 15.12%
40485 | EAI | 1.7047 | CENTRO-OESTE | 1704.74 | 349.16 | 287.96 | 2341.86 |  |  |  | 2505.6 | -6.535%
40490 | RR 2C | 1.6663 | GOIÁS | 1666.29 | 341.29 | 281.46 | 2289.04 |  | 2359.77 | -2.997% | 2454.55 | -6.743%
40495 | RR 2C C/ POLIMERO | 1.9318 | CENTRO-OESTE | 1931.82 | 395.67 | 326.31 | 2653.8 |  | 2389.11 | 11.08% | 2556.81 | 3.793%
40500 | RL 1C | 1.6313 | GOIÁS | 1631.3 | 334.12 | 275.55 | 2240.97 |  | 2135.4 | 4.944% | 2173.9 | 3.085%
40501 | RL 1C C/ POLIMERO | 2.2177 | GOIÁS | 2217.71 | 454.23 | 374.61 | 3046.55 |  | 2983.24 | 2.122% | 3049.93 | -0.1108%
40505 | RM 1C | 1.705 | GOIÁS | 1704.96 | 349.21 | 287.99 | 2342.16 |  | 2415.43 | -3.033% | 2582.47 | -9.305%
40510 | RR 1C | 1.4968 | GOIÁS | 1496.7699 | 306.57 | 252.83 | 2056.1699 |  | 1939.5 | 6.015% | 2460.97 | -16.45%
40511 | RC 1C C/ POLIMERO | 1.8905 | CENTRO-OESTE | 1890.47 | 387.2 | 319.33 | 2597 |  | 2383.88 | 8.94% | 2460.92 | 5.53%
40515 | SBS 60-85 | 2.4926 | CENTRO-OESTE | 2492.63 | 510.54 | 421.04 | 3424.21 |  | 2780.95 | 23.13% | 2997.74 | 14.23%
40520 | CAP 30-45 | 1.8254 | GOIÁS | 1825.43 | 373.88 | 308.34 | 2507.65 |  | 2253.01 | 11.3% | 2265.25 | 10.7%
40525 | CAP 50-70 | 2.7093 | CENTRO-OESTE | 2709.3246 | 554.92 | 457.65 | 3721.8946 |  | 2637.44 | 41.12% | 2946.99 | 26.29%
40526 | AB 8 | 2.4436 | CENTRO-OESTE | 2443.62 | 500.5 | 412.77 | 3356.89 |  |  |  | 2775.84 | 20.93%
| DATA – BASE: |  | INDICE DE PAVIMENTAÇÃO |  |  | CÁLCULO DO TRANSPORTE
| 2018-12-01 |  | 2014-07-01 | 270.237 |  | DT (KM) = | 12.2 | Distancia de Transporte (DT) em relação a Distribuidora mais próxima à obra
|  |  | 2018-12-01 | 311.467 |  | 40530 (R$/t) = | 47.5403 | Conforme Portaria n°1.977/17 – DNIT : CT = (26,939 + 0,253*DT) / (1 – ICMS) * (1 + BDI) * (Ipav1 / Ipav0)

## MOB. E DESM.
DEMONSTRATIVO
MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA: AGETOP T-136 MARÇO/2018
| Órgão | Tipo | Unidade | Qtde | Custo | Custo Total
|  | Equipamento/Veículo |  |  | Unitário | Mobilização
1 | AGETOP | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8m | ud |  | 1478.74 | 0
2 | AGETOP | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE | ud | 1 | 1504.99 | 1504.99
3 | AGETOP | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | ud |  | 1570.43 | 0
4 | AGETOP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | ud |  | 1554.02 | 0
5 | AGETOP | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 336D L (268HP) OU EQUIVALENTE | ud |  | 1562.74 | 0
6 | AGETOP | FRESADORA A FRIO : W-1900 | ud | 0 | 2124.44 | 0
7 | AGETOP | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | ud | 1 | 1535.54 | 1535.54
8 | AGETOP | MOTONIVELADORA - CAT 140K OU EQUIVALENTE | ud | 0 | 2162.7 | 0
9 | AGETOP | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | ud | 0 | 1473.54 | 0
10 | AGETOP | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - MF 86HS OU EQUIVALENTE | ud | 0.5 | 1481.11 | 740.555
11 | AGETOP | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO | ud | 0 | 5731.19 | 0
12 | AGETOP | ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T | ud | 1 | 1511.9 | 1511.9
13 | AGETOP | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | ud | 1 | 1482.64 | 1482.64
14 | AGETOP | ROLO LISO VIBRAT. AUTOPROP. - CA 250 OU EQUIVALENTE | ud | 0 | 1716.52 | 0
15 | AGETOP | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE | ud | 1 | 1496.87 | 1496.87
16 | AGETOP | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE | ud | 0 | 1427.51 | 0
17 | AGETOP | TRATOR EST. C/ ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | ud | 1 | 2396.13 | 2396.13
18 | AGETOP | TRATOR ESTEIRA C/ LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | ud | 0 | 2387.72 | 0
19 | AGETOP | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE | ud | 1 | 1543.36 | 1543.36
20 | AGETOP | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE | ud | 0 | 1754.2 | 0
21 | AGETOP | TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) | ud | 1 | 1482.72 | 1482.72
22 | AGETOP | USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H | ud | 0 | 19493.9 | 0
23 | AGETOP | USINA MIST. SOLO 300T/H | ud | 0 | 4355.66 | 0
24 | AGETOP | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60T/H | ud | 0 | 2768.76 | 0
25 | AGETOP | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | ud | 0 | 2253.13 | 0
RESUMO DOS CUSTOS DE MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇAO (SEM BDI): | 13694.705
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE DESMOBILIZAÇAO (SEM BDI): | 13694.705
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇAO/DESMOBILIZAÇAO (COM BDI): | 27389.41 | 33132.9693
0
Victor Hugo Gomes Vieira - CREA 1018123628/D-GO
0

## CANTEIRO
DEMONSTRATIVO |  |  |  | REFERÊNCIA: AGETOP T-136 MAR/2018
INSTALAÇAO DO CANTEIRO DE OBRAS
Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo
[5 empty] | Unitário | Total
1. TERRAPLENAGEM E PREPARAÇAO DO TERRENO | [5 empty] | 157.2641
AGETOP | 40001 | Desmat, destoc e limpeza de árvores diâmetro < 15 cm | m² | 900 | 0.17474 | 157.2641
AGETOP | 40046 | Escavação e carga material 1ª categ c/cam basc DT < 200m | m³ | 0 | 5.75 | 0
AGETOP | 41009 | Regularização e compactação do solo | m³ | 0 | 1.18 | 0
2. INSTALAÇOES PROVISORIAS | [5 empty] | 15948.4952
AGETOP | 20210 | Escritório de campo | m² | 10 | 155.55 | 1555.5
AGETOP | 10231 | Escritório urbano (cidade) | mês |  | 1737.56 | 0
AGETOP | 20210 | Alojamento do pessoal operacional | m² |  | 155.55 | 0
AGETOP | 20210 | Alojamento do pessoal técnico/administrativo | m² | 0 | 155.55 | 0
AGETOP | 10232 | Alojamento (engenheiros) | mês |  | 1992.86 | 0
AGETOP | 10241 | Mobiliário Escritório (incl equipamentos Informática) | mês | 0.2 | 747.29 | 149.458
AGETOP | 10242 | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês |  | 622.76 | 0
AGETOP | 20210 | Almoxarifado (70%) | m² | 10 | 108.89 | 1088.9
AGETOP | 20210 | Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA)(50%) | m² | 0 | 78.54 | 0
AGETOP | 20210 | Oficinas (70%) | m² | 0 | 109.96 | 0
AGETOP | 20210 | Fiscalização | m² | 0 | 157.08 | 0
AGETOP | 20210 | Posto de Combustível e Lubrificação (50%) | m² | 0 | 78.54 | 0
AGETOP | 20210 | Vestiários | m² | 0 | 157.08 | 0
AGETOP | 20210 | Sanitários | m² |  | 155.55 | 0
COTAÇAO | COTAÇAO | Banheiros Químicos (com lavatório) | mês | 4 | 650 | 2600
AGETOP | 20210 | Refeitório (para os administrativos) | m² | 0 | 157.08 | 0
COTAÇAO | COTAÇAO | Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO) | mês | 2 | 760 | 1520
COTAÇAO | COTAÇAO | Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | mês | 4 | 190 | 760
AGETOP | 20210 | Laboratório (espaço físico) | m² | 0 | 157.08 | 0
AGETOP | 20210 | Ambulatório | m² | 0 | 157.08 | 0
AGETOP | 40800 | Cercas | m | 140 | 9.76 | 1366.4
AGETOP | 20210 | Guaritas | m² | 0 | 157.08 | 0
AGETOP | 81867 | Fossa séptica | ud |  | 3345.6 | 0
AGETOP | 81874 | Sumidouro | ud |  | 1931.66 | 0
COTAÇAO | COTAÇAO | Poço artesiano | ud | 0 | 11200 | 0
AGETOP | 45611 | Placa de obra | m² | 4.5 | 148.58 | 668.61
ORÇAMENTO | ORÇAMENTO | Obelisco de Inauguração (COM PLACA) | ud | 0 | 15116.05 | 0
AGETOP | 20400 | Instalações Provisórias de Água/Esgoto | ud | 1 | 2044.8 | 2044.8
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | Instalações Provisórias de Telefone/Internet | ud | 0 | 500 | 0
AGETOP | 20501 | Instalações Provisórias de Energia Elétrica | ud | 1 | 2714.08 | 2714.08
AGETOP | 21401 | Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO) | kwh/mês | 1482.8265 | 0.65 | 963.8372 |  | #DIV/0!
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO) | mês |  | 400 | 0
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | Materiais Limpeza (alojamento engenheiro e escr urbano) | mês | 2 | 50 | 100 |  | 0
AGETOP | 20031 | Faxineira (alojamento engenheiro e escritório urbano) | mês | 0.2 | 2084.55 | 416.91
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | Utilização da Área de Canteiro (locação) | m² x mês | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3. INSTALAÇOES INDUSTRIAIS | [5 empty] | 0
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | Instalação de Usina de Asfalto | ud | 0 | 80000 | 0
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | Instalação de Usina de Solos | ud | 0 | 40000 | 0
AGETOP | 20210 | Paiol de explosivos (70%) | m² | 0 | 109.96 | 0
4. SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO | [5 empty] | 2938.69
AGETOP | 40100 | Escav, carga e transp material 1ª categ até 50m trat esteira | m³ | 0 | 1.49 | 0
AGETOP | 40100 | Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 0 | 2.41 | 0
AGETOP | 40850 | Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 1 | 187.64 | 187.64
AGETOP | 40850 | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 1 | 187.64 | 187.64
AGETOP | 13244 | Cone de sinalização (desvio) | ud | 10 | 12.9 | 129
COTAÇAO | COTAÇAO | Tambor de 200L (desvio) | ud | 1 | 37.5 | 37.5
AGETOP | 30040 | Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 20 | 99 | 1980
AGETOP | 20031 | Servente para sinalização (desvio) | mês | 0.2 | 2084.55 | 416.91
5. LICENÇAS AMBIENTAIS | [5 empty] | 0
AGETOP | 40100 | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | ud | 0 | 5403.04 | 0
AGETOP | 40100 | Licença de Instalação de Canteiro (área) | m² | 0 | 0.4 | 0
AGETOP | 40850 | Licença de Usina | ud | 0 | 6911.2 | 0
AGETOP | 40850 | Licença de Cascalheira | ud | 0 | 16461.31 | 0
AGETOP | 13244 | Licença de Outorga de Uso da Água | ud | 0 | 4807.28 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL (SEM BDI): | 19044.4493 | 23038.0704
Victor Hugo Gomes Vieira - CREA 1018123628/D-GO

## ADM
DEMONSTRATIVO |  |  |  | REFERÊNCIA: AGETOP T-136 MAR/2018
ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA
Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo
[5 empty] | Unitário | Total
1. DIVISAO DE ENGENHARIA | [5 empty] | 28184.075
AGETOP | 20203 | Coordenador/ Gestor do Contrato | mês | 0 | 19215.61 | 0
AGETOP | 20204 | Engenheiro Pleno/ Gestor do Contrato | mês | 0.5 | 18349.55 | 9174.775
AGETOP | 20205 | Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 0 | 12365.46 | 0
AGETOP | 20229 | Técnico Nível Médio Estradas(Sala Tecnica) | mês | 0.5 | 6133.28 | 3066.64
AGETOP | 20222 | Encarregado de Topografia/Topógrafo Chefe | mês | 0 | 6641.58 | 0
AGETOP | 20223 | Topógrafo | mês | 1 | 6133.28 | 6133.28
AGETOP | 20227 | Auxiliar de Topografia | mês | 1 | 3676.1 | 3676.1
AGETOP | 20223 | Laboratorista de Solos | mês | 0.5 | 6133.28 | 3066.64
AGETOP | 20223 | Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 0.5 | 6133.28 | 3066.64
AGETOP | 20227 | Auxiliar de Laboratorista | mês | 0 | 3010.66 | 0
2. DIVISAO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | [5 empty] | 0
AGETOP | 20204 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 0 | 15033.34 | 0
ESTIMATIVO | ESTIMATIVO | Médico de Segurança do Trabalho | mês | 0 | 21240.8 | 0
AGETOP | 25113 | Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 0 | 2690.6 | 0
3. DIVISAO DE PRODUÇAO | [5 empty] | 11415.26
AGETOP | 20222 | Encarregado Geral | mês | 1 | 8110.64 | 8110.64
AGETOP | 20244 | Motorista | mês | 1 | 3304.62 | 3304.62
4. DIVISAO ADMINISTRATIVA | [5 empty] | 0
AGETOP | 20242 | Encarregado Administrativo | mês | 0 | 4187.72 | 0
AGETOP | 20243 | Auxiliar Administrativo | mês | 0 | 2705.96 | 0
AGETOP | 20230 | Almoxarife/Apontador/Comprador | mês | 0 | 5021.99 | 0
AGETOP | 20243 | Recepcionista/ Telefonista | mês | 0 | 2705.96 | 0
AGETOP | 20246 | Vigia | mês | 0 | 2403.09 | 0
5. MANUTENÇAO DO CANTEIRO | [5 empty] | 200
ESTIMATIVO | ESTIMATIVO | Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 200 | 200
ESTIMATIVO | ESTIMATIVO | Despesas com Cartórios | mês | 0 | 100 | 0
ESTIMATIVO | ESTIMATIVO | Medicamentos | mês | 0 | 50 | 0
ESTIMATIVO | ESTIMATIVO | Malote e Correio | mês | 0 | 200 | 0
6. VEICULOS DA ADMINISTRAÇAO | [5 empty] | 3095.19
AGETOP | 10201 | Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 1 | 3095.19 | 3095.19
#DIV/0!
7. EQUIPAMENTOS INDIRETOS | [5 empty] | 9372.88
AGETOP | 10216 | Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 0 | 2304.16 | 0 | 0
AGETOP | 10217 | Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 0 | 3560.96 | 0
AGETOP | 10218 | Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 0 | 2827.83 | 0 | #DIV/0!
AGETOP | 10211 | Instrumental de Topografia | mês | 1 | 1710.28 | 1710.28
COTAÇAO | COTAÇAO | Equipamentos de Comunicação (rádio) | mês | 0 | 295 | 0
AGETOP | 30035 | Caminhão carroceria de madeira 15 T | mês | 0 | 18796.8 | 0
ESTIMATIVO | ESTIMATIVO | Caminhão prancha 30 T | mês | 0.25 | 30650.4 | 7662.6
ESTIMATIVO | ESTIMATIVO | Caminhão Comboio | mês | 0 | 12000 | 0
AGETOP | 31062 | Caminhão com Guindaste – Munck | mês | 0 | 15195.4 | 0
AGETOP | 30042 | Gerador 40 KVA | mês |  | 3777.4 | 0
8. SERVIÇOS TECNICOS | [5 empty] | 4533.85
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | PPRA ( NR-9 ) | ud | 0 | 400
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | PCMSO ( NR-7 ) | ud | 0 | 400
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | PCMAT ( NR-18 ) | ud | 0 | 1450
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | Exames Admissionais/Demissionais | ud | 0 | 20
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | Anotação de Responsabilidade Técnica | ud | 1 | 145.15 | 145.15
ESTIMATIVA | ESTIMATIVA | Ensaios Tecnológicos | ud | 30 | 146.29 | 4388.7
[5 empty] | CUSTO TOTAL (SEM BDI): | 56801.255 | 72188.715
Victor Hugo Gomes Vieira - CREA 1018123628/D-GO

## BDI
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS
PARA OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPONENTES |  | INCIDÊNCIAS
A - DESPESAS INDIRETAS
1 | SEGURO E GARANTIA | 0.36%
2 | RISCO | 0.53%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.05%
4 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.9%
| SUBTOTAL A | 5.84%
B - TRIBUTOS
1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social | 3%
2 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3%
4 | *CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta | 0%
| SUBTOTAL B | 6.65%
C - BONIFICAÇÃO
1 | LUCRO | 6.64%
| SUBTOTAL B | 6.64%
A fórmula a ser utilizada para o cálculo do BDI é:
BDI =[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L) / (1-I)] – 1
AC = | taxa de administração central;
DF = | taxa de despesas financeiras;
SG = | taxa de seguros + taxa de garantias;
R = | taxa de riscos;
I = | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)
L = | taxa de lucro/remuneração;
*CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta conforme Lei Nº 13.161, de 31 de agosto de 2015
Cálculo conforme Acórdão 2622/2013 TCU e TC 025.990/2008-2
| BDI = | 20.97%

## BDI MAT
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS
PARA OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPONENTES |  | INCIDÊNCIAS
A - DESPESAS INDIRETAS
1 | SEGURO E GARANTIA | 0.39%
2 | RISCO | 0.85%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85%
4 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3%
| SUBTOTAL A | 5.09%
B - TRIBUTOS
1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social | 3%
2 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0%
4 | *CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta | 0%
| SUBTOTAL B | 3.65%
C - BONIFICAÇÃO
1 | LUCRO | 4.5%
| SUBTOTAL B | 4.5%
A fórmula a ser utilizada para o cálculo do BDI é:
BDI =[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L) / (1-I)] – 1
AC = | taxa de administração central;
DF = | taxa de despesas financeiras;
SG = | taxa de seguros + taxa de garantias;
R = | taxa de riscos;
I = | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)
L = | taxa de lucro/remuneração;
*CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta conforme Lei Nº 13.161, de 31 de agosto de 2015
Cálculo conforme Acórdão 2622/2013 TCU e TC 025.990/2008-2
| BDI = | 14.02%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL
Local da Obra: Ruas e Avenidas do Bairro Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO
Proprietário: Município de Aparecida de Goiânia
Fonte de Recursos/ Programa: Governo do Estado de Goiás e Município de Aparecida de Goiânia
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$) | MESES
|  |  | 1 | 2
1.0 | TERRAPLENAGEM | 265811.4966 | 70% | 30% | 100%
|  |  | 186068.0476 | 79743.449 | 265811.4966 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 1080037.0548 | 35% | 65% | 100%
|  |  | 378012.9692 | 702024.0857 | 1080037.0548 | 0
3.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 122492.9843 | 15% | 85% | 100%
|  |  | 18373.9476 | 104119.0367 | 122492.9843 | 0
4.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 15621.714 | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 15621.714 | 15621.714 | 0
5.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO | 124883.52 | 50% | 50% | 100%
|  |  | 62441.76 | 62441.76 | 124883.52 | 0
TOTAL SIMPLES |  | 1608846.7697 | 40.08% | 59.92%
|  |  | 644896.7244 | 963950.0453
TOTAL |  | ACUMULADOS | 40.08% | 100%
|  |  | 644896.7244 | 1608846.7697

## Quadro
QUADRO DE ÁREAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL
Local da Obra: Ruas e Avenidas do Bairro Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO
Proprietário: Município de Aparecida de Goiânia
Fonte de Recursos/ Programa: Governo do Estado de Goiás e Município de Aparecida de Goiânia
ITEM | RUA/AVENIDA | EXTENSÃO (M) | ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO (M2)
1.0 | AVENIDA A | 434.22 | 4211.93 | 421193%
|  |  |  | 0 | -434.22
2.0 | RUA 01 | 445.32 | 2983.64 | 298364%
|  |  |  | 0 | -445.32
3.0 | RUA 02 | 421.63 | 2824.92 | 282492%
|  |  |  | 0 | -421.63
4.0 | RUA 07A | 458.64 | 3072.89 | 307289%
|  |  |  | 0 | -458.64
5.0 | RUA DOLOMITA | 337.54 | 2160.26 | 216026%
|  |  |  | 0 | -337.54
6.0 | RUA CRISOCERILO | 348.01 | 2575.27
TOTAL |  | 2445.36 | 17828.91

## TRANSP. ONER. (hidden)
DEMOSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS – SEM DESONERAÇÃO
Código | ANP |  |  | Custo / t | ICMS | BDI | Preço (R$/t)
| Produto | Custo / Kg | Referencial |  | 17% | 12.27%
40480 | CM 30 | 2.9942 | GOIÁS | 2994.23 | 613.28 | 442.64 | 4050.15
40485 | EAI | 1.7659 | CENTRO-OESTE | 1765.86 | 361.68 | 261.05 | 2388.59
40490 | RR 2C | 1.7299 | GOIÁS | 1729.88 | 354.31 | 255.73 | 2339.92
40495 | RR 2C C/ POLIMERO | 1.8019 | CENTRO-OESTE | 1801.95 | 369.07 | 266.38 | 2437.4
40500 | RL 1C | 1.5321 | GOIÁS | 1532.09 | 313.8 | 226.49 | 2072.38
40501 | RL 1C C/ POLIMERO | 2.1495 | GOIÁS | 2149.48 | 440.25 | 317.76 | 2907.49
40505 | RM 1C | 1.82 | GOIÁS | 1820.03 | 372.78 | 269.06 | 2461.87
40510 | RR 1C | 1.7344 | GOIÁS | 1734.4 | 355.24 | 256.4 | 2346.04
40511 | RC 1C C/ POLIMERO | 1.7344 | CENTRO-OESTE | 1734.37 | 355.23 | 256.39 | 2345.99
40515 | SBS 60-85 | 2.1127 | CENTRO-OESTE | 2112.7 | 432.72 | 312.32 | 2857.74
40520 | CAP 30-45 | 1.5965 | GOIÁS | 1596.46 | 326.99 | 236.01 | 2159.46
40525 | CAP 50-70 | 2.0769 | GOIÁS | 2076.93 | 425.4 | 307.04 | 2809.37
40526 | AB 8 | 1.9563 | CENTRO-OESTE | 1956.31 | 400.69 | 289.2 | 2646.2
| DATA – BASE: |  | INDICE DE PAVIMENTAÇÃO |  |  | CÁLCULO DO TRANSPORTE
| Novembro de 2017 |  | Ipav0 (Jul14) : | 270.237 |  | DT (KM) = | #REF! | Distancia de Transporte (DT) em relação a Distribuidora mais próxima à obra
|  |  | Ipav1 (Nov17) : | 316.772 |  | 40530 (R$/t) = | #REF! | Conforme Portaria n°1.977/17 – DNIT : CT = (26,939 + 0,253*DT) / (1 – ICMS) * (1 + BDI) * (Ipav1 / Ipav0)
Goiânia, 02 de janeiro de 2018

## Planilha Auxiliar (hidden)
ANP
Produto | Custo / Kg | Referencial
CM 30 | 2.9942 | GOIÁS
EAI | 1.7659 | CENTRO-OESTE
RR 2C | 1.7299 | GOIÁS
RR 2C C/ POLIMERO | 1.8019 | CENTRO-OESTE
RL 1C | 1.5321 | GOIÁS
RL 1C C/ POLIMERO | 2.1495 | GOIÁS
RM 1C | 1.82 | GOIÁS
RR 1C | 1.7344 | GOIÁS
RC 1C C/ POLIMERO | 1.7344 | CENTRO-OESTE
SBS 60-85 | 2.1127 | CENTRO-OESTE
CAP 30-45 | 1.5965 | GOIÁS
CAP 50-70 | 2.0769 | GOIÁS
AB 8 | 1.9563 | CENTRO-OESTE
DATA – BASE: | INDICE DE PAVIMENTAÇÃO
Novembro de 2017 | Ipav0 (Jul14) : | 270.237
| Ipav1 (Nov17) : | #REF!
Goiânia, 02 de janeiro de 2018
FONTES:
Índice de Reajustamento – Pavimentação (DNIT/FGV):
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
Custos de Ligantes Asfálticos (ANP):
http://www.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao
OBS.: Atualizar os itens em azul na Planilha Auxiliar no primeiro dia útil de cada mês.