## CPUs
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-041(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 94.5 | UNIDADE: | M3XKM
SERVIÇO: | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 175.14
SRF | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 175.14 | 175.14 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 175.14
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1.8533
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1.8533 | 20.97% | 2.24
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 44011 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-133(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | POSTE AÇO GALVANIZADO, RETO, SEÇÃO CIRCULAR, H = 3,00 M, DIAMETRO = 50 MM (2") - FORNECIMENTO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 5.14
SRF | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.56 | 5.14 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 5.14
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 5.14
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 115.1
SIN | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 37.32 | 111.96 | 2019-08-01
SIN | 397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2 | 1.57 | 3.14 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 120.24 | 20.97% | 145.45
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-134(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | REMANEJAMENTO DE LIXEIRA P/ LOCAL ADEQUADO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 3.63
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.53 | 3.63 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 3.63
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 3.63
|  | (E) COMPOSIÇÕES AUXILIARES |  |  |  | 52.21
SRF | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.56549 | 57.48 | 32.5 | 2019-08-01
SRF | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.56549 | 34.85 | 19.71 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 55.84 | 20.97% | 67.55
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-094(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M3
SERVIÇO: | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 3.63
SRF | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.007 | 175.14 | 1.23 | 2019-08-01
SRF | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.018 | 133.32 | 2.4 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 0.26
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 14.53 | 0.26 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 3.89
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 3.89
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 3.89 | 20.97% | 4.71
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 74010/001 DO SINAPI REEFERENCIAL, SUBSTITUINDO O CAMINHÃO BASCULANTE DE 6,00 M3 POR UM DE 10,00 M3, ÍNDICES EQUIVALENTES. MANTEVE-SE MESMA PRODUÇÃO, POIS O CUSTO DO CAMINHÃO BASCULANTE REFERE-SE AO TEMPO QUE O MESMO FICOU AGUARDANDO PARA SER CARREGADO COM 1,00 M3 DE SOLO.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-001(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 88 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1048.33
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 108.49 | 108.49 | 2019-08-01
SRF | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.6667 | 48.69 | 81.15 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1048.33
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1048.33
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1048.33 | 20.97% | 1268.16
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-002(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 128 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1074.59
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 133.32 | 133.32 | 2019-08-01
SRF | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.6667 | 49.55 | 82.58 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1074.59
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1074.59
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1074.59 | 20.97% | 1299.93
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-003(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 111 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1103.48
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 142.67 | 142.67 | 2019-08-01
SRF | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.6667 | 61.27 | 102.12 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1103.48
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1103.48
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1103.48 | 20.97% | 1334.88
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-004(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 155 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1136.21
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 170.04 | 170.04 | 2019-08-01
SRF | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.6667 | 64.49 | 107.48 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1136.21
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1136.21
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1136.21 | 20.97% | 1374.47
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-005(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA 125 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1129.33
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 160.72 | 160.72 | 2019-08-01
SRF | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.6667 | 65.95 | 109.92 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1129.33
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1129.33
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1129.33 | 20.97% | 1366.15
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-006(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO 80 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1036.97
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 102.68 | 102.68 | 2019-08-01
SRF | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.6667 | 45.36 | 75.6 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1036.97
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1036.97
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1036.97 | 20.97% | 1254.42
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-007(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM 125 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1093.6
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 1 | 143.29 | 143.29 | 2019-08-01
SRF | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 1.6667 | 54.97 | 91.62 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1093.6
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1093.6
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1093.6 | 20.97% | 1322.93
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-008(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO 125 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1085.82
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 139.06 | 139.06 | 2019-08-01
SRF | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.6667 | 52.84 | 88.07 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1085.82
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1085.82
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1085.82 | 20.97% | 1313.52
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-010(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS 122 CV, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1040.34
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 1 | 111.93 | 111.93 | 2019-08-01
SRF | 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 1.6667 | 41.83 | 69.72 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1040.34
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1040.34
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1040.34 | 20.97% | 1258.5
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-011(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS 122 CV, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1040.82
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 1 | 112.18 | 112.18 | 2019-08-01
SRF | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 1.6667 | 41.97 | 69.95 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1040.82
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1040.82
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1040.82 | 20.97% | 1259.08
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-009(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 110 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1097.99
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 1 | 142.42 | 142.42 | 2019-08-01
SRF | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 1.6667 | 58.13 | 96.88 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1097.99
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1097.99
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1097.99 | 20.97% | 1328.24
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-012(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 150 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1098.2
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 153.61 | 153.61 | 2019-08-01
SRF | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.6667 | 51.54 | 85.9 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1098.2
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1098.2
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1098.2 | 20.97% | 1328.49
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-013(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 105 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1304.25
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1 | 258.78 | 258.78 | 2019-08-01
SRF | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1.6667 | 112.07 | 186.78 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1304.25
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1304.25
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1304.25 | 20.97% | 1577.75
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-015(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO (FRIO)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1458.81
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4.3333 | 130.6 | 565.93 | 2019-08-01
AGT-EQ | 30020-P | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L) | CHP | 0 | 19.94 | 0 | MAR/2018
AGT-EQ | 30020-I | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L) | CHI | 2.6667 | 12.82 | 34.19 | MAR/2018
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1458.81
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1458.81
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1458.81 | 20.97% | 1764.72
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-016(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS 14 CV
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 641.35
SRF | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 4.3333 | 144.23 | 625 | 2019-08-01
SRF | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0 | 18.17 | 0 | 2019-08-01
SRF | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 2.6667 | 6.13 | 16.35 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 641.35
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 641.35
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 641.35 | 20.97% | 775.84
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-017(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 295.18
SRF | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.6667 | 177.11 | 295.18 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 295.18
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 295.18
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 295.18 | 20.97% | 357.08
NOTAS
DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-018(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 287.18
SRF | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.6667 | 172.31 | 287.18 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 287.18
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 287.18
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 287.18 | 20.97% | 347.4
NOTAS
DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-019(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 364.23
SRF | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 1.6667 | 218.54 | 364.23 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 364.23
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 364.23
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 364.23 | 20.97% | 440.61
NOTAS
DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-020(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 231.87
SRF | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.6667 | 139.12 | 231.87 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 231.87
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 231.87
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 231.87 | 20.97% | 280.49
NOTAS
DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-021(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 240.38
SRF | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 1.6667 | 144.23 | 240.38 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 240.38
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 240.38
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 240.38 | 20.97% | 290.79
NOTAS
DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-023(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAR FAIXAS DE TRÁFEGO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1011.62
AGT-EQ | 30105-P | CAMINHÃO PRANCHA | CHP | 4.3333 | 198.16 | 858.69 | MAR/2018
SRF | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0 | 113.39 | 0 | 2019-08-01
SRF | 96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 2.6667 | 57.35 | 152.93 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1011.62
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1011.62
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1011.62 | 20.97% | 1223.76
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | MOB-024(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | VG
SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA (GASOLINA) 5,42 HP (ABASTECER CAMINHÕES PIPA)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 625.51
SRF | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 4.3333 | 144.23 | 625 | 2019-08-01
SRF | 73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0 | 3.92 | 0 | 2019-08-01
SRF | 5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2.6667 | 0.19 | 0.51 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 625.51
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 625.51
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 625.51 | 20.97% | 756.68
NOTAS
TEMPO ESTIMADO P/ CARGA E DESCARGA = 30,00 MIN, DTM A SER TRANSPORTADO = 25,00 KM E VELOCIDADE MÉDIA = 15,00 KM/H
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-047(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 90 | UNIDADE: | M3KM
SERVIÇO: | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 175.14
SRF | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 175.14 | 175.14 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 175.14
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1.95
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1.95 | 20.97% | 2.36
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 40436 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-050(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 93.75 | UNIDADE: | M3KM
SERVIÇO: | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 175.14
SRF | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 175.14 | 175.14 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 175.14
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1.87
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1.87 | 20.97% | 2.26
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 44302 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-064(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M2
SERVIÇO: | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 30.47
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6083 | 29.69 | 18.06 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8544 | 14.53 | 12.41 | 2019-08-01
0
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 30.47
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 30.47
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 64.27
SIN | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | 1.05 | 58.78 | 61.72 | 2019-08-01
SIN | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.5 | 0.44 | 1.98 | 2019-08-01
SIN | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.3 | 0.44 | 0.57 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 94.74 | 20.97% | 114.61
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 221126 DA AGETOP OBRAS CIVIS, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-095(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M3
SERVIÇO: | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 125 HP, PESO BRUTO * 13T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2.73
SRF | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0093458 | 160.72 | 1.5 | 2019-08-01
SRF | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054206 | 183.81 | 1 | 2019-08-01
SRF | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0039252 | 58.38 | 0.23 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 0.27
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018692 | 14.53 | 0.27 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 3
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 3
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 3 | 20.97% | 3.63
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 74151/001 DO SINAPI REFERENCIAL, SUBSTITUÍNDO O TRATOR DE ESTEIRA POR UMA MOTONIVELADORA. ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI ATUALIZADOS.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-065(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 4 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ.
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 60.48
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.52 | 20.52 | 2019-08-01
SRF | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.8 | 10.9 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.53 | 29.06 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 60.48
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 15.12
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 76
SIC-MT | M284 | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | M | 3 | 20.42 | 61.26 | 2019-04-01
SIN | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.4 | 4.35 | 6.09 | 2019-08-01
SIN | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.33 | 26.2 | 8.65 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 91.12 | 20.97% | 110.23
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO "4 S 06 203 01" DO SICRO 2, COM INSUMOS SINAPI (EXCETO CAIBRO) E ÍNDICES IGUAIS.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-062(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M2
SERVIÇO: | APILOAMENTO DE PISOS, VALAS OU CAVAS C/ COMPACTADOR
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0.28
SRF | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.06 | 4.73 | 0.28 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 3.78
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 14.53 | 3.78 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 4.06
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 4.06
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 4.06 | 20.97% | 4.91
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 209 DA TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA SANEAGO, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-025(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M2
SERVIÇO: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE FUNDO DE VALA
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0.09
SRF | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0182 | 4.73 | 0.09 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 1.91
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1314 | 14.53 | 1.91 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 2
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 2
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 2 | 20.97% | 2.42
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA AS DE CÓDIGOS 200 E 213 DA TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA SANEAGO, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-026(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M2
SERVIÇO: | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 3.45
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.53 | 1.45 | 2019-08-01
SRF | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.96 | 2 | 2019-08-01
0
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 3.45
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 3.45
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 8.07
SIN | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1 | 4.8 | 4.8 | 2019-08-01
SIN | 25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.1 | 2.03 | 0.2 | 2019-08-01
SIN | 25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 2019-08-01
SIN | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 3 | 1.02 | 3.06 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 11.52 | 20.97% | 13.94
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 74236/001 DA TABELA DE PREÇOS DE PREÇOS DO SINAPI REFERENCIAL, SUBSTITUINDO A GRAMA BATATAIS PELA ESMERALDA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-070(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M3
SERVIÇO: | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 215.79
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 20.69 | 26.9 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 14.53 | 188.89 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 215.79
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 215.79
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 215.79 | 20.97% | 261.04
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 73616 DO SINAPI REFERENCIAL (DESATIVADO).
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-071(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M
SERVIÇO: | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 7.39
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 20.69 | 4.34 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 14.53 | 3.05 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 7.39
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 7.39
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 7.39 | 20.97% | 8.94
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 85335 DO SINAPI REFERENCIAL (DESATIVADO).
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-121(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M2
SERVIÇO: | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0.63
SRF | 5890 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 139.34 | 0.63 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 23.9
SRF | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4821 | 20.52 | 9.89 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9642 | 14.53 | 14.01 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 24.53
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 24.53
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 7.23
SIN | 2742 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 0.034 | 1.93 | 0.07 | 2019-08-01
SIN | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0648 | 12 | 0.78 | 2019-08-01
SIN | 6212 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.7779 | 8.2 | 6.38 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 31.76 | 20.97% | 38.42
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 248 DA SANEAGO, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-049(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 214.5 | UNIDADE: | TXKM
SERVIÇO: | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 139.12
SRF | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 139.12 | 139.12 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 29.06
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.53 | 29.06 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 168.18
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 0.78
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 0.78 | 20.97% | 0.94
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 40438 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-052(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M
SERVIÇO: | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 910.01
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 20.56 | 3.5 | 2019-08-01
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.8 | 20.69 | 471.73 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.74 | 14.53 | 432.12 | 2019-08-01
SRF | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 15.66 | 2.66 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 910.01
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 910.01
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 513.28
SIN | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 2.45 | 4.36 | 10.68 | 2019-08-01
SIN | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.6 | 75 | 45 | 2019-08-01
SIN | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 200 | 0.44 | 88 | 2019-08-01
SIN | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1120 | 0.33 | 369.6 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1423.29 | 20.97% | 1721.75
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 45495 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI. ANTIGA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/AGETOP 68704/003.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-125(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 20.32
SRF | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2 | 101.6 | 20.32 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 1613.88
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2 | 20.56 | 127.47 | 2019-08-01
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.47 | 20.69 | 464.9 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 69.16 | 14.53 | 1004.89 | 2019-08-01
SRF | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81 | 20.52 | 16.62 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1634.2
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1634.2
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 1386.23
SIN | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 720 | 0.44 | 316.8 | 2019-08-01
SIN | 5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 0.11 | 12 | 1.32 | 2019-08-01
SIN | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 88.55 | 4.36 | 386.08 | 2019-08-01
SIN | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.7 | 75 | 127.5 | 2019-08-01
SIN | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 3.1 | 59.13 | 183.3 | 2019-08-01
SIN | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1120 | 0.33 | 369.6 | 2019-08-01
SIN | 6194 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.54 | 3.02 | 1.63 | 2019-08-01
|  | (E) COMPOSIÇÕES AUXILIARES |  |  |  | 67.73
AGT | 47007 | TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) | TXKM | 22.5 | 3.01 | 67.73 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 3088.16 | 20.97% | 3735.75
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 45490 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-053(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M
SERVIÇO: | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 1012.92
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 20.56 | 3.5 | 2019-08-01
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.4 | 20.69 | 525.53 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.12 | 14.53 | 481.23 | 2019-08-01
SRF | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 15.66 | 2.66 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1012.92
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1012.92
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 570.5
SIN | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 2.45 | 4.36 | 10.68 | 2019-08-01
SIN | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7 | 75 | 52.5 | 2019-08-01
SIN | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 223 | 0.44 | 98.12 | 2019-08-01
SIN | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1240 | 0.33 | 409.2 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1583.42 | 20.97% | 1915.46
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 45505 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI. ANTIGA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/AGETOP 68704/004.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-126(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 25.4
SRF | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.25 | 101.6 | 25.4 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 1800.6
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.32 | 20.56 | 171.06 | 2019-08-01
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.17 | 20.69 | 479.39 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 77.9 | 14.53 | 1131.89 | 2019-08-01
SRF | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.89 | 20.52 | 18.26 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1826
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1826
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 1666.37
SIN | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 840 | 0.44 | 369.6 | 2019-08-01
SIN | 5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 0.12 | 12.2 | 1.46 | 2019-08-01
SIN | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 119.6 | 4.36 | 521.46 | 2019-08-01
SIN | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2 | 75 | 150 | 2019-08-01
SIN | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 3.6 | 59.13 | 212.87 | 2019-08-01
SIN | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1240 | 0.33 | 409.2 | 2019-08-01
SIN | 6194 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.59 | 3.02 | 1.78 | 2019-08-01
|  | (F) TRANSPORTES |  |  |  | 79.01
AGT | 47007 | TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) | TXKM | 26.25 | 3.01 | 79.01 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 3571.38 | 20.97% | 4320.3
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 45500 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-054(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M
SERVIÇO: | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 1352.84
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 20.56 | 3.5 | 2019-08-01
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.7 | 20.69 | 676.56 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 46.12 | 14.53 | 670.12 | 2019-08-01
SRF | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 15.66 | 2.66 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1352.84
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1352.84
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 924.08
SIN | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 2.45 | 4.36 | 10.68 | 2019-08-01
SIN | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.9 | 75 | 67.5 | 2019-08-01
SIN | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 295 | 0.44 | 129.8 | 2019-08-01
SIN | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 2170 | 0.33 | 716.1 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 2276.92 | 20.97% | 2754.39
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 45515 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI. ANTIGA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/AGETOP 68704/005.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-127(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 25.4
SRF | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.25 | 101.6 | 25.4 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 2376.55
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.8 | 20.56 | 304.29 | 2019-08-01
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.88 | 20.69 | 556.15 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 102.86 | 14.53 | 1494.56 | 2019-08-01
SRF | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.05 | 20.52 | 21.55 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 2401.95
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 2401.95
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 2163.3
SIN | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1000 | 0.44 | 440 | 2019-08-01
SIN | 5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 0.13 | 12.2 | 1.59 | 2019-08-01
SIN | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 185 | 4.36 | 806.6 | 2019-08-01
SIN | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.3 | 75 | 172.5 | 2019-08-01
SIN | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 4.5999 | 59.13 | 271.99 | 2019-08-01
SIN | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1420 | 0.33 | 468.6 | 2019-08-01
SIN | 6194 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.67 | 3.02 | 2.02 | 2019-08-01
|  | (F) TRANSPORTES |  |  |  | 67.73
AGT | 47007 | TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) | TXKM | 22.5 | 3.01 | 67.73 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 4632.98 | 20.97% | 5604.52
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 45510 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-057(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M3
SERVIÇO: | CARGA MANUAL TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 9.18
SRF | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.2102 | 43.68 | 9.18 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 6.11
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4204 | 14.53 | 6.11 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 15.29
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 15.29
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 15.29 | 20.97% | 18.5
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 236 DA TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA SANEAGO, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-015(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M3
SERVIÇO: | ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 2.45
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1685 | 14.53 | 2.45 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 2.45
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 2.45
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 2.45 | 20.97% | 2.96
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 83660 DO SINAPI REFERENCIAL (DESATIVADA), ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-045(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 56.25 | UNIDADE: | TXKM
SERVIÇO: | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 177.11
SRF | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 177.11 | 177.11 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 177.11
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 3.15
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 3.15 | 20.97% | 3.81
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 44300 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-046(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 140.625 | UNIDADE: | TXKM
SERVIÇO: | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 175.14
SRF | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 175.14 | 175.14 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 175.14
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1.25
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 1.25 | 20.97% | 1.51
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 44301 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-072(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M
SERVIÇO: | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 7.27
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.53 | 7.27 | 2019-08-01
0
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 7.27
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 7.27
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 0.34
SIN | 333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.0013286 | 12.9 | 0.02 | 2019-08-01
SIN | 21138 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA) | M | 0.016 | 7.02 | 0.11 | 2019-08-01
AGT-MT | 10030 | MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM | UN | 0.0033 | 47.01 | 0.16 | MAR/2018
SIN | 4415 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.02 | 2.52 | 0.05 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 7.61 | 20.97% | 9.21
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 40805 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-132(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M
SERVIÇO: | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 3.63
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.53 | 3.63 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 3.63
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 3.63
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 7.64
SIN | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 | M | 5.125 | 0.65 | 3.33 | 2019-08-01
AGT-MT | 10029 | MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM | UN | 0.2188 | 13 | 2.84 | MAR/2018
AGT-MT | 10030 | MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM | UN | 0.0313 | 47.01 | 1.47 | MAR/2018
|  | (F) TRANSPORTES |  |  |  | 3.22
SRF | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 5.2 | 0.62 | 3.22 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 14.49 | 20.97% | 17.53
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 40800 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI. EXCETO O INSUMO AGT-MT 10300 QUE NÃO FOI ENCONTRATO UM EQUIVALENTE NO SINAPI E FOI MANTIDO O DA AGETOP.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-063(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M2
SERVIÇO: | APILOAMENTO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 5.81
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.53 | 5.81 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 5.81
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 5.81
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 5.81 | 20.97% | 7.03
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 41002 DA AGETOP (OBRAS CIVIS), ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-016(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M
SERVIÇO: | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE LOCAÇÃO, NOTA DE SERVIÇO, A COMPANHAMENTO E CADASTRO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0.92
SIC-EQ | E9684 | VEÍCULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) | CHP | 0.011 | 65.5 | 0.72 | 2019-04-01
SIN | 7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 0.05 | 2.07 | 0.1 | 2019-08-01
SIN | 7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | 0.05 | 2.07 | 0.1 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 6.8
SRF | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 10.12 | 1.37 | 2019-08-01
SRF | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 28.53 | 1.28 | 2019-08-01
SRF | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 108 | 2.16 | 2019-08-01
SRF | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 15.22 | 1.46 | 2019-08-01
SRF | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 11.82 | 0.53 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 7.72
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 7.72
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 7.72 | 20.97% | 9.34
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 68556/001 DO SINAPI REGIONAL AGETOP (DESATIVADA), ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-040(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 220.35
SRF | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.8 | 174.4 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 | 14.53 | 13.95 | 2019-08-01
SRF | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.33 | 32 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 220.35
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 220.35
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 33.87
SIN | 31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 9 | 0 | 0 | 2019-08-01
SIN | 1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | 2.928 | 6.33 | 18.53 | 2019-08-01
SIN | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.5 | 0.48 | 0.24 | 2019-08-01
SIN | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.25 | 26.2 | 6.55 | 2019-08-01
SIN | 13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 6 | 0.33 | 1.98 | 2019-08-01
SIN | 11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 18L | 0.013889 | 473.16 | 6.57 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 254.22 | 20.97% | 307.53
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 98 DA TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA SANEAGO, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-042(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M2
SERVIÇO: | LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 23.84
SRF | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.033 | 101.01 | 3.33 | 2019-08-01
SRF | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.067 | 49.78 | 3.34 | 2019-08-01
SRF | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.067 | 4.73 | 0.32 | 2019-08-01
SRF | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.033 | 0.59 | 0.02 | 2019-08-01
SRF | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.1 | 168.28 | 16.83 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 11.89
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8182 | 14.53 | 11.89 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 35.73
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 35.73
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 49.66
SIN | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1.5 | 5.54 | 8.31 | 2019-08-01
SIN | 41905 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0.65 | 2.69 | 1.75 | 2019-08-01
SIN | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 0.12 | 330 | 39.6 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 85.39 | 20.97% | 103.3
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 1421 DA TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA SANEAGO, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-043(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M3
SERVIÇO: | ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 74.09
SRF | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.43 | 172.31 | 74.09 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 14.53
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.53 | 14.53 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 88.62
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 88.62
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 88.62 | 20.97% | 107.2
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 1757 DA TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA SANEAGO, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-044(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M3
SERVIÇO: | ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 43.59
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 14.53 | 43.59 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 43.59
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 43.59
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 43.59 | 20.97% | 52.73
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 1756 DA TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA SANEAGO, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-006(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | MÊS
SERVIÇO: | EQUIPE DE APOIO: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, MONTAGEM / DESMONTAGEM DE TENDAS E BANHEIRO QUÍMICOS
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 7671.84
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 14.53 | 7671.84 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 7671.84
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 7671.84
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 7671.84 | 20.97% | 9280.62
NOTAS
EQUIPE APOIO COMPOSTA COM 03 SERVENTES, RESPONSÁVEL PARA MOVIMENTAR AS SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MONTAR E DESMONTAR AS TENDAS, MOVIMENTAR OS BANHEIROS QUÍMICOS, ETC.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | SRF-88255(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | MÊS
SERVIÇO: | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 5021.28
SRF | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 28.53 | 5021.28 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 5021.28
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 5021.28
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 5021.28 | 20.97% | 6074.24
NOTAS
CUSTO MENSAL C/ AUXILIAR DE ENGENHARIA INSUMO COMPOSIÇÃO E REFERÊNCIA 88255 SINAPI (176 HORAS)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-067(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | MÊS
SERVIÇO: | ENCARREGADO DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 5742.08
SRF | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 5742.08 | 5742.08 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 5742.08
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 5742.08
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 5742.08 | 20.97% | 6946.19
NOTAS
CUSTO MENSAL C/ ENCARREGADO DE ESCRITÓRIO COMPOSIÇÃO E REFERÊNCIA CÓDIGO 93572 SINAPI
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-066(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | MÊS
SERVIÇO: | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 5329.07
SIN | 40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MES | 1 | 5329.07 | 5329.07 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 5329.07
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 5329.07
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 572.14
SIN | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 134.56 | 134.56 | 2019-08-01
SIN | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 352.73 | 352.73 | 2019-08-01
SIN | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 63.58 | 63.58 | 2019-08-01
SIN | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 9.76 | 9.76 | 2019-08-01
SRF | 95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 11.51 | 11.51 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 5901.21 | 20.97% | 7138.69
NOTAS
CUSTO MENSAL C/ TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 93566 SINAPI (176 HORAS)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-068(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | MÊS
SERVIÇO: | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 4928
SRF | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 28 | 4928 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 4928
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 4928
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 4928 | 20.97% | 5961.4
NOTAS
CUSTO MENSAL C/ APONTADOR OU APROPRIADOR COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 90767 SINAPI (176 HORAS)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-069(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | MÊS
SERVIÇO: | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 3292.96
SRF | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 18.71 | 3292.96 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 3292.96
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 3292.96
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 3292.96 | 20.97% | 3983.49
NOTAS
CUSTO MENSAL C/ VIGIA NOTURNO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 88326 SINAPI (176 HORAS)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-007(A) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | MÊS
SERVIÇO: | DESPESAS DIVERSAS C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 0
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 0
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 250
AGT-CANT | ESTIMATIVA-03 | MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) | MÊS | 1 | 50 | 50 | MAR/2018
AGT-ADM | ESTIMATIVA-01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES | MÊS | 1 | 200 | 200 | MAR/2018
AGT-ADM | ESTIMATIVA-02 | DESPESAS COM CARTÓRIOS | MÊS | 0 | 100 | 0 | MAR/2018
AGT-ADM | ESTIMATIVA-03 | MEDICAMENTOS | MÊS | 0 | 50 | 0 | MAR/2018
AGT-ADM | ESTIMATIVA-04 | MALOTE E CORREIO | MÊS | 0 | 200 | 0 | MAR/2018
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 250 | 20.97% | 302.43
NOTAS
CUSTO MENSAL C/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONFORME VALORES FORNECIDOS PELA AGETOP NA ADMINISTRAÇAO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-008(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | ENTRADA LATERAL DA BOCA-DE-LOBO (P/ MELHORAR A COLETA D' ÁGUA)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 16.83
SRF | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.1 | 168.28 | 16.83 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 16.83
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 16.83
SRF | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.15 | 57.48 | 8.62 | 2019-08-01
CPU | 063(S) | APILOAMENTO | M2 | 0.405 | 5.81 | 2.35 | 2019-08-01
SRF | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0.06075 | 340.71 | 20.7 | 2019-08-01
SRF | 40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 0.405 | 9.41 | 3.81 | 2019-08-01
SRF | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 0.47 | 61.38 | 28.85 | 2019-08-01
SRF | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 0.94 | 28.82 | 27.09 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 108.25 | 20.97% | 130.95
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-014(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE, INCLUSIVE A CARGA DO ENTULHO (EXCLUSIVE O TRANSPORTE)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 289.78
SIC-EQ | E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | CHP | 2 | 26.44 | 52.88 | 2019-04-01
SIC-EQ | E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | CHI | 1 | 22.25 | 22.25 | 2019-04-01
SRF | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2 | 43.68 | 87.36 | 2019-08-01
SRF | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 108.49 | 54.25 | 2019-08-01
SRF | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.5 | 48.69 | 73.04 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 147.06
SRF | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.96 | 59.88 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 14.53 | 87.18 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 436.84
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 436.84
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 436.84 | 20.97% | 528.45
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DA EQUIPE P/ CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, ESTÁ INCLUSO A CARGA DOS ENTULHOS (EXCLUSO TRANSPORTE). FOI ESTIPULADO DUAS HORAS PARA O CORTE DA ÁRVORE E DUAS HORAS PARA DESTOCAMENTO E CARGA DOS ENTULHOS, SENDO UMA HORA COMPASTILHADA ENTRE AS DUAS ETAPAS. PERFAZENDO UM TEMPO MÉDIO DE TRÊS HORAS NO TOTAL.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-019(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M2
SERVIÇO: | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 0
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 0
SRF | 74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 6e-05 | 183.82 | 0.01 | DEZ/2018
SRF | 74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 6e-05 | 133.64 | 0.01 | 2019-01-01
SRF | 74022/026 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | 6e-05 | 217.25 | 0.01 | DEZ/2018
SRF | 74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UN | 0.00042 | 58.47 | 0.02 | 2019-01-01
SRF | 74022/045 | ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO | UN | 6e-05 | 167.12 | 0.01 | DEZ/2018
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 0.06 | 20.97% | 0.07
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 73900/001 (DESATIVADA EM FEVEREIRO/2017), ÍNDICES CONFORME COMPOSIÇÃO ORIGINAL.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-020(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M2
SERVIÇO: | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 0
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 0
SRF | 74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 2e-05 | 183.82 | 0 | 2018-12-01
SRF | 74022/003 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 2e-05 | 167.06 | 0 | 2019-01-01
SRF | 74022/004 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 4e-05 | 183.82 | 0.01 | DEZ/2018
SRF | 74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UN | 0.0004 | 58.47 | 0.02 | 2019-01-01
SRF | 74022/047 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 2e-05 | 83.56 | 0 | DEZ/2018
SRF | 74022/048 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA | UN | 2e-05 | 62.67 | 0 | DEZ/2018
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 0.03 | 20.97% | 0.04
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 74259 (DESATIVADA EM FEVEREIRO/2017), ÍNDICES CONFORME COMPOSIÇÃO ORIGINAL.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-130(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | T
SERVIÇO: | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 0
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 0
SRF | 74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.05 | 142.04 | 7.1 | DEZ/2018
SRF | 74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.06 | 183.82 | 11.03 | DEZ/2018
SRF | 74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.05 | 133.64 | 6.68 | 2019-01-01
SRF | 74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | UN | 0.01 | 208.9 | 2.09 | DEZ/2018
SRF | 74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | 0.05 | 150.4 | 7.52 | DEZ/2018
SRF | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 0.03333 | 292.46 | 9.75 | DEZ/2018
SRF | 74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | 0.00152 | 83.56 | 0.13 | DEZ/2018
SRF | 74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 0.03333 | 208.9 | 6.96 | DEZ/2018
SRF | 74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.02052 | 57.2 | 1.17 | DEZ/2018
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 52.43 | 20.97% | 63.42
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 73900/012 (DESATIVADA EM DEZEMBRO/2018), ÍNDICES CONFORME COMPOSIÇÃO ORIGINAL.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-131(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M3
SERVIÇO: | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 0
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 0
SRF | 74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 0.0013 | 133.64 | 0.17 | 2019-01-01
SRF | 74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 0.0013 | 83.53 | 0.11 | 2019-01-01
SRF | 74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 0.0013 | 75.17 | 0.1 | 2019-01-01
SRF | 74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.005 | 158.7 | 0.79 | 2019-01-01
SRF | 74022/018 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS | UN | 0.0063 | 91.91 | 0.58 | DEZ/2018
SRF | 74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.0013 | 192.11 | 0.25 | 2019-01-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 2 | 20.97% | 2.42
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 74021/002 (DESATIVADA EM DEZEMBRO/2018), ÍNDICES CONFORME COMPOSIÇÃO ORIGINAL.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-128(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | UN
SERVIÇO: | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (A) EQUIPAMENTOS |  |  |  | 30.48
SRF | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 101.6 | 30.48 | 2019-08-01
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 2864.99
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.12 | 20.56 | 434.23 | 2019-08-01
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.24 | 20.69 | 584.29 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 125.47 | 14.53 | 1823.08 | 2019-08-01
SRF | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 20.52 | 23.39 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 2802.34
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 2832.82
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 2690.69
SIN | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1210 | 0.44 | 532.4 | 2019-08-01
SIN | 5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 0.15 | 12.2 | 1.83 | 2019-08-01
SIN | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 264 | 4.36 | 1151.04 | 2019-08-01
SIN | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.8 | 75 | 210 | 2019-08-01
SIN | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 5.5999 | 59.13 | 331.12 | 2019-08-01
SIN | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1400 | 0.33 | 462 | 2019-08-01
SIN | 6194 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.76 | 3.02 | 2.3 | 2019-08-01
|  | (F) TRANSPORTES |  |  |  | 135.45
AGT | 47007 | TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) | TXKM | 45 | 3.01 | 135.45 | 2019-03-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 5658.96 | 20.97% | 6845.64
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 45520 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO: | CPU-055(S) |  |  | PRODUÇAO DA EQUIPE: | 1 | UNIDADE: | M
SERVIÇO: | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC)
ENCARGOS: | ONERADO
PREFERÊNCIA SINAPI |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR | DATA BASE
TABELA | CÓDIGO
|  | (B) MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 1574.13
SRF | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 32.34 | 0 | 2019-08-01
SRF | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 20.56 | 3.5 | 2019-08-01
SRF | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.1 | 20.69 | 788.29 | 2019-08-01
SRF | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 53.66 | 14.53 | 779.68 | 2019-08-01
SRF | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 15.66 | 2.66 | 2019-08-01
|  | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |  | 1574.13
|  | (C) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO CONF. PROD. DA EQUIPE |  |  |  | 1574.13
|  | (D) MATERIAL |  |  |  | 1067.42
SIN | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 2.45 | 4.36 | 10.68 | 2019-08-01
SIN | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.06 | 75 | 79.5 | 2019-08-01
SIN | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 346 | 0.44 | 152.24 | 2019-08-01
SIN | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 2500 | 0.33 | 825 | 2019-08-01
|  | CUSTO DIRETO TOTAL + BDI |  | 2641.55 | 20.97% | 3195.48
NOTAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO TENDO COMO REFERÊNCIA A DE CÓDIGO 45525 DA AGETOP, ÍNDICES EQUIVALENTES C/ INSUMOS SINAPI. ANTIGA COMPOSIÇÃO DO SINAPI/AGETOP 68704/006.

## CPU_RESUMO
CPU RESUMO
Código | Serviço | Unidade | Custo direto total | BDI
CPU-006(S) | EQUIPE DE APOIO: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, MONTAGEM / DESMONTAGEM DE TENDAS E BANHEIRO QUÍMICOS | MÊS | 7671.84 | 9280.62
CPU-007(A) | DESPESAS DIVERSAS C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 250 | 302.43
CPU-008(S) | ENTRADA LATERAL DA BOCA-DE-LOBO (P/ MELHORAR A COLETA D' ÁGUA) | UN | 108.25 | 130.95
CPU-014(S) | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE, INCLUSIVE A CARGA DO ENTULHO (EXCLUSIVE O TRANSPORTE) | UN | 436.84 | 528.45
CPU-015(S) | ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO | M3 | 2.45 | 2.96
CPU-016(S) | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE LOCAÇÃO, NOTA DE SERVIÇO, A COMPANHAMENTO E CADASTRO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 7.72 | 9.34
CPU-019(S) | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M2 | 0.06 | 0.07
CPU-020(S) | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO | M2 | 0.03 | 0.04
CPU-025(S) | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE FUNDO DE VALA | M2 | 2 | 2.42
CPU-026(S) | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 11.52 | 13.94
CPU-040(S) | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V) | UN | 254.22 | 307.53
CPU-041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 1.8533 | 2.24
CPU-042(S) | LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE | M2 | 85.39 | 103.3
CPU-043(S) | ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO | M3 | 88.62 | 107.2
CPU-044(S) | ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO | M3 | 43.59 | 52.73
CPU-045(S) | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TXKM | 3.15 | 3.81
CPU-046(S) | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | TXKM | 1.25 | 1.51
CPU-047(S) | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 1.95 | 2.36
CPU-049(S) | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | TXKM | 0.78 | 0.94
CPU-050(S) | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | M3KM | 1.87 | 2.26
CPU-052(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | M | 1423.29 | 1721.75
CPU-053(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | M | 1583.42 | 1915.46
CPU-054(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) | M | 2276.92 | 2754.39
CPU-055(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,50 M (AC) | M | 2641.55 | 3195.48
CPU-057(S) | CARGA MANUAL TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 15.29 | 18.5
CPU-062(S) | APILOAMENTO DE PISOS, VALAS OU CAVAS C/ COMPACTADOR | M2 | 4.06 | 4.91
CPU-063(S) | APILOAMENTO | M2 | 5.81 | 7.03
CPU-064(S) | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 94.74 | 114.61
CPU-065(S) | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ. | UN | 91.12 | 110.23
CPU-066(S) | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5901.21 | 7138.69
CPU-067(S) | ENCARREGADO DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5742.08 | 6946.19
CPU-068(S) | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4928 | 5961.4
CPU-069(S) | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3292.96 | 3983.49
CPU-070(S) | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 215.79 | 261.04
CPU-071(S) | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 7.39 | 8.94
CPU-072(S) | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | M | 7.61 | 9.21
CPU-094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3.89 | 4.71
CPU-095(S) | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 125 HP, PESO BRUTO * 13T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP | M3 | 3 | 3.63
CPU-121(S) | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES | M2 | 31.76 | 38.42
CPU-125(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 3088.16 | 3735.75
CPU-126(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 3571.38 | 4320.3
CPU-127(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 4632.98 | 5604.52
CPU-128(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 5658.96 | 6845.64
CPU-130(S) | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 52.43 | 63.42
CPU-131(S) | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 2 | 2.42
CPU-132(S) | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M | 14.49 | 17.53
CPU-133(S) | POSTE AÇO GALVANIZADO, RETO, SEÇÃO CIRCULAR, H = 3,00 M, DIAMETRO = 50 MM (2") - FORNECIMENTO | UN | 120.24 | 145.45
CPU-134(S) | REMANEJAMENTO DE LIXEIRA P/ LOCAL ADEQUADO | UN | 55.84 | 67.55
MOB-001(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 88 HP | VG | 1048.33 | 1268.16
MOB-002(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 128 HP | VG | 1074.59 | 1299.93
MOB-003(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 111 HP | VG | 1103.48 | 1334.88
MOB-004(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 155 HP | VG | 1136.21 | 1374.47
MOB-005(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA 125 HP | VG | 1129.33 | 1366.15
MOB-006(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO 80 HP | VG | 1036.97 | 1254.42
MOB-007(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM 125 HP | VG | 1093.6 | 1322.93
MOB-008(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO 125 HP | VG | 1085.82 | 1313.52
MOB-009(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 110 HP | VG | 1097.99 | 1328.24
MOB-010(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS 122 CV, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA | VG | 1040.34 | 1258.5
MOB-011(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS 122 CV, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA | VG | 1040.82 | 1259.08
MOB-012(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 150 HP | VG | 1098.2 | 1328.49
MOB-013(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 105 HP | VG | 1304.25 | 1577.75
MOB-015(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO (FRIO) | VG | 1458.81 | 1764.72
MOB-016(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS 14 CV | VG | 641.35 | 775.84
MOB-017(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO | VG | 295.18 | 357.08
MOB-018(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | VG | 287.18 | 347.4
MOB-019(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | VG | 364.23 | 440.61
MOB-020(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA | VG | 231.87 | 280.49
MOB-021(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK | VG | 240.38 | 290.79
MOB-023(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAR FAIXAS DE TRÁFEGO | VG | 1011.62 | 1223.76
MOB-024(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA (GASOLINA) 5,42 HP (ABASTECER CAMINHÕES PIPA) | VG | 625.51 | 756.68
SRF-88255(S) | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5021.28 | 6074.24

## BDI SINAPI Onerado-Serviço
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS
PARA OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPONENTES |  | INCIDÊNCIAS |  | INFERIOR | MÉDIO | SUPERIOR | PERSONA- LIZADO
A - DESPESAS INDIRETAS
1 | SEGURO E GARANTIA | 0.36% | 0.74% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.36%
2 | RISCO | 0.53% | 0.97% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.53%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.05% | 1.21% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.05%
4 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.9% | 4.67% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.9%
| SUBTOTAL A | 5.84% | 7.59%
B - TRIBUTOS
1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social | 3% | 3%
2 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | 0.65%
3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3% | 3%
4 | *CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta | 0% | 0%
| SUBTOTAL B | 11.15% | 6.65%
C - BONIFICAÇÃO
1 | LUCRO | 6.64% | 7.71% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
| SUBTOTAL B | 6.64% | 7.71%
A fórmula a ser utilizada para o cálculo do BDI é:
BDI =[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L) / (1-I)] – 1
AC = | taxa de administração central;
DF = | taxa de despesas financeiras;
SG = | taxa de seguros + taxa de garantias;
R = | taxa de riscos;
I = | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)
L = | taxa de lucro/remuneração;
*CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta conforme Lei Nº 13.161, de 31 de agosto de 2015
Cálculo conforme Acórdão 2622/2013 TCU e TC 025.990/2008-2
| BDI = | 20.97% | 24.23%

## BDI SINAPI Onerado-Material
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS
PARA OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPONENTES |  | INCIDÊNCIAS | INFERIOR | MÉDIO | SUPERIOR | PERSONA- LIZADO
A - DESPESAS INDIRETAS
1 | SEGURO E GARANTIA | 0.35% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.39%
2 | RISCO | 0.5% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.5% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
4 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.15% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3%
| SUBTOTAL A | 4.5%
B - TRIBUTOS
1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social | 3%
2 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0%
4 | *CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta | 0%
| SUBTOTAL B | 3.65%
C - BONIFICAÇÃO
1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 4.5%
| SUBTOTAL B | 5.11%
A fórmula a ser utilizada para o cálculo do BDI é:
BDI =[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L) / (1-I)] – 1
AC = | taxa de administração central;
DF = | taxa de despesas financeiras;
SG = | taxa de seguros + taxa de garantias;
R = | taxa de riscos;
I = | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)
L = | taxa de lucro/remuneração;
*CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta conforme Lei Nº 13.161, de 31 de agosto de 2015
Cálculo conforme Acórdão 2622/2013 TCU e TC 025.990/2008-2
| BDI = | 14.02%

## Curva ABC
CURVA ABC
| ESTUDO: | PT-6.900 (LOTE 03)
| BAIRRO(S): | VILA OLIVEIRA
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR | % | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
is0001
is0002
is0009 | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 922.7521 | 1119969.36 | 12.89% | 12.89% | A | 415.2385
is0015 | 2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 - 1500 MM | M | 4606.66 | 939429.08 | 10.81% | 23.7% | A | 2072.997
is0016 | 3 | ESCORAMENTO DE VALA | M2 | 22538.0091 | 661044.92 | 7.609% | 31.31% | A | 10142.1041
is0021 | 4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 893.7207 | 459265.19 | 5.286% | 36.6% | A | 402.1743
is0024 | 5 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | UN | 1 | 423604.23 | 4.876% | 41.48% | A
is0025 | 6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (CASCALHO) (DTM 17,10 KM) | M3XKM | 233046.1306 | 323934.12 | 3.729% | 45.2% | A
is0027 | 7 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 37235.298 | 317989.44 | 3.66% | 48.87% | A | 16755.8841
is0028 | 8 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 131429.1327 | 294401.26 | 3.389% | 52.25% | A
is0034 | 9 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 8018.0008 | 265876.91 | 3.06% | 55.31% | A
is0035 | 10 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 1237.9221 | 258799.99 | 2.979% | 58.29% | A
is0043 | 11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (CASCALHO) (DTM 7,20 KM) | M3XKM | 109947.9709 | 214398.54 | 2.468% | 60.76% | A
is0046 | 12 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 5228.42 | 213633.24 | 2.459% | 63.22% | A
is0051 | 13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (DTM 5,00 KM) | M3XKM | 99188.2658 | 193417.12 | 2.226% | 65.45% | A
is0052 | 14 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 50 | 186787.5 | 2.15% | 67.6% | A
is0054 | 15 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 22195.529 | 156034.57 | 1.796% | 69.39% | A
is0056 | 16 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4818.9843 | 150882.4 | 1.737% | 71.13% | A
is0061 | 17 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 5228.42 | 141637.9 | 1.63% | 72.76% | A
is0063 | 18 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 2214.6051 | 140450.26 | 1.617% | 74.38% | A
is0066 | 19 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 635.614 | 106230.17 | 1.223% | 75.6% | A
is0067 | 20 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | VG | 1 | 101617.02 | 1.17% | 76.77% | A
is0070 | 21 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 21343.1914 | 100526.42 | 1.157% | 77.93% | A
is0071 | 22 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 7137.784 | 99500.71 | 1.145% | 79.07% | A
is0072 | 23 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 49 | 98466.97 | 1.133% | 80.2% | B
is0076 | 24 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 36156.014 | 83158.83 | 0.9572% | 81.16% | B
is0080 | 25 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 32535.3152 | 76783.34 | 0.8838% | 82.05% | B
is0090 | 26 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 42012.792 | 67640.6 | 0.7786% | 82.82% | B
is0091 | 27 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | M | 37.45 | 64479.54 | 0.7422% | 83.57% | B
is0096 | 28 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 6972.1746 | 62052.35 | 0.7143% | 84.28% | B
is0097 | 29 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 33071.4724 | 61512.94 | 0.7081% | 84.99% | B
is0098 | 30 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 8913.71 | 58206.53 | 0.67% | 85.66% | B
is0101 | 31 | APILOAMENTO DE PISOS, VALAS OU CAVAS C/ COMPACTADOR | M2 | 11293.3088 | 55450.15 | 0.6383% | 86.3% | B
is0102 | 32 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 791.4354 | 55028.5 | 0.6334% | 86.93% | B
| 33 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | TXKM | 36098.0637 | 54508.08 | 0.6274% | 87.56% | B
is0105 | 34 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 125 HP, PESO BRUTO * 13T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP | M3 | 14807.1052 | 53749.79 | 0.6187% | 88.18% | B
is0114 | 35 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 83.67 | 49914.18 | 0.5745% | 88.75% | B
is0120 | 36 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 37.8 | 48819.08 | 0.5619% | 89.31% | B
is0121 | 37 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 4650.0632 | 45803.12 | 0.5272% | 89.84% | B
is0125 | 38 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 41012.792 | 44703.94 | 0.5146% | 90.35% | B
is0126 | 39 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE LOCAÇÃO, NOTA DE SERVIÇO, A COMPANHAMENTO E CADASTRO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 4606.66 | 43026.2 | 0.4953% | 90.85% | B
is0127 | 40 | LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE | M2 | 385.554 | 39827.73 | 0.4584% | 91.31% | B
is0128 | 41 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 2702.3424 | 38319.21 | 0.4411% | 91.75% | B
is0129 | 42 | EQUIPE DE APOIO: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, MONTAGEM / DESMONTAGEM DE TENDAS E BANHEIRO QUÍMICOS | MÊS | 4 | 37122.48 | 0.4273% | 92.18% | B
is0130 | 43 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 24125.575 | 33775.81 | 0.3888% | 92.57% | B
is0133 | 44 | APILOAMENTO | M2 | 3764.4362 | 26463.99 | 0.3046% | 92.87% | B
is0136 | 45 | ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO | M3 | 244.5719 | 26218.11 | 0.3018% | 93.17% | B
is0143 | 46 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | TXKM | 26479.2972 | 24890.54 | 0.2865% | 93.46% | B
is0144 | 47 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | M3KM | 10907.603 | 24651.18 | 0.2837% | 93.74% | B
is0148 | 48 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 44 | 24590.72 | 0.2831% | 94.03% | B
is0149 | 49 | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE, INCLUSIVE A CARGA DO ENTULHO (EXCLUSIVE O TRANSPORTE) | UN | 46 | 24308.7 | 0.2798% | 94.31% | B
is0150 | 50 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 3384.1901 | 23824.7 | 0.2742% | 94.58% | B
is0155 | 51 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 35670.099 | 22472.16 | 0.2587% | 94.84% | B
is0158 | 52 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2449.1159 | 20744.01 | 0.2388% | 95.08% | C
is0160 | 53 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) | M | 7.21 | 19859.15 | 0.2286% | 95.31% | C
is0161 | 54 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 3924.5245 | 19230.17 | 0.2214% | 95.53% | C
is0166 | 55 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 162.4 | 18612.66 | 0.2142% | 95.74% | C
is0167 | 56 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (GRAMA) (DTM 37,40 KM) | TXKM | 24025.7809 | 18019.34 | 0.2074% | 95.95% | C
is0168 | 57 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 66.348 | 17319.48 | 0.1994% | 96.15% | C
is0169 | 58 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE FUNDO DE VALA | M2 | 7098.932 | 17179.42 | 0.1977% | 96.35% | C
is0170 | 59 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 865.8203 | 16866.18 | 0.1941% | 96.54% | C
is0171 | 60 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 41012.792 | 15584.86 | 0.1794% | 96.72% | C
is0172 | 61 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 6972.1746 | 14850.73 | 0.1709% | 96.89% | C
is0175 | 62 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 (MATERIAL BÁSICO) (DTM 15,00 KM) | TXKM | 15074.2735 | 14019.07 | 0.1614% | 97.05% | C
is0176 | 63 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 66 | 13757.04 | 0.1584% | 97.21% | C
is0177 | 64 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1152.166 | 13088.61 | 0.1507% | 97.36% | C
is0178 | 65 | ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO | M3 | 244.5719 | 12896.28 | 0.1484% | 97.51% | C
| 66 | BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) | MÊS | 16 | 12580.96 | 0.1448% | 97.65% | C
| 67 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 263.8938 | 11914.8 | 0.1371% | 97.79% | C
is0187 | 68 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 2 | 11209.04 | 0.129% | 97.92% | C
| 69 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2214.6051 | 10585.81 | 0.1218% | 98.04% | C
is0191 | 70 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 110 | 9630.5 | 0.1109% | 98.15% | C
is0192 | 71 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1659.9607 | 9395.38 | 0.1081% | 98.26% | C
is0196 | 72 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 30.41 | 8697.26 | 0.1001% | 98.36% | C
is0197 | 73 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 2 | 8640.6 | 0.09946% | 98.46% | C
is0200 | 74 | ALUGUEL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 4 | 8592.88 | 0.09891% | 98.56% | C
is0201 | 75 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 3323.5234 | 8042.93 | 0.09258% | 98.65% | C
is0202 | 76 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 263.8938 | 8040.84 | 0.09255% | 98.74% | C
is0203 | 77 | POSTE AÇO GALVANIZADO, RETO, SEÇÃO CIRCULAR, H = 3,00 M, DIAMETRO = 50 MM (2") - FORNECIMENTO | UN | 55 | 7999.75 | 0.09208% | 98.84% | C
is0204 | 78 | ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO | M3 | 2647.4433 | 7836.43 | 0.0902% | 98.93% | C
is0205 | 79 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ. | UN | 60 | 6613.8 | 0.07613% | 99% | C
is0206 | 80 | ENTRADA LATERAL DA BOCA-DE-LOBO (P/ MELHORAR A COLETA D' ÁGUA) | UN | 49 | 6416.55 | 0.07386% | 99.08% | C
is0207 | 81 | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V) | UN | 20 | 6150.6 | 0.0708% | 99.15% | C
is0208 | 82 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 385.554 | 5825.72 | 0.06706% | 99.21% | C
is0209 | 83 | TENDA 6X6 M (REFEITÓRIO) | UN | 6 | 5516.22 | 0.0635% | 99.28% | C
is0221 | 84 | MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO – TENDAS) | CJ | 24 | 5516.16 | 0.06349% | 99.34% | C
is0223 | 85 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 4760 | 5236 | 0.06027% | 99.4% | C
is0224 | 86 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | M | 2.7 | 5171.74 | 0.05953% | 99.46% | C
is0227 | 87 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 271.96 | 4468.3 | 0.05143% | 99.51% | C
is0228 | 88 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 686.518 | 3844.5 | 0.04425% | 99.56% | C
is0229 | 89 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 11.25 | 3711.49 | 0.04272% | 99.6% | C
is0234 | 90 | ALUGUEL MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 4 | 3695.64 | 0.04254% | 99.64% | C
is0235 | 91 | CARGA MANUAL TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 197.1715 | 3647.67 | 0.04199% | 99.68% | C
is0236 | 92 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 2181.5206 | 3141.39 | 0.03616% | 99.72% | C
is0237 | 93 | TRANSP. COM. MAT. BETUMINOSO CM-30 (C/ ICMS E CONF. ORIENTAÇÃO DNIT) (DTM 13,10 KM) | T | 44.6824 | 2846.71 | 0.03277% | 99.75% | C
is0242 | 94 | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M2 | 37235.298 | 2606.47 | 0.03% | 99.78% | C
is0245 | 95 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 323.52 | 2465.22 | 0.02838% | 99.81% | C
is0248 | 96 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | 30 | 2413.8 | 0.02778% | 99.84% | C
is0249 | 97 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 495.1146 | 2366.65 | 0.02724% | 99.87% | C
is0250 | 98 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M | 135 | 2366.55 | 0.02724% | 99.89% | C
is0251 | 99 | REMANEJAMENTO DE LIXEIRA P/ LOCAL ADEQUADO | UN | 27 | 1823.85 | 0.02099% | 99.91% | C
is0269 | 100 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 175.7027 | 1802.71 | 0.02075% | 99.94% | C
is0272 | 101 | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO | M2 | 36156.014 | 1446.24 | 0.01665% | 99.95% | C
is0273 | 102 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TXKM | 313.8018 | 1195.59 | 0.01376% | 99.97% | C
is0274 | 103 | TRANSP. COM. MAT. BETUMINOSO RR-1C (C/ ICMS E CONF. ORIENTAÇÃO DNIT) (DTM 13,10 KM) | T | 18.078 | 1151.75 | 0.01326% | 99.98% | C
is0280 | 104 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | 182 | 1010.1 | 0.01163% | 99.99% | C
is0283 | 105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 44.032 | 270.8 | 0.003117% | 99.99% | C
is0284 | 106 | PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS | M | 5 | 175.45 | 0.00202% | 100% | C
is0287 | 107 | CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS | UN | 1 | 153.85 | 0.001771% | 100% | C
is0288 | 108 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 6.9182 | 106.54 | 0.001226% | 100% | C
is0291 | 109 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.9584 | 82.57 | 0.0009504% | 100% | C
is0292 | 110 | CORRENTE 4 MM P/CADEADO | M | 1.5 | 7.13 | 8.207e-05% | 100% | C
| TOTAL |  |  |  | 8687641.76
LEGENDA
AOC
AGT-CANT
AGT-EQ
AGT-ADM
SRF
SIN
SIC
SIC2
SIC-MT
SIC-EQ
SAG
ANP
CPU
VG
DNIT-CONS

## Orçamento
ORÇAMENTO DETALHADO
|  | ESTUDO: | PT-6.900 (LOTE 03) |  |  | TABELA PREF. | SINAPI REFERENCIAL (ONERADA) |  |  | DATA BASE
|  | BAIRRO(S): | VILA OLIVEIRA |  |  | BDI | 20.97% |  | 14.02% | 2019-08-01
| ITEM | SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | QUANTIDADE | VALOR
is0001 |  | TABELA | CÓDIGO |  |  | S/ BDI | S/M | C/ BDI
is0002
is0003
is0004 | GERAL |  |  | INFRA-ESTRUTURA URBANA | [5 empty] | 8687640.22
is0005
is0006 | 1.0 |  |  | CUSTOS INDIRETOS | [5 empty] | 630649.61
is0007
is0008 | 1.1 |  |  | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | S |  |  | 101617.02
is0009 | 1.1.1 | CPU | 001(S) | MOBILIZAÇÃO | VG |  | S | 101617.02 | 0.5 | 50808.51
is0010 | 1.1.2 | CPU | 001(S) | DESMOBILIZAÇÃO | VG |  | S | 101617.02 | 0.5 | 50808.51
is0011
is0012 | 1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 105428.36
is0013
is0014 | 1.2.1 |  |  | LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO | [5 empty] | 6600.35
is0015 | 1.2.1.1 | SRF | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 0.52 | S | 0.63 | 1000 | 630
is0016 | 1.2.1.2 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3.89 | S | 4.71 | 0 | 0
is0017 | 1.2.1.3 | CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 1.8533 | S | 2.24 | 1240.2 | 2778.05
is0018 | 1.2.1.4 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 1.54 | S | 1.86 | 78 | 145.08
is0019 | 1.2.1.5 | SRF | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | 4.59 | S | 5.55 | 182 | 1010.1
is0020 | 1.2.1.6 | SRF | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 5.82 | S | 7.04 | 60.67 | 427.12
is0021 | 1.2.1.7 | SRF | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1.33 | S | 1.61 | 1000 | 1610
is0022
is0023 | 1.2.2 |  |  | SERVIÇOS PLELIMINARES | [5 empty] | 6414.47
is0024 | 1.2.2.1 | SRF | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 272.72 | S | 329.91 | 11.25 | 3711.49
is0025 | 1.2.2.2 | CPU | 132(S) | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M | 14.49 | S | 17.53 | 135 | 2366.55
is0026 | 1.2.2.3 | SRF | 74038/001 | PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS | M | 29.01 | S | 35.09 | 5 | 175.45
is0027 | 1.2.2.4 | SIN | 41758 | CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS | UN | 127.18 | S | 153.85 | 1 | 153.85
is0028 | 1.2.2.5 | AOC | 230801 | CORRENTE 4 MM P/CADEADO | M | 3.93 | S | 4.75 | 1.5 | 7.13
is0029
is0030 | 1.2.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 0
is0031 | 1.2.3.1 | AGT-CANT | T-136 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE TELEFONE/INTERNET | UN | 500 | S | 604.85 | 0 | 0
is0032
is0033 | 1.2.4 |  |  | EDIFICAÇÕES PROVISÓRIAS E/OU LOCAÇÕES | [5 empty] | 24869.48
is0034 | 1.2.4.1 | DNIT-CONS | IM-ESCRIT | ALUGUEL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1775.83 | S | 2148.22 | 4 | 8592.88
is0035 | 1.2.4.2 | DNIT-CONS | MB-ESCR | ALUGUEL MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 763.75 | S | 923.91 | 4 | 3695.64
is0036 | 1.2.4.3 | AGT-CANT | CANT-01 | BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) | MÊS | 650 | S | 786.31 | 16 | 12580.96
is0037
is0038 | 1.2.5 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 11032.38
is0039 | 1.2.5.1 | AGT-CANT | T-136 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (FIXO) | UN | 5403.04 | S | 6536.06 | 0 | 0
is0040 | 1.2.5.2 | AGT-CANT | T-136 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (ÁREA) | M2 | 0.4 | S | 0.48 | 0 | 0
is0041 | 1.2.5.3 | AGT-CANT | T-136 | LICENÇA DE OUTORGA DE USO DA ÁGUA | UN | 4807.28 | S | 5815.37 | 0 | 0
is0042 | 1.2.5.4 | AGT-CANT | CANT-02 | TENDA 6X6 M (REFEITÓRIO) | UN | 760 | S | 919.37 | 6 | 5516.22
is0043 | 1.2.5.5 | AGT-CANT | CANT-03 | MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO – TENDAS) | CJ | 190 | S | 229.84 | 24 | 5516.16
is0044
is0045 | 1.2.6 |  |  | CONTAS DE CONSUMO | [5 empty] | 5236
is0046 | 1.2.6.1 | SIN | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 0.91 | S | 1.1 | 4760 | 5236
is0047 | 1.2.6.2 | SIN | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 17.21 | S | 20.82 | 0 | 0
is0048 | 1.2.6.3 | AGT-CANT | T-136 | CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET (CANTEIRO) | MÊS | 400 | S | 483.88 | 0 | 0
is0049
is0050 | 1.2.7 |  |  | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [5 empty] | 51275.68
is0051 | 1.2.7.1 | CPU | 006(S) | EQUIPE DE APOIO: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, MONTAGEM / DESMONTAGEM DE TENDAS E BANHEIRO QUÍMICOS | MÊS | 7671.84 | S | 9280.62 | 4 | 37122.48
is0052 | 1.2.7.2 | CPU | 040(S) | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V) | UN | 254.22 | S | 307.53 | 20 | 6150.6
is0053 | 1.2.7.3 | SIN | 34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | 66.51 | S | 80.46 | 30 | 2413.8
is0054 | 1.2.7.4 | SIN | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 462 | S | 558.88 | 10 | 5588.8
is0055
is0056 | 1.2.3 | CPU | 002(S) | ADMINISTRAÇAO LOCAL | UN |  | S | 423604.23 | 1 | 423604.23
is0057
is0058 | 2.0 | . |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 164339.09
is0059
is0060 | 2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 49278.21
is0061 | 2.1.1 | SRF | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 12.49 | S | 15.11 | 385.55 | 5825.66
is0062 | 2.1.2 | SRF | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.32 | S | 13.69 | 0 | 0
is0063 | 2.1.3 | CPU | 070(S) | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 215.79 | S | 261.04 | 66.35 | 17320
is0064 | 2.1.4 | CPU | 071(S) | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 7.39 | S | 8.94 | 0 | 0
is0065 | 2.1.5 | CPU | 072(S) | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | M | 7.61 | S | 9.21 | 0 | 0
is0066 | 2.1.6 | CPU | 134(S) | REMANEJAMENTO DE LIXEIRA P/ LOCAL ADEQUADO | UN | 55.84 | S | 67.55 | 27 | 1823.85
is0067 | 2.1.7 | CPU | 014(S) | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE, INCLUSIVE A CARGA DO ENTULHO (EXCLUSIVE O TRANSPORTE) | UN | 436.84 | S | 528.45 | 46 | 24308.7
is0068
is0069 | 2.2 |  |  | REMOÇÃO DOS ENTULHOS | [5 empty] | 36119.48
is0070 | 2.2.1 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3.89 | S | 4.71 | 136.37 | 642.3
is0071 | 2.2.2 | CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 1.8533 | S | 2.24 | 15051.96 | 33716.39
is0072 | 2.2.3 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 1.54 | S | 1.86 | 946.66 | 1760.79
is0073
is0074 | 2.3 |  |  | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E MEIO-FIO DEMOLIDOS | [5 empty] | 39827.32
is0075 | 2.3.1 | SRF | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 16.73 | S | 20.24 | 0 | 0
is0076 | 2.3.2 | CPU | 042(S) | LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE | M2 | 85.39 | S | 103.3 | 385.55 | 39827.32
is0077 | 2.3.3 | SRF | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 35.89 | S | 43.42 | 0 | 0
is0078
is0079 | 2.4 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 39114.08
is0080 | 2.4.1 | CPU | 043(S) | ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO | M3 | 88.62 | S | 107.2 | 244.57 | 26217.9
is0081 | 2.4.2 | CPU | 044(S) | ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO | M3 | 43.59 | S | 52.73 | 244.57 | 12896.18
is0082
is0083 | 3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 527627.74
is0084
is0085 | 3.1 |  |  | SERVIÇOS PLELIMINARES | [5 empty] | 15584.86
is0086 | 3.1.1 | SRF | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 0.31 | S | 0.38 | 41012.79 | 15584.86
is0087
is0088 | 3.2 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 181103.37
is0089 | 3.2.1 | SRF | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 0.52 | S | 0.63 | 25902.82 | 16318.78
is0090 | 3.2.2 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3.89 | S | 4.71 | 3906.14 | 18397.92
is0091 | 3.2.3 | CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 1.8533 | S | 2.24 | 62107.7 | 139121.25
is0092 | 3.2.4 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 1.54 | S | 1.86 | 3906.14 | 7265.42
is0093
is0094 | 3.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 300631.03
is0095 | 3.3.1 | CPU | 095(S) | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 125 HP, PESO BRUTO * 13T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP | M3 | 3 | S | 3.63 | 14807.11 | 53749.81
is0096 | 3.3.2 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (DTM 5,00 KM) | M3XKM | 1.61 | S | 1.95 | 96246.18 | 187680.05
is0097 | 3.3.3 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 1.54 | S | 1.86 | 19249.24 | 35803.59
is0098 | 3.3.4 | SRF | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 5.82 | S | 7.04 | 3323.52 | 23397.58
is0099
is0100 | 3.4 |  |  | EMPRÉSTIMO | [5 empty] | 22265.56
is0101 | 3.4.1 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3.89 | S | 4.71 | 588.42 | 2771.46
is0102 | 3.4.2 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (DTM 5,00 KM) | M3XKM | 1.61 | S | 1.95 | 2942.08 | 5737.06
| 3.4.3 | SRF | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 172.31 | S | 208.44 | 66 | 13757.04
is0103
is0104 | 3.5 |  |  | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | 8042.92
is0105 | 3.5.1 | CPU | 131(S) | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 2 | S | 2.42 | 3323.52 | 8042.92
is0106
is0107 | 4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2621286.45
is0108
is0109 | 4.1 |  |  | SUB-LEITO | [5 empty] | 66030.59
is0110 | 4.1.1 | SRF | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1.33 | S | 1.61 | 41012.79 | 66030.59
is0111
is0112 | 4.2 |  |  | BASE | [5 empty] | 759792.35
is0113 | 4.2.1 | SRF | 96387 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 7.36 | S | 8.9 | 6972.17 | 62052.31
is0114 | 4.2.2 | SIN | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 27.41 | S | 33.16 | 8018 | 265876.88
is0115 | 4.2.3 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3.89 | S | 4.71 | 8018 | 37764.78
is0116 | 4.2.4 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (CASCALHO) (DTM 7,20 KM) | M3XKM | 1.61 | S | 1.95 | 75048.49 | 146344.56
is0117 | 4.2.5 | SRF | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (CASCALHO) (DTM 17,10 KM) | M3XKM | 1.15 | S | 1.39 | 178240.16 | 247753.82
is0118
is0119 | 4.3 |  |  | IMPRIMAÇÃO | [5 empty] | 321687.21
is0120 | 4.3.1 | SRF | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 7.06 | S | 8.54 | 37235.3 | 317989.46
is0121 | 4.3.2 | CPU | 045(S) | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TXKM | 3.15 | S | 3.81 | 223.41 | 851.19
is0122 | 4.3.3 | ANP-TF | CM-30 | TRANSP. COM. MAT. BETUMINOSO CM-30 (C/ ICMS E CONF. ORIENTAÇÃO DNIT) (DTM 13,10 KM) | T | 52.6683 | S | 63.71 | 44.68 | 2846.56
is0123
is0124 | 4.4 |  |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) | [5 empty] | 1269718.36
is0125 | 4.4.1 | SRF | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1.9 | S | 2.3 | 36156.01 | 83158.82
is0126 | 4.4.2 | CPU | 045(S) | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TXKM | 3.15 | S | 3.81 | 90.39 | 344.39
is0127 | 4.4.3 | ANP-TF | RR-1C | TRANSP. COM. MAT. BETUMINOSO RR-1C (C/ ICMS E CONF. ORIENTAÇÃO DNIT) (DTM 13,10 KM) | T | 52.6683 | S | 63.71 | 18.08 | 1151.88
is0128 | 4.4.4 | SRF | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 1003.33 | S | 1213.73 | 922.75 | 1119969.36
is0129 | 4.4.5 | SRF | 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 3.95 | S | 4.78 | 2214.61 | 10585.84
is0130 | 4.4.6 | CPU | 046(S) | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | TXKM | 1.25 | S | 1.51 | 36098.06 | 54508.07
is0131
is0132 | 4.5 |  |  | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | 204057.94
is0133 | 4.5.1 | SRF | 74021/003 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 0.9 | S | 1.09 | 41012.79 | 44703.94
is0134 | 4.5.2 | SRF | 74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 1.76 | S | 2.13 | 6972.17 | 14850.72
is0135 | 4.5.3 | CPU | 019(S) | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M2 | 0.06 | S | 0.07 | 37235.3 | 2606.47
is0136 | 4.5.4 | CPU | 020(S) | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO | M2 | 0.03 | S | 0.04 | 36156.01 | 1446.24
is0137 | 4.5.5 | CPU | 130(S) | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 52.43 | S | 63.42 | 2214.61 | 140450.57
is0138
is0139 | 5.0 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | [5 empty] | 407048.29
is0140
is0141 | 5.1 |  |  | MEIO-FIO | [5 empty] | 375226.5
is0142 | 5.1.1 | SRF | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 33.78 | S | 40.86 | 5228.42 | 213633.24
is0143 | 5.1.2 | SRF | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 37.32 | S | 45.15 | 263.89 | 11914.63
is0144 | 5.1.3 | SRF | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 22.39 | S | 27.09 | 5228.42 | 141637.9
is0145 | 5.1.4 | SRF | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 25.19 | S | 30.47 | 263.89 | 8040.73
is0146
is0147 | 5.2 |  |  | CARGA E TRANSPORTES | [5 empty] | 31821.79
is0148 | 5.2.1 | CPU | 047(S) | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 1.95 | S | 2.36 | 10420.02 | 24591.25
is0149 | 5.2.2 | SRF | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 11.72 | S | 14.18 | 257.04 | 3644.83
is0150 | 5.2.3 | SRF | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 (MATERIAL BÁSICO) (DTM 15,00 KM) | TXKM | 0.77 | S | 0.93 | 3855.6 | 3585.71
is0151
is0152 | 6.0 |  |  | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 3211260.58
is0153
is0154 | 6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 43026.2
is0155 | 6.1.1 | CPU | 016(S) | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE LOCAÇÃO, NOTA DE SERVIÇO, A COMPANHAMENTO E CADASTRO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 7.72 | S | 9.34 | 4606.66 | 43026.2
is0156
is0157 | 6.2 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 53604.76
is0158 | 6.2.1 | SRF | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 0.52 | S | 0.63 | 8767.28 | 5523.39
is0159 | 6.2.2 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3.89 | S | 4.71 | 1139.75 | 5368.22
is0160 | 6.2.3 | CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 1.8533 | S | 2.24 | 18121.97 | 40593.21
is0161 | 6.2.4 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 1.54 | S | 1.86 | 1139.75 | 2119.94
is0162
is0163 | 6.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 402474.4
is0164
is0165 | 6.3.1 |  |  | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 142672.62
is0166 | 6.3.1.1 | SRF | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 57.48 | S | 69.53 | 709.89 | 49358.65
is0167 | 6.3.1.2 | SRF | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 5.08 | S | 6.15 | 44.03 | 270.78
is0168 | 6.3.1.3 | SRF | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 5.4 | S | 6.53 | 8913.71 | 58206.53
is0169 | 6.3.1.4 | SRF | 90093 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 4.63 | S | 5.6 | 686.52 | 3844.51
is0170 | 6.3.1.5 | SRF | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 4.68 | S | 5.66 | 1659.96 | 9395.37
is0171 | 6.3.1.6 | SRF | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 4.05 | S | 4.9 | 3924.52 | 19230.15
is0172 | 6.3.1.7 | SRF | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 3.95 | S | 4.78 | 495.11 | 2366.63
is0173
is0174 | 6.3.2 |  |  | REATERRO / REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA | [5 empty] | 251965.36
is0175 | 6.3.2.1 | CPU | 025(S) | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE FUNDO DE VALA | M2 | 2 | S | 2.42 | 7098.93 | 17179.41
is0176 | 6.3.2.2 | SRF | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 25.88 | S | 31.31 | 4818.98 | 150882.26
is0177 | 6.3.2.3 | SRF | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 8.14 | S | 9.85 | 4650.06 | 45803.09
is0178 | 6.3.2.4 | SRF | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 8.48 | S | 10.26 | 175.7 | 1802.68
is0179 | 6.3.2.5 | SRF | 93370 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 9.39 | S | 11.36 | 1152.17 | 13088.65
is0180 | 6.3.2.6 | SRF | 93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 7 | S | 8.47 | 2449.12 | 20744.05
is0181 | 6.3.2.7 | SRF | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 6.3 | S | 7.62 | 323.52 | 2465.22
is0182
is0183 | 6.3.3 |  |  | ESGOTAMENTO | [5 empty] | 7836.42
is0184 | 6.3.3.1 | CPU | 015(S) | ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO | M3 | 2.45 | S | 2.96 | 2647.44 | 7836.42
is0185
is0186 | 6.4 |  |  | ESCORAMENTO | [5 empty] | 661044.92
| 6.4.1 | SRF | 94055 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 22.95 | S | 27.76 | 353.41 | 9810.66
| 6.4.2 | SRF | 94056 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 31.13 | S | 37.66 | 612.51 | 23067.13
is0187 | 6.4.3 | SRF | 94057 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 18.36 | S | 22.21 | 12098.29 | 268703.02
| 6.4.4 | SRF | 94058 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 26.36 | S | 31.89 | 692.08 | 22070.43
is0188 | 6.4.5 | CPU | 121(S) | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES | M2 | 31.76 | S | 38.42 | 8781.72 | 337393.68
is0189
is0190 | 6.5 |  |  | LASTROS | [5 empty] | 360429.64
is0191 | 6.5.1 | SRF | 94112 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 172.82 | S | 209.06 | 1237.92 | 258799.56
is0192 | 6.5.2 | SRF | 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 138.16 | S | 167.13 | 608.09 | 101630.08
is0193
is0194 | 6.6 |  |  | GABIÃO E DRENO | [5 empty] | 63210.86
is0195 | 6.6.1 | SRF | 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 138.16 | S | 167.13 | 27.52 | 4599.42
is0196 | 6.6.2 | SRF | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 236.42 | S | 286 | 30.41 | 8697.26
is0197 | 6.6.3 | SRF | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 493.15 | S | 596.56 | 83.67 | 49914.18
is0198
is0199 | 6.7 |  |  | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS | [5 empty] | 988389.24
is0200 | 6.7.1 | SRF | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 59.83 | S | 72.38 | 3533.76 | 255773.55
is0201 | 6.7.2 | SIN | 7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 87.85 | M | 100.17 | 3639.77 | 364595.76
is0202 | 6.7.3 | SRF | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 79.93 | S | 96.69 | 846.9 | 81886.76
is0203 | 6.7.4 | SIN | 7750 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 139.83 | M | 159.43 | 872.31 | 139072.38
is0204 | 6.7.5 | SRF | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 103.74 | S | 125.49 | 132.8 | 16665.07
is0205 | 6.7.6 | SIN | 7765 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 211.96 | M | 241.68 | 136.78 | 33056.99
is0206 | 6.7.7 | SRF | 92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 129.81 | S | 157.03 | 93.2 | 14635.2
is0207 | 6.7.8 | SIN | 7766 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 308.28 | M | 351.5 | 96 | 33744
is0208 | 6.7.9 | SRF | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 11.72 | S | 14.18 | 1697.39 | 24068.99
is0209 | 6.7.10 | CPU | 049(S) | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | TXKM | 0.78 | S | 0.94 | 26479.3 | 24890.54
is0210
is0211 | 6.8 |  |  | TRANSPORTE DE AGREGADO | [5 empty] | 77219.29
is0212 | 6.8.1 | SRF | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 1.19 | S | 1.44 | 2181.52 | 3141.39
is0213 | 6.8.2 | CPU | 050(S) | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | M3KM | 1.87 | S | 2.26 | 10907.6 | 24651.18
is0214 | 6.8.3 | SRF | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (COMERCIAL BRITA) (DTM 16,30 KM) | M3XKM | 1.15 | S | 1.39 | 35558.79 | 49426.72
is0215
is0216 | 6.9 |  |  | POÇOS DE VISITA | [5 empty] | 316684.09
is0217 | 6.9.1 | CPU | 125(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 3088.16 | S | 3735.75 | 50 | 186787.5
is0218 | 6.9.2 | CPU | 052(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | M | 1423.29 | S | 1721.75 | 37.45 | 64479.54
is0219 | 6.9.3 | CPU | 126(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 3571.38 | S | 4320.3 | 2 | 8640.6
is0220 | 6.9.4 | CPU | 053(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | M | 1583.42 | S | 1915.46 | 2.7 | 5171.74
is0221 | 6.9.5 | CPU | 127(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 4632.98 | S | 5604.52 | 2 | 11209.04
is0222 | 6.9.6 | CPU | 054(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) | M | 2276.92 | S | 2754.39 | 7.21 | 19859.15
is0223 | 6.9.7 | SRF | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 11.72 | S | 14.18 | 730.06 | 10352.25
is0224 | 6.9.8 | SRF | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 (MATERIAL BÁSICO) (DTM 15,00 KM) | TXKM | 0.77 | S | 0.93 | 10950.83 | 10184.27
is0225
is0226 | 6.10 |  |  | CHAMINÉ E BOCA-DE-LOBO | [5 empty] | 153702.6
is0227 | 6.10.1 | SIC | 2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 1067.63 | S | 1291.51 | 37.8 | 48819.08
is0228 | 6.10.2 | SIC | 2003636 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1661.18 | S | 2009.53 | 49 | 98466.97
is0229 | 6.10.3 | CPU | 008(S) | ENTRADA LATERAL DA BOCA-DE-LOBO (P/ MELHORAR A COLETA D' ÁGUA) | UN | 108.25 | S | 130.95 | 49 | 6416.55
is0230
is0231 | 6.11 |  |  | BOTA-FORA E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL | [5 empty] | 91474.58
is0232
is0233 | 6.11.1 |  |  | BOTA-FORA | [5 empty] | 91474.58
is0234 | 6.11.1.1 | CPU | 057(S) | CARGA MANUAL TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 15.29 | S | 18.5 | 197.17 | 3647.65
is0235 | 6.11.1.2 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3.89 | S | 4.71 | 5359.08 | 25241.27
is0236 | 6.11.1.3 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (DTM 5,00 KM) | M3XKM | 1.61 | S | 1.95 | 26795.4 | 52251.03
is0237 | 6.11.1.4 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 1.54 | S | 1.86 | 5556.25 | 10334.63
is0238
is0239 | 7.0 |  |  | CALÇAMENTO PASSEIO / PLANTIO DE GRAMA | [5 empty] | 1077455.65
is0240
is0241 | 7.1 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 126392.12
is0242 | 7.1.1 | SRF | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1.16 | S | 1.4 | 24125.58 | 33775.81
is0243 | 7.1.2 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3.89 | S | 4.71 | 2195.43 | 10340.48
is0244 | 7.1.3 | CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 1.8533 | S | 2.24 | 34907.29 | 78192.33
is0245 | 7.1.4 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 1.54 | S | 1.86 | 2195.43 | 4083.5
is0246
is0247 | 7.2 |  |  | PREPARO DO TERRENO | [5 empty] | 243442.31
is0248 | 7.2.1 | SRF | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 57.48 | S | 69.53 | 79.01 | 5493.57
is0249 | 7.2.2 | SRF | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 5.81 | S | 7.03 | 22195.53 | 156034.58
is0250 | 7.2.3 | CPU | 062(S) | APILOAMENTO DE PISOS, VALAS OU CAVAS C/ COMPACTADOR | M2 | 4.06 | S | 4.91 | 11293.31 | 55450.15
is0251 | 7.2.4 | CPU | 063(S) | APILOAMENTO | M2 | 5.81 | S | 7.03 | 3764.44 | 26464.01
is0252
is0253 | 7.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE ARGILA | [5 empty] | 59422.72
is0254 | 7.3.1 | SIN | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 16.1 | S | 19.48 | 865.82 | 16866.17
is0255 | 7.3.2 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (DTM 7,20 KM) | M3XKM | 1.61 | S | 1.95 | 8104.08 | 15802.96
is0256 | 7.3.3 | SRF | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (DTM 17,10 KM) | M3XKM | 1.15 | S | 1.39 | 19247.19 | 26753.59
is0257
is0258 | 7.4 |  |  | CALÇAMENTO DO PASSEIO | [5 empty] | 477984.06
is0259 | 7.4.1 | CPU | 064(S) | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 94.74 | S | 114.61 | 162.4 | 18612.66
is0260 | 7.4.2 | SRF | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 12.73 | S | 15.4 | 6.92 | 106.57
is0261 | 7.4.3 | SRF | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 49.55 | S | 59.94 | 0 | 0
is0262 | 7.4.4 | SRF | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 424.8 | S | 513.88 | 893.72 | 459264.83
is0263
is0268 | 7.5 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 99500.65
is0269 | 7.5.1 | CPU | 026(S) | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 11.52 | S | 13.94 | 7137.78 | 99500.65
is0270
is0271 | 7.6 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 70713.79
is0272 | 7.6.1 | CPU | 047(S) | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 1.95 | S | 2.36 | 22115.3 | 52192.11
is0273 | 7.6.2 | SRF | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 11.72 | S | 14.18 | 17.86 | 253.25
is0274 | 7.6.3 | SRF | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 (MATERIAL BÁSICO) (DTM 15,00 KM) | TXKM | 0.77 | S | 0.93 | 267.84 | 249.09
is0275 | 7.6.4 | SRF | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (GRAMA) (DTM 37,40 KM) | TXKM | 0.62 | S | 0.75 | 24025.78 | 18019.34
is0276
is0277 | 8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 47972.81
is0278
is0279 | 8.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 4468.3
is0280 | 8.1.1 | SRF | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 13.58 | S | 16.43 | 271.96 | 4468.3
is0281
is0282 | 8.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 25615.72
is0283 | 8.2.1 | SIN | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 462 | S | 558.88 | 34 | 19001.92
is0284 | 8.2.2 | CPU | 065(S) | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ. | UN | 91.12 | S | 110.23 | 60 | 6613.8
is0285
is0286 | 8.3 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | [5 empty] | 17630.25
is0287 | 8.3.1 | SRF | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 72.37 | S | 87.55 | 110 | 9630.5
is0288 | 8.3.2 | CPU | 133(S) | POSTE AÇO GALVANIZADO, RETO, SEÇÃO CIRCULAR, H = 3,00 M, DIAMETRO = 50 MM (2") - FORNECIMENTO | UN | 120.24 | S | 145.45 | 55 | 7999.75
is0289
is0290 | 8.4 |  |  | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 258.54
is0291 | 8.4.1 | SRF | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 57.48 | S | 69.53 | 2.53 | 175.91
is0292 | 8.4.2 | SRF | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 34.85 | S | 42.16 | 1.96 | 82.63
is0293
LEGENDA
| AOC | AGETOP OBRAS CIVIS
| AGT-CANT | AGETOP CANTEIRO - T136
| AGT-EQ | AGETOP EQUIPAMENTOS
| AGT-ADM | AGETOP ADMINISTRAÇÃO
| SRF | SINAPI CUSTO REFERENCIAL DE SERVIÇOS
| SIN | SINAPI CUSTO REFERENCIAL DE INSUMOS
| SIC | SICRO 1 - DNIT
| SIC2 | SICRO 2 - DNIT
| SIC-MT | SICRO MATERIAIS
| SIC-EQ | SICRO EQUIPAMENTOS
| SAG | TABELA SINAPI/AGETOP DESATIVADA
| ANP | AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
| CPU | COMPOSIÇÃO
| VG | VIAGEM
| DNIT-CONS | TABELA AGETOP PROJETOS E CONSULTORIA

## MC Serviços Iniciais
MEMORIAL DE CÁLCULO SERVIÇOS INICIAIS
2.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
|  |  | QUANTIDADE DE BAIRROS (QB) | UN | 1
|  |  | ÁREA DAS BOCAS DAS VALAS DA GAP - REDES E RAMAIS (ACV) | M2 | 7098.932
|  |  | COMPRIMENTO DOS TRECHOS DE REDE + RAMAIS (GAP) (GAP) | M | 4606.66
|  |  | ÁREA À PAVIMENTAR (APA) | M2 | 37774.94
|  |  | QUANTIDADE DE LOTES AO LONGO DOS TRECHOS À PAVIMENTAR (QL) | UN | 1
|  |  | COMPRIMENTO DOS TRECHOS À PAVIMENTA (CTP) | M | 5396.42
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO (FE) | - | 1.3
|  |  | ESPESSURA DO ENTULHO GERADO NO CORTE DOS PAVIMENTOS (EC) | M | 0.1
2.1 | TABELA | CÓDIGO | DEMOLIÇÕES | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
2.1.1 | SRF | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 385.554 | DPV = CONF. LOGRAD. C/ GAP
|  |  | VOLUME DE ENTULHO GERADO (VE1) | M3 | 38.5554 | VE1 = DPV x EC
2.1.2 | SRF | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0 | RBE = CONF. LOGRAD. À PAV.
|  |  | ÁREA PAVIMENTO INTERTRAVADO QUE NÃO SERÁ REPOSTA (ANR) | M2 | 0 | ANR = RBE - RBK
|  |  | VOLUME DE ENTULHO GERADO (VE11) | M3 | 0 | VE11 = ANR x EC
2.1.3 | CPU | 070(S) | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 66.348 | VE2 = CONF. LOGRAD. À PAV. (DEMOLIÇÃO DE PASSEIO)
2.1.4 | CPU | 071(S) | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 0 | RME = CONF. LOGRAD. C/ GAP
|  |  | VOLUME DE ENTULHO POR METRO LINEAR DE MEIO-FIO DEMOLIDO (MF) | M3 | 0.032
|  |  | VOLUME DE ENTULHO GERADO (VE6) | M3 | 0 | VE6 = RME x MF
2.1.5 | CPU | 072(S) | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | M | 0 | RRC = CONF. LOGRAD. À PAV.
2.1.6 | CPU | 134(S) | REMANEJAMENTO DE LIXEIRA P/ LOCAL ADEQUADO | UN | 27 | RLX = CONF. LOGRAD. À PAV.
2.1.7 | CPU | 014(S) | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE, INCLUSIVE A CARGA DO ENTULHO (EXCLUSIVE O TRANSPORTE) | UN | 46 | DT1 = CONF. LOGRAD. À PAV. (VALOR INTEIRO)
|  |  | VOLUME DE ENTULHO GERADO POR ÁRVORE DESTOCADA (VAD) | M3 | 13.55
|  |  | VOLUME DE ENTULHO GERADO (VE8) | M3 | 623.3 | VE8 = DT1 x VAD
2.2 | TABELA | CÓDIGO | REMOÇÃO DOS ENTULHOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
2.2.1 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 136.3744 | CDM = (VE1 + VE2 + VE3 + VE4 + VE5 + VE6 + VE7 + VE11) x FE
2.2.2 | CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 15051.9643 | TE = (VE1 + VE2 + VE3 + VE4 + VE5 + VE6 + VE7 + VE8 + VE11) x FE x DTM
|  |  | DTM TRANSPORTE ENTULHO (DTM) | KM | 15.9
2.2.3 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 946.6644 | EMC = [(VE1 + VE2 + VE3 + VE4 + VE5 + VE6 + VE7 + VE8 + VE11) x FE] / ECE
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA A SER ESPALHADA (ECE) | M | 1
2.3 | TABELA | CÓDIGO | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E MEIO-FIO DEMOLIDOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
2.3.1 | SRF | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 0 | RBK = CONF. LOGRAD. À PAV.
2.3.2 | CPU | 042(S) | LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE | M2 | 385.554 | EPC = CONF. LOGRAD. À PAV.
2.3.3 | SRF | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 0 | MFR = RME - MFC
2.4 | TABELA | CÓDIGO | DIVERSOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
2.4.1 | CPU | 043(S) | ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO | M3 | 244.5719 | CONF. MEM. LOGRAD. À PAV.
2.4.2 | CPU | 044(S) | ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO | M3 | 244.5719 | CONF. MEM. LOGRAD. À PAV.

## MC Passeio (Calçada)
MEMORIAL DE CÁLCULO DE PASSEIO (CALÇADA)
7.0 |  |  | CALÇAMENTO PASSEIO / PLANTIO DE GRAMA
|  |  | COMPRIMENTO TOTAL DOS TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS (CTT) | M | 5396.42 |  | COMPRIMENTO TOTAL DOS TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS (CTT) | M | 5446.7
|  |  | COMPRIMENTO TOTAL DOS PASSEIOS S/ ARMAÇÃO A SEREM EXECUTADOS (CTP1) | M | 9650.23 | CONF. MEM. LOGRAD. À PAV. | COMPRIMENTO TOTAL DOS PASSEIOS S/ ARMAÇÃO A SEREM EXECUTADOS (CTP1) | M | 10409.26 | CONF. MEM. LOGRAD. À PAV.
|  |  | COMPRIMENTO TOTAL DOS PASSEIOS ARMADO A SEREM EXECUTADOS (CTP2) | M | 0 | CONF. MEM. LOGRAD. À PAV. | COMPRIMENTO TOTAL DOS PASSEIOS ARMADO A SEREM EXECUTADOS (CTP2) | M | 50 | CONF. MEM. LOGRAD. À PAV.
|  |  | QUANTIDADE DE LOTES ATENDIDOS NA EXECUÇÃO DO PASSEIO (LAP) | UN | 1 |  | COMPRIMENTO TOTAL DOS PASSEIOS C/ E S/ ARMAÇÃO A SEREM EXECUTADOS (CTP) | M | 10459.26 | CTP = CTP1 + CTP2
|  |  | ÁREA TOTAL RAMPAS CONCRETO P/ ACESSO VEÍCULOS (SUBST. PLANTIO GRAMA) (ATR) | M2 | 2.4 | ATR = LPG x 3,00 M x 0,80 m | LARGURA DO PASSSEIO A SER EXECUTADO (LPE) | M2 | 1.5
|  |  | COMPRIMENTO TOTAL DOS PASSEIOS C/ E S/ ARMAÇÃO A SEREM EXECUTADOS (CTP) | M | 9650.23 | CTP = CTP1 + CTP2 | LARGURA DO PLANTIO DE GRAMA (LPG) | M | 0.8
|  |  | LARGURA DO PASSSEIO A SER EXECUTADO (LPE) | M2 | 1.5 |  | QUANTIDADE DE LOTES ATENDIDOS NA EXECUÇÃO DO PASSEIO (LAP) | UN | 1
|  |  | LARGURA DO PLANTIO DE GRAMA (LPG) | M | 0.8 |  | ÁREA TOTAL RAMPAS CONCRETO P/ ACESSO VEÍCULOS (SUBST. PLANTIO GRAMA) (ATR) | M2 | 2.4 | ATR = LPG x 3,00 M x 0,80 m
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO MATERIAL ENTULHO (FE1) | - | 1.3 |  | FATOR DE EMPOLAMENTO MATERIAL ENTULHO (FE1) | - | 1.3
|  |  | FATOR DE CONTRAÇÃO P/ AQUISIÇÃO ARGILA (FE2) | - | 1.15 |  | FATOR DE CONTRAÇÃO P/ AQUISIÇÃO ARGILA (FE2) | - | 1.15
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO MATERIAL 1ª CATEGORIA (FE3) | - | 1.3 |  | FATOR DE EMPOLAMENTO MATERIAL 1ª CATEGORIA (FE3) | - | 1.3
7.1 | TABELA | CÓDIGO | LIMPEZA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
7.1.1 | SRF | 73859/002 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 24125.575 | LMT = CTP x LFL x PAL
|  |  | PERCENTUAL DO COMPRIMENTO A SER FEITO A LIMPEZA (PAL) | % | 100%
|  |  | LARGURA A SER FEITO A LIMPEZA (LFL) | M | 2.5 | LFL = LPE + LPG + 0,20 M
7.1.2 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 2195.4273 | CME = LMT x ECL x FE1
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA DE L IMPEZA (ECL) | M | 0.07
7.1.3 | CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 34907.2945 | TE = LMT x ECL x DTE x FE1
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE DE ENTULHO (DTE) | KM | 15.9
7.1.4 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 2195.4273 | EM1 = CME / ECE
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA A SER ESPALHADA (ECE) | M | 1
7.2 | TABELA | CÓDIGO | PREPARO DO TERRENO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | QUANTIDADE TOTAL DE RAIOS DE CURVA (QRC) | UN | 112
|  |  | QUANTIDADE DE FAIXAS DE SEGURANÇA (QFC) | UN | 0
|  |  | QUANTIDADE DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (QRA) | UN | 224 | QRA = (QRC x 2) + (2 x QFC)
|  |  | ÁREA RAMPAS LATERAIS DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESQUINA (ARA) | M2 | 1.3
|  |  | LARGURA DE CADA RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESQUINA (LRA) | M | 1.5
|  |  | TOTAL DA ÁREA DA RAMPA DE ACESSO PNE EXECUTADO SOB O LOCAL PREVISTO PARA GRAMA (TAR) | M2 | 2.6
|  |  | TOTAL DA ÁREA A SER FEITO O CALÇAMENTO DE PASSEIO (TAC) | M2 | 15057.745 | TAC = (TAR x QRA) + (CTP x LPE)
|  |  | TOTAL DA ÁREA A SER FEITO O PLANTIO DE GRAMA (TAG) | M2 | 7137.784 | TAG = (CTP x LPG) - (TAR x QRA)
7.2.1 | SRF | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 79.0132 | VTE = (QRA x VER) + (LAP + AAV)
|  |  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO POR RAMPA DE ACESSO P/ VEÍCULOS (AAV) | M3 | 0.21
|  |  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO POR RAMPA DE ACESSIBILIDADE (VER) | M3 | 0.3518
7.2.2 | SRF | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 22195.529 | PMT = TAC + TAG
7.2.3 | CPU | 063(S) | APILOAMENTO | M2 | 3764.4362 | API = TAC x ACM
|  |  | PERCENTUAL DA ÁREA A SER EXECUTADO PASSEIO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL (ACM) | % | 25%
7.2.4 | CPU | 062(S) | APILOAMENTO DE PISOS, VALAS OU CAVAS C/ COMPACTADOR | M2 | 11293.3088 | AMC = TAC - API
7.3 | TABELA | CÓDIGO | AQUISIÇÃO DE ARGILA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
7.3.1 | SIN | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 865.8203 | VAQ = [(TAC x ECP) + (TAG x ECG)] x FE2
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA DE ARGILA P/ EXECUÇÃO DO PASSEIO (ECP) | M | 0.05
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA DE ARGILA P/ O PLANTIO DE GRAMA (ECG) | M | 0
7.3.2 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 8104.0784 | TLN = VAQ x FE3 x DTN
|  |  | DTM TRANSPORTE AQUISIÇÃO ARGILA EM LEITO NATURAL (DTN) | KM | 7.2
7.3.3 | SRF | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 19247.1861 | TMJ = VAQ x FE3 x DTC
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA (DTJ) | KM | 24.3
|  |  | COMPLEMENTO DTM P/ TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA (DTC) | KM | 17.1 | DTC = DTJ - DTN
7.4 | TABELA | CÓDIGO | CALÇAMENTO DO PASSEIO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
7.4.1 | CPU | 064(S) | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 162.4 | APT = QRA x PTR
|  |  | ÁREA DE PISO TÁTIL POR RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PTR) | M2 | 0.725 | PTR = 2,90Mx0,25M
|  |  | PESO MATERIAL POR M2 DE PISO TÁTIL - LADRILHO (CMD) | KG | 36.75 | CMD = 1,0500 M2 x 35,00 KG/M2
|  |  | PESO MATERIAL POR M2 DE PISO TÁTIL - ARGAMASSA (CMR) | KG | 4.5
|  |  | PESO MATERIAL POR M2 DE LASTRO DE CONCRETO - CIMENTO CP II-32 (CMI) | KG | 1.3
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO A SER TRANSPORTADO (MB1) | T | 6.9182 | MB1 = APT x [(CMD + CMR x CMI) / 1000]
7.4.2 | SRF | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 162.4 | LCM = APT
|  |  | PESO MATERIAL POR M2 DE LASTRO DE CONCRETO - AREIA MÉDIA (CMA) | T | 0.04257 | CMA = 0,0258 M3 x 1,6500 T/M2
|  |  | PESO MATERIAL POR M2 DE LASTRO DE CONCRETO - BRITA 1 (CMB) | T | 0.024082 | CMA = 0,0174 M2 x 1,3840 T/M2
|  |  | PESO MATERIAL POR M2 DE LASTRO DE CONCRETO - CIMENTO CP II-32 (CMP) | KG | 6.3663
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO A SER TRANSPORTADO (MB2) | T | 10.8306 | MB2 = LCM x [CMA + CMB + (CMP / 1000)]
7.4.3 | SRF | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 0 | APC1 = CTP2 x LPE
|  |  | ESPESSURA DO PASSEIO (EDP) | M | 0.06
|  |  | CONSUMO DE MATERIAL NO PASSEIO ARMADO - CONCRETO (CMC1) | M3 | 0.0728
|  |  | VOLUME TOTAL DE CONCRETO A SER TRANSPORTADO (VCT1) | M3 | 0 | VTC1 = APC1 x CMC1
|  |  | PESO MATERIAL POR M2 DE PASSEIO ARMADO - TELA SOLDADA Q-196 (CMT) | KG | 3.4907 | CMT = 1,1224 M2 x 3,1100 KG/M2
|  |  | PESO MATERIAL POR M2 DE PASSEIO ARMADO - LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRA (CML) | KG | 0.12126 | CML = 1,1280 M2 x 0,1075 KG/M2
|  |  | PESO MATERIAL POR M2 DE PASSEIO ARMADO - MADEIRA (CMM1) | KG | 0.12 | CMM1 = 0,0002 M3 x 600,00 KG/M3
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO A SER TRANSPORTADO (MB3) | T | 0 | MB3 = [APC1 x (CMT + CML + CMM1)] / 1000
7.4.4 | SRF | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 893.7207 | APC2 = (TAC - APT) x EDP
|  |  | ESPESSURA DO PASSEIO (EDP) | M | 0.06
|  |  | CONSUMO DE MATERIAL NO PASSEIO NÃO ARMADO - CONCRETO (CMC2) | M3 | 1.213
|  |  | VOLUME TOTAL DE CONCRETO A SER TRANSPORTADO (VCT2) | M3 | 1084.0832 | VTC2 = APC2 x CMC2
|  |  | PESO MATERIAL M3 DE PASSEIO NÃO-ARMADO - MADEIRA (CMM2) | KG | 0.12 | CMM2 = 0,0002 M3 x 600,00 KG/M3
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO A SER TRANSPORTADO (MB4) | T | 0.10725 | MB4 = (APC2 x CMM) / 1000
7.5 | TABELA | CÓDIGO | PAISAGISMO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
7.5.1 | CPU | 026(S) | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 7137.784 | APG = TAG
7.6 | TABELA | CÓDIGO | DIVERSOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
7.6.1 | CPU | 047(S) | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 22115.2975 | TLC = (VCT1 + VCT2) x DTU
|  |  | DTM TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO USINADO (DTU) | KM | 20.4
7.6.2 | SRF | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 17.8561 | MAN = (MB1 + MB2 + MB3 + MB4)
7.6.3 | SRF | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | 267.8411 | TMB = MAN x DTB
|  |  | DTM TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO (DTB) | KM | 15
7.6.4 | SRF | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 24025.7809 | TCG = APG x PEG x DTG
|  |  | PESO ESPECÍFICO POR METRO QUADRADO DE GRAMA (PEG) | T/M2 | 0.09 | CONF. CPU'S SICRO 2
|  |  | DTM TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA (DTG) | KM | 37.4

## MC Serviços Terraplenagem
MEMORIAL DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
|  |  | ÁREA DE PISTA DOS LOGRAD. À PAVIMENTAR - BAIXO FLUXO DE VEÍCULOS (APB) | M2 | 33835.76 | CONF. LOGR. À PAV.
|  |  | ÁREA DE PISTA DOS LOGRAD. À PAVIMENTAR - ALTO FLUXO DE VEÍCULOS (APA) | M2 | 3939.18 | CONF. LOGR. À PAV.
|  |  | ÁREA DE SUB-LEITO DOS LOGRAD. À PAVIMENTAR - BAIXO FLUXO DE VEÍCULOS (ASB) | M2 | 36735.968 | CONF. LOGR. À PAV.
|  |  | ÁREA DE SUB-LEITO DOS LOGRAD. À PAVIMENTAR - ALTO FLUXO DE VEÍCULOS (ASA) | M2 | 4276.824 | CONF. LOGR. À PAV.
3.1 | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS PLELIMINARES | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
3.1.1 | SRF | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 41012.792 | STP = (ASB + ASA)
3.2 | TABELA | CÓDIGO | LIMPEZA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | ÁREA DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS À PAVIMENTAR (ALP) | M2 | 25902.816 | CONF. LOGR. À PAV.
3.2.1 | SRF | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 25902.816 | LT = ALP
3.2.2 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3906.1447 | CDM = {(ALP x PE x ELM) + [ALP x (100% - PE) x ELN]} x FE
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO ENTULHO (FE) | - | 1.3
|  |  | PERCENTUAL DA ÁREA DE LIMPEZA C/ MAIOR VOLUME DE ENTULHO (PE) | % | 30%
|  |  | ESPESSURA DA LIMPEZA NORMAL (ELN) | M | 0.08
|  |  | ESPESSURA DA LIMPEZA C/ MAIOR VOLUME DE ENTULHO (ELM) | M | 0.2
3.2.3 | CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 62107.7 | VTE = CDM x DTM
|  |  | DTM TRANSPORTE ENTULHO (DTM) | KM | 15.9
3.2.4 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 3906.1447 | BEM = CDM / ECE
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA A SER ESPALHADA (ECE) | M | 1
3.3 | TABELA | CÓDIGO | MOVIMENTO DE TERRA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
|  |  | VOLUME TOTAL ESCAVAÇÃO DA CAMADA DE REFORÇO (SUBSTITUIÇÃO) (VTR) | M3 | 452.628 | VTR = CONF. LISTA LOGR. À PAV.
|  |  | VOLUME TOTAL DO REBAIXAMENTO DA PISTA (VTB) | M2 | 14354.4772 | VTB = CONF. LISTA LOGR. À PAV.
|  |  | VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO (REFORÇO + REBAIXO) (VTT) | M2 | 14807.1052 | VTT = CONF. LISTA LOGR. À PAV.
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (FE1) | - | 1.3
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (FE2) | - | 1.3
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (FE3) | - | 1.3
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ SOLO MOLE (FE4) | - | 1
|  |  | COMPLEMENTO DTM TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA (DT1) | KM | 5 | DT1 = 5,00 KM - 0,00 KM
|  |  | COMPLEMENTO DTM TRANSPORTE DE MATERIAL 2ª CATEGORIA (DT2) | KM | 5 | DT2 = 5,00 KM - 0,00 KM
|  |  | COMPLEMENTO DTM TRANSPORTE DE MATERIAL 3ª CATEGORIA (DT3) | KM | 3.8 | DT3 = 5,00 KM - 1,20 KM
|  |  | COMPLEMENTO DTM TRANSPORTE DE SOLO MOLE (DT4) | KM | 4 | DT4 = 5,00 KM - 1,00 KM
3.3.1 | CPU | 095(S) | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 125 HP, PESO BRUTO * 13T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP | M3 | 14807.1052 | VV1 = VTT
3.3.2 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 96246.1838 | VT1 = [VTB +VTR] x DT1 x FE1
3.3.3 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 19249.2368 | EPE = {[(VTB x PE1) + (VTR x PR1)] x FE1 + [(VTB x PE2) + (VTR x PR2)] x FE2 + [(VTB x PE3) + (VTR x PR3)] x FE3 + [(VTB x PE4) + (VTR x PR4)] x FE4} / ECE
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA A SER ESPALHADA (ECE) | M | 1
3.3.4 | SRF | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 3323.5234 | VC2 = ATE x PE
|  |  | VOLUME TOTAL A SER ATERRADO (ATE) | M3 | 3323.5234 | ATE = CONF. LISTA LOGR. À PAV.
|  |  | PERCENTUAL DO VOLUME ATERRADO C/ COMPACTAÇÃO À 100% PN (PE) | % | 100%
3.4 | TABELA | CÓDIGO | EMPRÉSTIMO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
|  |  | VOLUME DE TOTAL A SER ATERRADO (VTO) | M3 | 3323.5234 | VTO = VC1 + VC2 + VC3
|  |  | VOLUME DE TOTAL DA CAMADA DE REFORÇO (VTR) | M3 | 452.628
|  |  | VOLUME À SER FEITO EMPRÉSTIMO (VTE) | M3 | 3323.5234 | VTA = VTO x PAE
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ MATERIAL ADIQUIRIDO (FE1) | - | 1.3
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (FE2) | - | 1.3
3.4.1 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 588.4164 | CDM = VMS x PAE x FE2
|  |  | VOLUME DE TOTAL DE MATERIAL A SER SUBSTITUÍDO (VMS) | M3 | 452.628 | VMS = CONF. VOL. MAT. SUBST. LISTA LOGR. PAV.
|  |  | PERCENT. VOLUME ATERRADO À SER FEITO COM EMPRÉSTIMO (PAE) | % | 100%
3.4.2 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 2942.082 | TEC = CDM x DTE
|  |  | DTM LOCAL EMPRÉSTIMO ARGILA (DTE) | - | 5
3.4.3 | SRF | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 66 | 1 HORA/DIA DURANTE 66 DIAS ÚTEIS UMIDIFICANDO TODAS AS RUAS EM OBRA
3.5 | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
3.5.1 | CPU | 131(S) | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 3323.5234 | ET2 = VST x PE
|  |  | VOLUME TOTAL À SER REATERRADO (VST) | M3 | 3323.5234 | VST = CONF. LISTA LOGR. À PAV.
|  |  | PERCENTUAL DO VOLUME ATERRADO CONSIDERADO COMO CAMADA FINAL (PE) | % | 100%

## MC Serviços Pavimentação
MEMORIAL DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
|  |  | ÁREA DE SUB-LEITO DOS LOGRAD. À PAVIMENTAR - BAIXO FLUXO DE VEÍCULOS (ASB) | M2 | 36735.968 | CONF. LOGR. À PAV.
|  |  | ÁREA DE SUB-LEITO DOS LOGRAD. À PAVIMENTAR - ALTO FLUXO DE VEÍCULOS (ASA) | M2 | 4276.824 | CONF. LOGR. À PAV.
|  |  | ÁREA DE SUB-BASE C/ ESTABILIZAÇÃO SEM MISTURA (SES) | M2 | 0
|  |  | ÁREA DE SUB-BASE C/ ESTABILIZAÇÃO C/ SOLO CIMENTO 2,00% (SEC) | M2 | 0
|  |  | ÁREA DE SUB-BASE C/ ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA (SEB) | M2 | 0
|  |  | ESPESSURA DA SUB-BASE (ES) | M | 0.17
|  |  | ÁREA DE BASE C/ ESTABILIZAÇÃO SEM MISTURA (BES) | M2 | 41012.792
|  |  | ÁREA DE BASE C/ ESTABILIZAÇÃO C/ SOLO CIMENTO 2,00% (BEC) | M2 | 0
|  |  | ÁREA DE BASE C/ ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA (BEB) | M2 | 0
|  |  | ESPESSURA DA BASE (EB) | M | 0.17
|  |  | ÁREA DE IMPRIMAÇÃO (AII) | M2 | 37235.298 | CONF. LOGR. À PAV.
|  |  | ÁREA DE CAPA ASFÁLTICA - BAIXO FLUXO DE VEÍCULOS (AIB) | M2 | 32385.656 | CONF. LOGR. À PAV.
|  |  | ÁREA DE CAPA ASFÁLTICA - ALTO FLUXO DE VEÍCULOS (AIA) | M2 | 3770.358 | CONF. LOGR. À PAV.
4.1 | TABELA | CÓDIGO | SUB-LEITO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
4.1.1 | SRF | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 41012.792 | RSL = (ASB + ASA)
4.2 | TABELA | CÓDIGO | BASE | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
4.2.1 | SRF | 96387 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 6972.1746 | VBS = (SES x ES) + (BES x EB)
4.2.2 | SIN | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 8018.0008 | VFC = VBS x FE
|  |  | FATOR DE CONTRAÇÃO (FE) | M3 | 1.15
4.2.3 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 8018.0008 | VCC = VFC
4.2.4 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 75048.4878 | VTN = VFC x FE x DTN
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO (FE) | M3 | 1.3
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA PERÍMETRO LEITO NATURAL (DTN) | KM | 7.2
4.2.5 | SRF | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 178240.1586 | VTJ = VFC x FE x DTC
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO (FE) | M3 | 1.3
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA (DTJ) | KM | 24.3
|  |  | COMPLEMENTO DTM P/ TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA (DTC) | KM | 17.1 | DTC = DTJ - DTN
4.3 | TABELA | CÓDIGO | IMPRIMAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
4.3.1 | SRF | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 37235.298 | AI = AII
|  |  | TAXA DE CONSUMO DO CM-30 (TX1) | M3 | 1.2
|  |  | TOTAL CONSUMO DE CM-30 A SER TRANSPORTADO (C30) | T | 44.6824 | C30 = AI x TX1 / 1000
4.3.2 | CPU | 045(S) | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TXKM | 223.4118 | TL30 = C30 x DBL
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE LOCAL DE CM-30 (DBL) | KM | 5
4.3.3 | ANP-TF | CM-30 | TRANSP. COM. MAT. BETUMINOSO CM-30 (C/ ICMS E CONF. ORIENTAÇÃO DNIT) | T | 44.6824 | TC30 = C30
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE COMERCIAL DO CM-30 | KM | 13.1
4.4 | TABELA | CÓDIGO | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | ESPESSURA DA CAPA ASFÁLTICA CBUQ - BAIXO FLUXO DE VEÍCULOS (ES1) | M | 0.025
|  |  | ESPESSURA DA CAPA ASFÁLTICA CBUQ - ALTO FLUXO DE VEÍCULOS (ES2) | M | 0.03
|  |  | PESO ESPECÍFICO DA MASSA ASFÁLTICA - CBUQ (PEC) | T/M3 | 2.4
|  |  | VOLUME DA MASSA ASFÁLTICA - CBUQ (VMM) | M3 | 922.7521 | VMM = (AIB x ES1) + (AIA x ES2)
|  |  | PESO DA MASSA ASFÁLTICA - CBUQ (PMM) | T | 2214.6051 | PMM = VMM x PEC
4.4.1 | SRF | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 36156.014 | PLE = AIB + AIA
|  |  | TAXA DE CONSUMO DO RR1-C (TX2) | M3 | 0.5
|  |  | TOTAL CONSUMO DE RR-1C A SER TRANSPORTADO (RR1) | T | 18.078 | RR1 = PLE x TX2 / 1000
4.4.2 | CPU | 045(S) | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TXKM | 90.39 | TLR = RR1 x DBL
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE LOCAL DE RR-1C (DBL) | KM | 5
4.4.3 | ANP-TF | RR-1C | TRANSP. COM. MAT. BETUMINOSO RR-1C (C/ ICMS E CONF. ORIENTAÇÃO DNIT) | T | 18.078 | TCL = RR1
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE COMERCIAL DE RR-1C | KM | 13.1
4.4.4 | SRF | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 922.7521 | CBU = VMM
4.4.5 | SRF | 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2214.6051 | CMD = PMM
4.4.6 | CPU | 046(S) | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | TXKM | 36098.0637 | TMA = PMM x TMS
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE LOCAL DA MASSA (TMS) | KM | 16.3
4.5 | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
4.5.1 | SRF | 74021/003 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 41012.792 | ET1 = RSL
4.5.2 | SRF | 74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 6972.1746 | ET2 = VBS
4.5.3 | CPU | 019(S) | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M2 | 37235.298 | ET4 = AI
4.5.4 | CPU | 020(S) | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO | M2 | 36156.014 | ET5 = PLE
4.5.5 | CPU | 130(S) | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 2214.6051 | ET6 = PMM

## MC Drenagem Superficial
MEMORIAL DE CÁLCULO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
5.0 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | TABELA | CÓDIGO | MEIO-FIO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | CONSUMO DE ARGAMASSA NO MEIO-FIO C/ SARJETA (RETO E CURVO) (CM1) | KG | 6.3 | CM1 = 0,0030 M3 x 2.100,00 T/M3
|  |  | CONSUMO DE AREIA NO MEIO-FIO C/ SARJETA (RETO E CURVO) (CA1) | KG | 24.75 | CA1 = 0,0150 M3 x 1.650,00 T/M3
|  |  | CONSUMO DE CONCRETO USINADO NO MEIO-FIO C/ SARJETA (RETO E CURVO) (CC1) | M3 | 0.063
|  |  | CONSUMO DE ARGAMASSA NO MEIO-FIO S/ SARJETA (RETO E CURVO) (CM2) | KG | 4.2 | CM1 = 0,0020 M3 x 2.100,00 T/M3
|  |  | CONSUMO DE AREIA NO MEIO-FIO S/ SARJETA (RETO E CURVO) (CA2) | KG | 11.55 | CA1 = 0,0070 M3 x 1.650,00 T/M3
|  |  | CONSUMO DE CONCRETO USINADO NO MEIO-FIO S/ SARJETA (RETO E CURVO) (CC2) | M3 | 0.03
|  |  | PESO TOTAL A SER TRANSPORTADO MATERIAL BÁSICO (MB1) | T | 257.0403 | MB1 = {[(CM1 + CA1) x (MJR + MJC)] + [(CM2 + CA2) x (MSR + MSC)]} / 1.000,00
|  |  | VOLUME TOTAL DE CONCRETO A SER TRANPORTADO (VC1) | M3 | 510.7852 | VC1 = [CC1 x (MJR + MJC)] + [CC2 x (MSR + MSC)]
5.1.1 | SRF | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 5228.42 | CONFORME LEVANTAMENTO EM LOGRADOUROS À PAVIMENTAR
5.1.2 | SRF | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 263.8938
5.1.3 | SRF | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 5228.42
5.1.4 | SRF | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 263.8938
5.2 | TABELA | CÓDIGO | CARGA E TRANSPORTES | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
5.2.1 | CPU | 047(S) | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 10420.0177 | TLC = VC1 x DTU
|  |  | DTM TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO USINADO (DTU) | KM | 20.4
5.2.2 | SRF | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 257.0403 | MAN = (MB1 + MB2 + MB3 + MB4 + MB5)
5.2.3 | SRF | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | 3855.6043 | TMB = MAN x DTB
|  |  | DTM TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO (DTB) | KM | 15

## Cronograma
CRONOGRAMA
ESTUDO: | PT-6.900 (LOTE 03)
BAIRRO(S): | VILA OLIVEIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
I | CUSTOS INDIRETOS | 630649.61 | 189194.883 | 126129.922 | 126129.922 | 189194.883
|  |  | 30% | 20% | 20% | 30%
II | SERVIÇOS INICIAIS | 164339.09 | 54231.8997 | 98603.454 | 8216.9545 | 3286.7818
|  |  | 33% | 60% | 5% | 2%
III | TERRAPLENAGEM | 527627.74 | 105525.548 | 211051.096 | 211051.096 | 0
|  |  | 20% | 40% | 40% | 0%
IV | PAVIMENTAÇÃO | 2621286.45 | 262128.645 | 1048514.58 | 1048514.58 | 262128.645
|  |  | 10% | 40% | 40% | 10%
V | DRENAGEM SUPERFICIAL | 407048.29 | 0 | 0 | 203524.145 | 203524.145
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50%
VI | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3211260.58 | 1284504.232 | 1284504.232 | 642252.116 | 0
|  |  | 40% | 40% | 20% | 0%
VII | CALÇAMENTO PASSEIO / PLANTIO DE GRAMA | 1077455.65 | 0 | 0 | 538727.825 | 538727.825
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50%
VIII | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 47972.81 | 0 | 0 | 0 | 47972.81
|  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
| TOTAL SIMPLES (SEM REAJUSTE) |  | 1895585.2077 | 2768803.284 | 2778416.6385 | 1244835.0898
|  |  | 21.82% | 31.87% | 31.98% | 14.33%
| TOTAL ACUMULADO (SEM REAJUSTE) | 8687640.22 | 1895585.2077 | 4664388.4917 | 7442805.1302 | 8687640.22
|  |  | 21.82% | 53.69% | 85.67% | 100%
|  | 8687640.22 |  |  | -1244835.0898
0

## CPU-001 e 002
[5 empty] | 1043658.04 |  | 10789216.89 | 11080423.36 | 6695680.18
ORÇAMENTO DETALHADO
| ESTUDO: | PT-6.600 (LOTE 03) |  |  | TABELA PREF. | SINAPI REFERENCIAL (ONERADA) |  |  | DATA BASE
| BAIRRO(S): | VILA OLIVEIRA |  |  | BDI | 20.97% |  | 14.02% | 2019-08-01
ITEM | SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | QUANTIDADE | VALOR
| TABELA | CÓDIGO |  |  | S/ BDI | S/M | C/ BDI
1.0 |  |  | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | S |  |  | 101617.02
1.1.1 | CPU | 001(S) | MOBILIZAÇÃO | VG |  | S | 101617.02 | 0.5 | 50808.51
1.1.2 | CPU | 001(S) | DESMOBILIZAÇÃO | VG |  | S | 101617.02 | 0.5 | 50808.51
1.1.1.1 |  |  | EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE | [5 empty] | 54519.52
1.1.1.1.1 | MOB | 002(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 128 HP | VG | 1074.59 | S | 1299.93 | 2 | 2599.86
1.1.1.1.2 | MOB | 003(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 111 HP | VG | 1103.48 | S | 1334.88 | 4 | 5339.52
1.1.1.1.3 | MOB | 004(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 155 HP | VG | 1136.21 | S | 1374.47 | 2 | 2748.94
1.1.1.1.4 | MOB | 005(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA 125 HP | VG | 1129.33 | S | 1366.15 | 2 | 2732.3
1.1.1.1.5 | MOB | 001(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 88 HP | VG | 1048.33 | S | 1268.16 | 6 | 7608.96
1.1.1.1.6 | MOB | 009(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 110 HP | VG | 1097.99 | S | 1328.24 | 2 | 2656.48
1.1.1.1.7 | MOB | 007(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM 125 HP | VG | 1093.6 | S | 1322.93 | 2 | 2645.86
1.1.1.1.8 | MOB | 006(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO 80 HP | VG | 1036.97 | S | 1254.42 | 2 | 2508.84
1.1.1.1.9 | MOB | 008(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO 125 HP | VG | 1085.82 | S | 1313.52 | 4 | 5254.08
1.1.1.1.10 | MOB | 010(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS 122 CV, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA | VG | 1040.34 | S | 1258.5 | 2 | 2517
1.1.1.1.11 | MOB | 011(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS 122 CV, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA | VG | 1040.82 | S | 1259.08 | 4 | 5036.32
1.1.1.1.12 | MOB | 012(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 150 HP | VG | 1098.2 | S | 1328.49 | 2 | 2656.98
1.1.1.1.13 | MOB | 015(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO (FRIO) | VG | 1458.81 | S | 1764.72 | 4 | 7058.88
1.1.1.1.14 | MOB | 013(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 105 HP | VG | 1304.25 | S | 1577.75 | 2 | 3155.5
1.1.1.2 |  |  | EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 17083.78
1.1.1.2.1 | MOB | 019(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | VG | 364.23 | S | 440.61 | 16 | 7049.76
1.1.1.2.2 | MOB | 020(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA | VG | 231.87 | S | 280.49 | 4 | 1121.96
1.1.1.2.3 | MOB | 018(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | VG | 287.18 | S | 347.4 | 4 | 1389.6
1.1.1.2.4 | MOB | 021(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK | VG | 240.38 | S | 290.79 | 2 | 581.58
1.1.1.2.5 | MOB | 017(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO | VG | 295.18 | S | 357.08 | 4 | 1428.32
1.1.1.2.6 | MOB | 016(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS 14 CV | VG | 641.35 | S | 775.84 | 2 | 1551.68
1.1.1.2.7 | MOB | 024(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA (GASOLINA) 5,42 HP (ABASTECER CAMINHÕES PIPA) | VG | 625.51 | S | 756.68 | 2 | 1513.36
1.1.1.2.8 | MOB | 023(S) | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAR FAIXAS DE TRÁFEGO | VG | 1011.62 | S | 1223.76 | 2 | 2447.52
1.1.1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇAO ENTRE LOCAIS DE OBRAS | [5 empty] | 30013.72
1.1.1.3.1 | DNIT-CONS | VC-VAN | ALUGUEL VAN - 120 A 140 CV | MÊS | 6202.72 | S | 7503.43 | 4 | 30013.72
1.3 | CPU | 002(S) | ADMINISTRAÇAO LOCAL | UN |  | S | 423604.23 | 1 | 423604.23
1.3.1 |  |  | DIVISÃO DE ENGENHARIA | [5 empty] | 116394.04
1.3.1.1 | SRF | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 19033.04 | S | 23024.27 | 4 | 92097.08
1.3.1.2 | SRF | 88255(S) | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5021.28 | S | 6074.24 | 4 | 24296.96
1.3.2 |  |  | DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | [5 empty] | 28554.76
1.3.2.1 | CPU | 066(S) | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5901.21 | S | 7138.69 | 4 | 28554.76
1.3.3 |  |  | DIVISÃO DE PRODUÇÃO | [5 empty] | 48623.33
1.3.3.1 | SRF | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5742.08 | S | 6946.19 | 7 | 48623.33
1.3.4 |  |  | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | [5 empty] | 191089.82
1.3.4.1 | CPU | 067(S) | ENCARREGADO DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5742.08 | S | 6946.19 | 4 | 27784.76
1.3.4.2 | SRF | 93562 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3581.56 | S | 4332.61 | 2 | 8665.22
1.3.4.3 | SRF | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4405.52 | S | 5329.36 | 4 | 21317.44
1.3.4.4 | CPU | 068(S) | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4928 | S | 5961.4 | 9 | 53652.6
1.3.4.5 | CPU | 069(S) | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3292.96 | S | 3983.49 | 20 | 79669.8
1.3.5 |  |  | DESPESAS DIVERSAS | [5 empty] | 1209.72
1.3.5.1 | CPU | 007(A) | DESPESAS DIVERSAS C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 250 | S | 302.43 | 4 | 1209.72
1.3.6 |  |  | EQUIPAMENTOS INDIRETOS | [5 empty] | 31503.48
1.3.6.1 | DNIT-CONS | VC-LEVE | ALUGUEL VEÍCULO SEDAN - 71 A 115 CV | MÊS | 3163.37 | S | 3826.73 | 4 | 15306.92
1.3.6.2 | DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | MÊS | 3347.23 | S | 4049.14 | 4 | 16196.56
1.3.7 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [5 empty] | 6229.08
1.3.7.1 | AGT-ADM | ESTIMATIVA-09 | EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS | UN | 18 | S | 21.77 | 270 | 5877.9
1.3.7.2 | AGT-ADM | ESTIMATIVA-10 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 145.15 | S | 175.59 | 2 | 351.18

## MC Mob. e Demob. Equipamentos
MEMORIAL DE CÁLCULO DE LOCAÇÃO/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.0 |  |  | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO
|  |  | (QB) QUANT. DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 4 | EQUIPE ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | (2 x PE x QB) | (PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-LEVE | ALUGUEL VEÍCULO SEDAN - 71 A 115 CV | - | 1 | 2 | 4 | ENGº PLENO (TERRAPL. E PAV.)
| DNIT-CONS | VC-LEVE | ALUGUEL VEÍCULO SEDAN - 71 A 115 CV | - | 0 | 0 | 0 | TÉCNICO SEG. DO TRABALHO
| DNIT-CONS | VC-LEVE | ALUGUEL VEÍCULO SEDAN - 71 A 115 CV | - | 1 | 2 | 0 | ENCARREG. ESCRITÓRIO
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 4 | (QE) QUANT. DE EQUIPES DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 1 |  | (2 x PE x QE x QB) | (PE x QE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 1 | 2 | 0 | ENCARREGADO
| SRF | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 005(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 006(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 008(S) | 2 | 4 | 0
| SRF | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 002(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 003(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 001(S) | 1 | 2 | 0 | REBAIXAMENTO RAMAL DE ÁGUA
| SRF | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 012(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | 010(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | 011(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 018(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 019(S) | 4 | 8 | 0
| SRF | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 017(S) | 1 | 2 | 0
| AGT-EQ | 31007-P | CONJUNTO MOTOBOMBA | 024(S) | 1 | 2 | 0 | P/ ABASTECER CAMINHÃO PIPA
[6 empty] | (2 x PE) | (PE x PZ)
| AGT-EQ | 30020-P | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L) | 015(S) | 1 | 2 | 0 | ARMAZ. CM-30 CANTEIRO
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 2 | (QE) QUANT. DE EQUIPES DE CAPA ASFÁLTICA | 1 |  | (2 x PE x QE x QB) | (QE x PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 1 | 2 | 0 | ENCARREGADO
| SRF | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 017(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | 011(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | 007(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 009(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 013(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 019(S) | 2 | 4 | 0
[6 empty] | (2 x PE) | (PE x PZ)
| AGT-EQ | 30020-P | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L) | 015(S) | 1 | 2 | 0 | ARMAZ. RR-1C NO CANTEIRO
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 4 | (QE) QUANT. DE EQUIPES DE TOPOGRAFIA | 1 |  | (2 x PE x QE x QB) | (QE x PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 1 | 2 | 4 | EQUIPE MÓVEL TOPOGRAFIA
| DNIT-CONS | EQ-EQ-TOP | ALUGUEL INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | - | 1 | 2 | 0
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 4 | EQUIPE DE LABORATÓRIO |  |  | (2 x PE x QB) | (PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL2 | ALUGUEL CAMINHONETE - 140A 165 CV | - | 1 | 2 | 0 | ENCARREGADO
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 1 | 2 | 0 | EQUIPE MÓVEL LABORATÓRIO
| DNIT-CONS | EQ-LAB-SOLO | ALUGUEL LABORATÓRIO DE SOLOS | - | 1 | 2 | 0
| DNIT-CONS | EQ-LAB-BET | ALUGUEL LABORATÓRIO DE BETUME | - | 1 | 2 | 0
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 2 | (QE) QUANT. DE EQUIPES MEIO-FIO, CHAMINÉ E BOCA-DE-LOBO | 1 |  | (2 x PE x QE x QB) | (QE x PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 0 | 0 | 0 | ENCARREGADO
| SIC-EQ | E408-P | CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710 / 37 - 4 T (*) | - | 1 | 2 | 0
| SRF | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | 016(S) | 1 | 2 | 0
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 3 | (QE) QUANT. DE EQUIPES GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1 |  | (2 x PE x QE x QB) | (QE x PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 1 | 2 | 0 | ENCARREGADO
| SRF | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 003(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 004(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 001(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 019(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 021(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | - | 2 | 4 | 0
| SRF | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | - | 1 | 2 | 0
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 2 | (QE) QUANT. DE EQUIPES CALÇAMENTO DE PASSEIO | 1 |  | (2 x PE x QE x QB) | (QE x PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 1 | 2 | 0 | ENCARREGADO
| SRF | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 001(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 019(S) | 1 | 2 | 0
| SRF | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 018(S) | 1 | 2 | 0
| SIC-EQ | E408-P | CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710 / 37 - 4 T (*) | - | 1 | 2 | 0
| SRF | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | - | 1 | 2 | 0
| SRF | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | - | 1 | 2 | 0
| SRF | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | - | 1 | 2 | 0
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 2 | (QE) QUANT. DE EQUIPES PAISAGISMO | 1 |  | (2 x PE x QE x QB) | (QE x PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 0 | 0 | 0 | ENCARREGADO
| SRF | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 020(S) | 1 | 2 | 0
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 1 | (QE) QUANT. DE EQUIPES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1 |  | (2 x PE x QE x QB) | (QE x PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 0 | 0 | 0 | ENCARREGADO
| SRF | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 020(S) | 1 | 2 | 0
| SIC-EQ | A106-P | MÁQUINA PARA PINTURA : ELGIMAQ : EGM-CAF-800L - PINTURA A FRIO | 023(S) | 1 | 2 | 0
| SIC-EQ | A107-P | MÁQUINA PARA PINTURA : ELGIMAQ : EGM-FA 1500 L - PARA DEMARCAÇÕES COM TERMOPLASTICOS | - | 1 | 2 | 0
| SIN | 3345 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | - | 1 | 2 | 0
| SRF | 92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | - | 1 | 2 | 0
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 4 | EQUIPE DE MANUTENÇÃO E APOIO |  |  | (2 x PE x QB) | (PE x PZ)
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | - | 0 | 0 | 0 | DIST. ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERV.
| AGT-ADM | ESTIMATIVA-05 | CAMINHÃO COMBOIO | M-43 | 1 | 2 | 0 | ABASTECIMENTO E LUBRIF. EQUIP.
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓD. MOB./ DESMOB. | QUANTIDADE | QUANTIDADE MOB./DESMOB. | QUANT. MESES LOCAÇÃO | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 4 | EQUIPE DE EQUIPAMENTOS P/ MOBILIDADE NA OBRA |  |  | (2 x PE x QB) | (PE x PZ)
| AGT-ADM | 30105(S) | CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE : M. BENZ/RANDON : LS-1634/45 - 29,5 T | - | 1 | 2 | 0 | MOB./DESMOB. EQUIP. PESADOS
| AGT-ADM | 30035(S) | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15 T | - | 1 | 2 | 0 | MOB./DESMOB. EQ. LEVES E OUTROS
| DNIT-CONS | VC-VAN | ALUGUEL VAN - 120 A 140 CV | - | 1 | 2 | 4 | MOB./DESMOB. MÃO-DE-OBRA

## MC Instalação de Canteiro
MEMORIAL DE CÁLCULO DA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
2.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
|  |  | (PZ) PRAZO P/ EXECUÇÃO DA OBRA | MÊS | 4
|  |  | (CAC) COMPRIMENTO DA ÁREA DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | M | 50
|  |  | (LAC) LARGURA DA ÁREA DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | M | 20
|  |  | (QB) QUANTIDADE DE BAIRROS | UN | 1
2.1 | TABELA | CÓDIGO | LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO | UNID. | PARÂMETROS |  | QUANT. | OBSERVAÇÃO
| SRF | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 |  |  | 1000 | AL = CAC x LAC
| CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | (EL) ESP. LIMPEZA | 0.06 | 78 | VC = AL x EL x FE
[5 empty] | (FE) FATOR EMPOLAMENTO | 1.3
| CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | (DT) - TRANSPORTE ENTULHO | 15.9 | 1240.2 | VT = VC x DT
| SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | (EC) - ESP. CAMADA ESPALH. | 1 | 78 | VE = VCM / EC
| SRF | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | (ER) ESP. REBAIXAMENTO | 0.14 | 182 | VEC = AL x ER x FE
[5 empty] | (FE) FATOR EMPOLAMENTO | 1.3
| SRF | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | (PE) PERC. VOL. ESCAVADO | 33.33% | 60.6667 | VCM = VEC x PE
| SRF | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 |  |  | 1000 | AR = AL
2.2 | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS PLELIMINARES | UNID. | PARÂMETROS |  | QUANT. | OBSERVAÇÃO
| SRF | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | (AP) ÁREA DA PLACA | 11.25 | 11.25 | PL = AP x QB
[5 empty] | (QP) QUANT. PLACAS | 1
| CPU | 132(S) | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M |  |  | 135 | CV = 2 x (CAC + LAC) - CPT
| SRF | 74038/001 | PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS | M | (CPT) COMP. PORTÃO | 5 | 5 | PT = CPT
| SIN | 41758 | CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS | UN |  |  | 1 | CPP = 1,00
| AOC | 230801 | CORRENTE 4 MM P/CADEADO | M | (CPC) COMP. CORRENTE | 1.5 | 1.5 | CMM = CPP x CPC
2.3 | TABELA | CÓDIGO | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | UNID. | PARÂMETROS |  | QUANT. | OBSERVAÇÃO
| AGT-CANT | ESTIMATIVA-01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE TELEFONE/INTERNET | UN
2.4 | TABELA | CÓDIGO | EDIFICAÇÕES PROVISÓRIAS E/OU LOCAÇÕES | UNID. | PARÂMETROS |  | QUANT. | OBSERVAÇÃO
| DNIT-CONS | IM-ESCRIT | ALUGUEL DE ESCRITÓRIO | MÊS |  |  | 4 | AES = PZ
| DNIT-CONS | MB-ESCR | ALUGUEL MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | MÊS |  |  | 4 | MBE = PZ (SE TIVER ESCRITÓRIO)
| AGT-CANT | CANT-01 | BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) | MÊS | (QBQ) QUANT. BANH. QUÍMICO | 4 | 16 | ABQ = QBQ x PZ
| AGT-CANT | ESTIMATIVA-04 | UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE CANTEIRO (LOCAÇÃO) | UN |  |  |  | UAC = CAC x LAC
2.5 | TABELA | CÓDIGO | DIVERSOS | UNID. | PARÂMETROS |  | QUANT. | OBSERVAÇÃO
| AGT-CANT | ESTIMATIVA-05 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (FIXO) | UN
| AGT-CANT | ESTIMATIVA-06 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (ÁREA) | M2 |  |  |  | LIC = CAC x LAC
| AGT-CANT | ESTIMATIVA-09 | LICENÇA DE OUTORGA DE USO DA ÁGUA | UN
| AGT-CANT | CANT-02 | TENDA 6X6 M (REFEITÓRIO) | UN | (QT) QUANT. TENDAS BAIRRO | 6 | 6 | QTA = QB x QT
| AGT-CANT | CANT-03 | MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO – TENDAS) | CJ | (MT) QUANT. MESA POR TENDA | 4 | 24 | QMA = MT x QTA
2.6 | TABELA | CÓDIGO | CONTAS DE CONSUMO | UNID. | PARÂMETROS |  | QUANT. | OBSERVAÇÃO
| SIN | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | (CE) CONS. MÉD. ENERG. MÊS | 1190 | 4760 | TCE = PZ x CE
| SIN | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | (CA) CONS. MÉD. ÁGUA MÊS | 29.5 |  | TCA = PZ x CA
| AGT-CANT | ESTIMATIVA-02 | CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET (CANTEIRO) | MÊS |  |  |  | CTI = PZ
2.7 | TABELA | CÓDIGO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | UNID. | PARÂMETROS |  | QUANT. | OBSERVAÇÃO
| CPU | 006(S) | EQUIPE DE APOIO: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, MONTAGEM / DESMONTAGEM DE TENDAS E BANHEIRO QUÍMICOS | MÊS | (QEQ) QUANT. EQUIPES | 1 | 4 | EQP = QEQ x PZ
[5 empty] | (PET) PRAZO EXEC. OBRA | 4
| CPU | 040(S) | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V) | UN | (QCB) QUANT. CAVALETE POR BAIRRO | 20 | 20 | CPA = QB x QCB
| SIN | 34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | (QCSB) QUANT. CONE POR BAIRRO | 30 | 30 | CSF = QB x QCSB
| SIN | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | (QSRB) QUANT. SINALIZAÇÃO REFLETIVA POR BAIRRO | 10 | 10 | PSR = QB x QSRB

## MC Administração Local
MEMORIAL DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL
|  |  | (PZ) PRAZO P/ EXECUÇÃO DA OBRA | MÊS | 4
|  |  | (QB) QUANTIDADE DE BAIRROS | UN | 1
3.1 | TABELA | CÓDIGO | DIVISÃO DE ENGENHARIA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
| SRF | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
| SRF | 88255(S) | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4
3.2 | TABELA | CÓDIGO | DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
| CPU | 066(S) | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4
3.3 | TABELA | CÓDIGO | DIVISÃO DE PRODUÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
| SRF | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7
3.4 | TABELA | CÓDIGO | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
| CPU | 067(S) | ENCARREGADO DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4
| SRF | 93562 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2
| SRF | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
| CPU | 068(S) | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 9
| CPU | 069(S) | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 20
3.5 | TABELA | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS INDIRETOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
| CPU | 007(A) | DESPESAS DIVERSAS C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 4
3.6 | TABELA | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS INDIRETOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
| DNIT-CONS | VC-LEVE | ALUGUEL VEÍCULO SEDAN - 71 A 115 CV | MÊS | 4
| DNIT-CONS | VC-UTIL1 | ALUGUEL CAMINHONETE - 71 A 115 CV | MÊS | 4
3.7 | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS TÉCNICOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
| AGT-ADM | ESTIMATIVA-09 | EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS | UN | 270
| AGT-ADM | ESTIMATIVA-10 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 2

## MC Mob. e Demob. Mão-de-Obra
MEMORIAL DE CÁLCULO DE MÃO-DE-OBRA INDIRETA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1.0 |  |  | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO
|  |  | (VG) MOB. /DESMOB. DE MÃO-DE-OBRA POR MÊS P/ OUTRAS CIDADES | 2
|  |  | (PM) PERC. ESTIMADO DE MOB./DESMOB. MÃO-DE-OBRA P/ OUTRAS CIDADES | 0%
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | MOB./DESMOB. OUTRAS CIDADES | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 4 | EQUIPE ADMINISTRATIVA |  | (2 x PE x VG x PM x PZ ) | (PE x PZ)
| SRF | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 4 | TERRAPL. E PAVIMENTAÇÃO
| SRF | 88255(S) | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 4 | AUX. DE ENGENHIA
| CPU | 066(S) | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 4 | TÉCNICO SEG. DO TRABALHO
| CPU | 067(S) | ENCARREGADO DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 4 | ENCARREGADO. ESCRITÓRIO
| SRF | 93562 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 2 | AUX. DESENHISTA
| SRF | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 2 | AUX. ESCRIT. EQ. TERRAPL./PAV
| SRF | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 2 | AUX. ESCRIT. EQUIPE GAP
| CPU | 069(S) | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 0 | 8 | VIGIA NOTURNO
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | MOB./DESMOB. OUTRAS CIDADES | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 4 | (QE) QUANTIDADE DE EQUIPES DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 1 | (2 x PE x QE x VG x PM x PZ ) | (PE x QE x PZ)
| SRF | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 4 | ENCARREGADO
| CPU | 068(S) | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 4 | APONTADOR
| CPU | 069(S) | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | 0 | 12 | VIGIA NOTURNO
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | MOB./DESMOB. OUTRAS CIDADES | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 2 | (QE) QUANTIDADE DE EQUIPES DE CAPA ASFÁLTICA | 1 | (2 x PE x QE x VG x PM x PZ ) | (PE x QE x PZ)
| CPU | 068(S) | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 2 | APONTADOR
| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | MOB./DESMOB. OUTRAS CIDADES | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | OBSERVAÇÃO
(PE) POR EQUIPE
(PZ) PRAZO EXECUÇÃO |  | 3 | (QE) QUANTIDADE DE EQUIPES DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1 | (2 x PE x QE x VG x PM x PZ ) | (PE x QE x PZ)
| SRF | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 3 | ENCARREGADO
| CPU | 068(S) | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 3 | APONTADOR

## MC Sinalização Viária
MEMORIAL DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 | TABELA | CÓDIGO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
8.1.1 | SRF | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 271.96 | CONF. LISTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.2 | TABELA | CÓDIGO | SINALIZAÇÃO VERTICAL | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
8.2.1 | SIN | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 34 | CONF. LISTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.2.2 | CPU | 065(S) | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ. | UN | 60 | CONF. LISTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.3 | TABELA | CÓDIGO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
8.3.1 | CPU | 133(S) | POSTE AÇO GALVANIZADO, RETO, SEÇÃO CIRCULAR, H = 3,00 M, DIAMETRO = 50 MM (2") - FORNECIMENTO | UN | 55 | PCG = CONF. LISTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.3.2 | SRF | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 110 | PEI = PCG x QP
|  |  | QUANTIDADE DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO POR POSTE (QP) | UN | 2
8.4 | TABELA | CÓDIGO | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
8.4.1 | SRF | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.529 | VEM = (QSV + PCG) x PV x π x (DN1 / 2)²
|  |  | QUANTIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (QSV) |  | 60 | CONF. LISTA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
|  |  | PROFUNDIDADE DA VALA P/ IMPLANTAÇÃO DA PLACA (PV) | M | 0.7
|  |  | DIÂMETRO DA VALA P/ IMPLANTAÇÃO DA PLACA (DN1) | M | 0.2
8.4.2 | SRF | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.9584 | VRM = VEM - [(QSV + PCG) x PV x π x (DN2 / 2)²]
|  |  | DIÂMETRO DO POSTE P/ IMPLANTAÇÃO DA PLACA (DN2) | M | 0.095

## Sinalizações Viárias à Executar
LISTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
ORD. | QUANTIDADE | ÁREA DE SINAZAÇÃO | TOTAL DA ÁREA DE SINALIZAÇÃO | NOME DO BAIRRO | UNID. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL
[6 empty] | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO
1 | 53 | 4.78 | 253.34 | VILA OLIVEIRA | M2 | PARE MÃO-SIMPLES | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS
2 | 2 | 5.81 | 11.62 | VILA OLIVEIRA | M2 | PARE MÃO-DUPLO | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS
3 | 5 | 1.4 | 7 | VILA OLIVEIRA | M2 | VIRADA OBRIGATÓRIA | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS
TOTAL | 60 | - | 271.96 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
4 | 55 | 0.6 | 33 | VILA OLIVEIRA | M2 | PARADA OBRIGATÓRIA (R-1) | PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO
5 | 5 | 0.2 | 1 | VILA OLIVEIRA | M2 | VIRE À DIREITA (R-25B) | PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO
6 | 0 | 0.2 | 0 | VILA OLIVEIRA | M2 | ROTATÓRIA (R-33) | PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO
TOTAL | 60 | - | 34 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7 | 55 | 0.1125 | 6.19 | VILA OLIVEIRA | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

## Logradouros com Sinalização
LISTA DE LOGRADOUROS COM SINALIZAÇÃO
ESTUDO: | PT-6.900 (LOTE 03)
BAIRRO(S): | VILA OLIVEIRA
ORDEM | LOGRADOURO | TRECHO | BAIRRO | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
|  |  |  | R-1 | R-33 | R-25b | Logradouro | PARE P. SIMPLES | PARE P. DUPLA | CONVERSÃO
|  |  |  | (R1) | (R33) | (R25) | (LOG) | (LG) | (AP) | (AP)
1 | R. TITANITA | R. CRISTAL / R. ESTIBINITA | VILA OLIVEIRA | 1 |  |  | 1 | 1
2 | R. MICA | R. CRISTAL / R. ESTIBINITA | VILA OLIVEIRA | 1 |  |  | 1 | 1
3 | R. CRISTAL | R MICA / R. TITANITA | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
4 | R. ORTITA | AL. LEUCITA / R. ESTIBINITA | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
5 | R. CERITA | AL. LEUCITA / R. ESTIBINITA | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
6 | R. MINIO | AL. LEUCITA / R. ESTIBINITA | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
7 | R. SODALITA | R. ALUMÍNIO / AV. ANDALUSITA | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
8 | R. TURMALINA | AV. DIAMANTE / AV. ANDALUSITA | VILA OLIVEIRA | 4 |  | 1 | 4 | 4 |  | 1
9 | TR. HEMATITA | R. ALUMÍNIO / AV. ANDALUSITA | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
10 | R. CIANITA | AV. DIAMANTE / AV. ANDALUSITA | VILA OLIVEIRA | 2 |  | 1 | 2 | 2 |  | 1
11 | R. BAUXITA | AV. DIAMANTE / AV. ANDALUSITA | VILA OLIVEIRA | 2 |  | 1 | 2 | 2 |  | 1
12 | R. BÔRO | R. ALUMÍNIO / AV. DIAMANTE | VILA OLIVEIRA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
13 | R. GIPSITA | R. ALUMÍNIO / AV. DIAMANTE | VILA OLIVEIRA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
14 | R. ALUMÍNIO | R. GIPSITA / R. TURMALINA | VILA OLIVEIRA | 8 |  |  | 8 | 8
15 | R. BARITINITA | AV. VEIGA VALLE / R. CORINDON | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
16 | R. CORINDON | R. CALCITA / AV. TURQUESA | VILA OLIVEIRA | 4 |  |  | 4 | 4
17 | AV. TOPÁSIO | R. CORINDON / AV. MAJOR MANOEL AUGUSTO | VILA OLIVEIRA | 1 |  |  | 1 |  | 1
18 | AV. TURQUESA | R. VITERITA / R. PIROLUSITA | VILA OLIVEIRA | 1 |  |  | 1 |  | 1
19 | R. VITERITA | AV. TOPÁSIO / R. EPIDOTO | VILA OLIVEIRA | 4 |  |  | 4 | 4
20 | R. PIROLUSITA | AV. TOPÁSIO / AV. TURQUESA | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
21 | R. EPIDOTO | R. CORINDON / AV. C | VILA OLIVEIRA | 1 |  |  | 1 | 1
22 | R. CRISOBERILA | R. VITERITA / R. TRÊS | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
23 | R. FLUORITA | R. VITERITA / R. TRÊS | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
24 | R. DOLOMITA | R. VITERITA / R. TRÊS | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
25 | R. BORACITA | R. VITERITA / R. TRÊS | VILA OLIVEIRA | 2 |  |  | 2 | 2
|  |  | TOTAL | 55 | 0 | 5 | 55 | 53 | 2 | 5
[6 empty] | 115 |  |  | 60

## Logradouros a Pavimentar
***sem empolamento (não esta multiplicando por 1,3)
LISTA DE LOGRADOUROS A SEREM PAVIMENTADOS | [45 empty] | MR = CT - (RC x 3,00 M) / 2,00] |  | MC = [RC x (2π x 3,00 M) / 4,00] / 2,00 |  | LISTA DE LOGRADOUROS A SEREM PAVIMENTADOS | [45 empty] | MR = CT - (RC x 3,00 M) / 2,00] |  | MC = [RC x (2π x 3,00 M) / 4,00] / 2,00
[10 empty] | ER = ESP. SUB-BASE + BASE + CAPA + ALT. MEIO-FIO | [35 empty] | CA = "B" | CA = "B" | CA = "B" | CA = "B" | [10 empty] | ER = ESP. SUB-BASE + BASE + CAPA + ALT. MEIO-FIO | [35 empty] | CA = "B" | CA = "B" | CA = "B" | CA = "B"
[20 empty] | BRITA GRADUADA | [6 empty] | LC = (LG - 0,60 M) [CA = "A"] | [18 empty] | SJ = MR | CJ = MR | CS = MC | CC = MC | [20 empty] | BRITA GRADUADA | [6 empty] | LC = (LG - 0,60 M) [CA = "A"] | [18 empty] | SJ = MR | CJ = MR | CS = MC | CC = MC
ESTUDO: | PT-6.900 (LOTE 03) |  |  | ALTO | CHAPA | [5 empty] | VE = CT x LS x ER |  |  |  | VS = SC x SL x SE |  | VA = (SC x SL x SE) + [(CT x LS x ER) x 20,00%] | LL = (LG + 1,00 M) x 60,00% |  | CIMENTO 2,00% |  | LS = LG + 0,60 M |  |  | LI = (LC + 0,20 M) |  | LC = (LG - 0,30 M) [CA = "C"] |  |  | retirado do projeto | [15 empty] | CA = "A" | CA = "A" | CA = "A" | CA = "A" | ESTUDO: | PT-6.900 (LOTE 03) |  |  | ALTO | CHAPA | [5 empty] | VE = CT x LS x ER |  |  |  | VS = SC x SL x SE x 1,30 |  | VA = (SC x SL x SE) + [(CT x LS x ER) x 20,00%] | LL = (LG + 1,00 M) x 60,00% |  | CIMENTO 2,00% |  | LS = LG + 0,60 M |  |  | LI = (LC + 0,20 M) |  | LC = (LG - 0,30 M) [CA = "C"] | [18 empty] | CA = "A" | CA = "A" | CA = "A" | CA = "A"
BAIRRO(S): | VILA OLIVEIRA |  |  | BAIXO | ABAULADA |  |  | AP = CT x LG | [9 empty] | AL = CT x LL |  | SEM MISTURA |  | AS = CT x LS |  |  | AI = CT x LI |  | AC = CT x LC |  |  | PD E PE = (CT x 80,00%) x 100,00% |  | PD E PE = (CT x 80,00%) x 0,00% |  |  | DV = DA x 0,10 M | [10 empty] | SJ = 0,00 M | CJ = 2,00 x MR | CS = 0,00 M | CC = 2,00 x MC | BAIRRO(S): | VILA OLIVEIRA |  |  | BAIXO | ABAULADA |  |  | AP = CT x LG | [9 empty] | AL = CT x LL |  | SEM MISTURA |  | AS = CT x LS |  |  | AI = CT x LI |  | AC = CT x LC |  |  | PD E PE = (CT x 80,00%) x 100,00% |  | PD E PE = (CT x 80,00%) x 0,00% |  |  | DV = DA x 0,10 M | [10 empty] | SJ = 0,00 M | CJ = 2,00 x MR | CS = 0,00 M | CC = 2,00 x MC
ORDEM | LOGRADOURO | TRECHO | BAIRRO | FLUXO VEÍCULOS | DECLIVI- DADE | COMP. TRECHO | ÁREA PISTA |  |  | ESP. REBAIXA- MENTO PISTA | VOL. ESCAVADO REBAIX. 1ª CAT. | SUBSTITUIÇÃO MATERIAL INADEQUADO |  |  | VOL. ESCAVADO SUBSTIT. 1ª CAT. | DTM BOTA-FORA / EMPRÉSTIMO | VOLUME ATERRADO | ÁREA LIMPEZA |  | TIPO ESTABILIZAÇÃO |  | ÁREA SUBLEITO/BASE/SUB-BASE |  |  | ÁREA DE IMPRIMAÇÃO |  | ÁREA CAPA ASFÁLTICA |  |  | COMP. PASSEIO (S/ ARMAÇÃO) |  | COMP. PASSEIO (C/ ARMAÇÃO) |  | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO |  | BLOKRET |  | REMOÇÃO/RE- COLOÇÃO CERCA | PREVISÃO DE LOTES ATEND. | CORTE/DESTO- CAMENTO ÁRV. | REMANEJAMEN- TO LIXEIRA | REBAIXAMENTO DE RAMAIS | ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO | ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO | RAIOS CURVA PREVISTOS | COMPRIMENTO MEIO-FIO RETO |  | COMPRIMENTO MEIO-FIO CURVO |  | ORDEM | LOGRADOURO | TRECHO | BAIRRO | FLUXO VEÍCULOS | DECLIVI- DADE | COMP. TRECHO | ÁREA PISTA |  |  | ESP. REBAIXA- MENTO PISTA | VOL. ESCAVADO REBAIX. 1ª CAT. | SUBSTITUIÇÃO MATERIAL INADEQUADO |  |  | VOL. ESCAVADO SUBSTIT. 1ª CAT. | DTM BOTA-FORA / EMPRÉSTIMO | VOLUME ATERRADO | ÁREA LIMPEZA |  | TIPO ESTABILIZAÇÃO |  | ÁREA SUBLEITO/BASE/SUB-BASE |  |  | ÁREA DE IMPRIMAÇÃO |  | ÁREA CAPA ASFÁLTICA |  |  | COMP. PASSEIO (S/ ARMAÇÃO) |  | COMP. PASSEIO (C/ ARMAÇÃO) |  | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO |  | BLOKRET |  | REMOÇÃO/RE- COLOÇÃO CERCA | PREVISÃO DE LOTES ATEND. | CORTE/DESTO- CAMENTO ÁRV. | REMANEJAMEN- TO LIXEIRA | REBAIXAMENTO DE RAMAIS | ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO | ENTUPIMENTO DE SUMIDOURO | RAIOS CURVA PREVISTOS | COMPRIMENTO MEIO-FIO RETO |  | COMPRIMENTO MEIO-FIO CURVO
[7 empty] | LARG. | BAIXO FLUXO | ALTO FLUXO |  |  | COMP. | LARG. | ESP. |  |  |  | LARG. | ÁREA | BASE | SUB-BASE | LARG. | BAIXO FLUXO | ALTO FLUXO | LARG. | ÁREA | LARG. | BAIXO FLUXO | ALTO FLUXO | LADO DIREITO | LADO ESQUERDO | LADO DIREITO | LADO ESQUERDO | ÁREA | VOLUME | REMOÇÃO | REPOSIÇÃO | [8 empty] | S/ SARJETA | C/ SARJETA | S/ SARJETA | C/ SARJETA | [7 empty] | LARG. | BAIXO FLUXO | ALTO FLUXO |  |  | COMP. | LARG. | ESP. |  |  |  | LARG. | ÁREA | BASE | SUB-BASE | LARG. | BAIXO FLUXO | ALTO FLUXO | LARG. | ÁREA | LARG. | BAIXO FLUXO | ALTO FLUXO | LADO DIREITO | LADO ESQUERDO | LADO DIREITO | LADO ESQUERDO | ÁREA | VOLUME | REMOÇÃO | REPOSIÇÃO | [8 empty] | S/ SARJETA | C/ SARJETA | S/ SARJETA | C/ SARJETA
[5 empty] | (CA) | (CT) | (LG) | (AP) | (AP) | (ER) | (VR) | (SC) | (SL) | (SE) | (VS) | (DB) | (VA) | (LL) | (AL) |  |  | (LS) | (AS) | (AS) | (LI) | (AI) | (LC) | (AC) | (AC) | (PD) | (PE) | (PD) | (PE) | (DA) | (DV) | (BR) | (BP) | (CE) | (LA) | (RA) | (RA) | (RR) | (S1) | (S2) | (RC) | (SJ) | (CJ) | (CS) | (CC) | [5 empty] | (CA) | (CT) | (LG) | (AP) | (AP) | (ER) | (VR) | (SC) | (SL) | (SE) | (VS) | (DB) | (VA) | (LL) | (AL) |  |  | (LS) | (AS) | (AS) | (LI) | (AI) | (LC) | (AC) | (AC) | (PD) | (PE) | (PD) | (PE) | (DA) | (DV) | (BR) | (BP) | (CE) | (LA) | (RA) | (RA) | (RR) | (S1) | (S2) | (RC) | (SJ) | (CJ) | (CS) | (CC)
1 | R. CERITA | R. ESTIBINITA / AL. LEUCITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 230.18 | 7 | 1611.26 | 0 | 0.35 | 612.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122.4558 | 4.8 | 1104.864 | S | - | 7.6 | 1749.368 | 0 | 6.9 | 1588.242 | 6.7 | 1542.206 | 0 | 231.56 | 231.54 | 0 | 0 | 156.1 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 38.5 | 38.5 | 4 | 224.18 | 224.18 | 9.4248 | 9.4248 | 3 | R. CERITA | R. ESTIBINITA / AL. LEUCITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 238.2 | 7 | 1667.4 | 0 | 0.35 | 633.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126.72 | 4.8 | 1143.36 | S | - | 7.6 | 1810.32 | 0 | 6.9 | 1643.58 | 6.7 | 1595.94 | 0 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 156.1 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 38.5 | 38.5 | 4 | 232.2 | 232.2 | 9.42 | 9.42
2 | R. TITANITA | R. ESTIBINITA / R. CRISTAL | VILA OLIVEIRA | B | C | 67.21 | 7 | 470.47 | 0 | 0.35 | 178.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.7557 | 4.8 | 322.608 | S | - | 7.6 | 510.796 | 0 | 6.9 | 463.749 | 6.7 | 450.307 | 0 | 70.36 | 74.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.4 | 15.4 | 3 | 62.71 | 62.71 | 7.0686 | 7.0686 | 4 | R. TITANITA | R. ESTIBINITA / R. CRISTAL | VILA OLIVEIRA | B | C | 76 | 7 | 532 | 0 | 0.35 | 202.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.43 | 4.8 | 364.8 | S | - | 7.6 | 577.6 | 0 | 6.9 | 524.4 | 6.7 | 509.2 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.4 | 15.4 | 3 | 71.5 | 71.5 | 7.07 | 7.07
3 | R. CRISTAL | R. TITANITA / R. MICA | VILA OLIVEIRA | B | C | 112.8 | 7 | 789.6 | 0 | 0.35 | 300.048 | 114.3 | 6.6 | 0.6 | 452.628 | 5 | 512.6376 | 4.8 | 541.44 | S | - | 7.6 | 857.28 | 0 | 6.9 | 778.32 | 6.7 | 755.76 | 0 | 88.86 | 87.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108.3 | 108.3 | 7.0686 | 7.0686 | 5 | R. CRISTAL | R. TITANITA / R. MICA | VILA OLIVEIRA | B | C | 114.3 | 6 | 685.8 | 0 | 0.35 | 264.03 | 114.3 | 6.6 | 0.6 | 452.63 | 5 | 505.43 | 4.2 | 480.06 | S | - | 6.6 | 754.38 | 0 | 5.9 | 674.37 | 5.7 | 651.51 | 0 | 108.24 | 108.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108.3 | 108.3 | 9.42 | 9.42
4 | R. MICA | AV. ESTIBINITA / R. CRISTAL | VILA OLIVEIRA | B | C | 67.5 | 7 | 472.5 | 0 | 0.35 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.91 | 4.8 | 324 | S | - | 7.6 | 513 | 0 | 6.9 | 465.75 | 6.7 | 452.25 | 0 | 78.95 | 70.36 | 0 | 0 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4 | 2 | 64.5 | 64.5 | 4.7124 | 4.7124 | 9 | R. MICA | AV. ESTIBINITA / R. CRISTAL | VILA OLIVEIRA | B | C | 74 | 7 | 518 | 0 | 0.35 | 196.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39.37 | 4.8 | 355.2 | S | - | 7.6 | 562.4 | 0 | 6.9 | 510.6 | 6.7 | 495.8 | 0 | 72.2 | 72.2 | 0 | 0 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4 | 3 | 69.5 | 69.5 | 7.07 | 7.07
5 | R. ORTITA | R. ESTIBINITA / AL. LEUCITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 230.18 | 7 | 1611.26 | 0 | 0.35 | 612.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122.4558 | 4.8 | 1104.864 | S | - | 7.6 | 1749.368 | 0 | 6.9 | 1588.242 | 6.7 | 1542.206 | 0 | 231.54 | 231.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224.18 | 224.18 | 9.4248 | 9.4248 | 17 | R. ORTITA | R. ESTIBINITA / AL. LEUCITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 239.6 | 8 | 1916.8 | 0 | 0.35 | 721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144.24 | 5.4 | 1293.84 | S | - | 8.6 | 2060.56 | 0 | 7.9 | 1892.84 | 7.7 | 1844.92 | 0 | 229.3 | 229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233.6 | 233.6 | 9.42 | 9.42
6 | R. SODALITA | R. ANDALUSITA / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 159.1 | 7 | 1113.7 | 0 | 0.35 | 423.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84.6412 | 4.8 | 763.68 | S | - | 7.6 | 1209.16 | 0 | 6.9 | 1097.79 | 6.7 | 1065.97 | 0 | 146.16 | 145.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156.1 | 156.1 | 4.7124 | 4.7124 | 18 | R. SODALITA | R. ANDALUSITA / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 161.5 | 7 | 1130.5 | 0 | 0.35 | 429.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85.92 | 4.8 | 775.2 | S | - | 7.6 | 1227.4 | 0 | 6.9 | 1114.35 | 6.7 | 1082.05 | 0 | 153.3 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155.5 | 155.5 | 9.42 | 9.42
7 | R. HEMATITA | R. GRANADA / AV. ANDALUSITA (P. DIR.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 163.51 | 7 | 1144.57 | 0 | 0.35 | 434.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86.9873 | 4.8 | 784.848 | S | - | 7.6 | 1242.676 | 0 | 6.9 | 1128.219 | 6.7 | 1095.517 | 0 | 155.7 | 138.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157.51 | 157.51 | 9.4248 | 9.4248 | 19 | R. HEMATITA | R. GRANADA / AV. ANDALUSITA (P. DIR.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 163.3 | 7 | 1143.1 | 0 | 0.35 | 434.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86.88 | 4.8 | 783.84 | S | - | 7.6 | 1241.08 | 0 | 6.9 | 1126.77 | 6.7 | 1094.11 | 0 | 152.2 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157.3 | 157.3 | 9.42 | 9.42
8 | R. TURMALINA | R. ANDALUSITA (P. DIR.) / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 159.09 | 7 | 1113.63 | 0 | 0.35 | 423.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84.6359 | 4.8 | 763.632 | S | - | 7.6 | 1209.084 | 0 | 6.9 | 1097.721 | 6.7 | 1065.903 | 0 | 155.7 | 155.88 | 0 | 0 | 147.42 | 14.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38.5 | 38.5 | 4 | 153.09 | 153.09 | 9.4248 | 9.4248 | 20 | R. TURMALINA | R. ANDALUSITA (P. DIR.) / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 161 | 7 | 1127 | 0 | 0.35 | 428.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85.65 | 4.8 | 772.8 | S | - | 7.6 | 1223.6 | 0 | 6.9 | 1110.9 | 6.7 | 1078.7 | 0 | 156.1 | 156.1 | 0 | 0 | 147.42 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38.5 | 38.5 | 4 | 155 | 155 | 9.42 | 9.42
9 | R. TURMALINA | R. ALUMÍNIO / AV. DIAMANTE | VILA OLIVEIRA | B | C | 118.18 | 7 | 827.26 | 0 | 0.35 | 314.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.8718 | 4.8 | 567.264 | S | - | 7.6 | 898.168 | 0 | 6.9 | 815.442 | 6.7 | 791.806 | 0 | 121.19 | 133.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4 | 112.18 | 112.18 | 9.4248 | 9.4248 | 21 | R. TURMALINA | R. ALUMÍNIO / AV. DIAMANTE | VILA OLIVEIRA | B | C | 126 | 7 | 882 | 0 | 0.35 | 335.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67.03 | 4.8 | 604.8 | S | - | 7.6 | 957.6 | 0 | 6.9 | 869.4 | 6.7 | 844.2 | 0 | 117.55 | 117.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4 | 120 | 120 | 9.42 | 9.42
10 | R. GIPSITA | AV. DIAMANTE / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 161.36 | 7 | 1129.52 | 0 | 0.35 | 429.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85.8435 | 4.8 | 774.528 | S | - | 7.6 | 1226.336 | 0 | 6.9 | 1113.384 | 6.7 | 1081.112 | 0 | 171.05 | 165.36 | 0 | 0 | 89.6 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4 | 155.36 | 155.36 | 9.4248 | 9.4248 | 25 | R. GIPSITA | AV. DIAMANTE / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 173 | 7 | 1211 | 0 | 0.35 | 460.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92.04 | 4.8 | 830.4 | S | - | 7.6 | 1314.8 | 0 | 6.9 | 1193.7 | 6.7 | 1159.1 | 0 | 169.5 | 169.5 | 0 | 0 | 89.6 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4 | 167 | 167 | 9.42 | 9.42
11 | R. CIANITA | R. ANDALUSITA / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 163.99 | 7 | 1147.93 | 0 | 0.35 | 436.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87.2427 | 4.8 | 787.152 | S | - | 7.6 | 1246.324 | 0 | 6.9 | 1131.531 | 6.7 | 1098.733 | 0 | 164.1 | 164.1 | 0 | 0 | 36 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157.99 | 157.99 | 9.4248 | 9.4248 | 26 | R. CIANITA | R. ANDALUSITA / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 172 | 7 | 1204 | 0 | 0.35 | 457.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91.5 | 4.8 | 825.6 | S | - | 7.6 | 1307.2 | 0 | 6.9 | 1186.8 | 6.7 | 1152.4 | 0 | 160.2 | 160.2 | 0 | 0 | 36 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 | 166 | 9.42 | 9.42
12 | R. CIANITA | R. ALUMÍNIO / AV. DIAMANTE | VILA OLIVEIRA | B | C | 162.8 | 7 | 1139.6 | 0 | 0.35 | 433.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86.6096 | 4.8 | 781.44 | S | - | 7.6 | 1237.28 | 0 | 6.9 | 1123.32 | 6.7 | 1090.76 | 0 | 171.91 | 171.91 | 0 | 0 | 5.25 | 0.525 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156.8 | 156.8 | 9.4248 | 9.4248 | 27 | R. CIANITA | R. ALUMÍNIO / AV. DIAMANTE | VILA OLIVEIRA | B | C | 169.2 | 7 | 1184.4 | 0 | 0.35 | 450.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90.01 | 4.8 | 812.16 | S | - | 7.6 | 1285.92 | 0 | 6.9 | 1167.48 | 6.7 | 1133.64 | 0 | 115.94 | 165.94 | 50 | 0 | 5.25 | 0.53 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163.2 | 163.2 | 9.42 | 9.42
13 | R. BORO | AV. DIAMANTE / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 162.8 | 7 | 1139.6 | 0 | 0.35 | 433.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86.6096 | 4.8 | 781.44 | S | - | 7.6 | 1237.28 | 0 | 6.9 | 1123.32 | 6.7 | 1090.76 | 0 | 171.91 | 171.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.4 | 15.4 | 4 | 156.8 | 156.8 | 9.4248 | 9.4248 | 28 | R. BORO | AV. DIAMANTE / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 173.3 | 7 | 1213.1 | 0 | 0.35 | 460.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92.2 | 4.8 | 831.84 | S | - | 7.6 | 1317.08 | 0 | 6.9 | 1195.77 | 6.7 | 1161.11 | 0 | 169.2 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.4 | 15.4 | 4 | 167.3 | 167.3 | 9.42 | 9.42
14 | R. BAUXITA | R. ANDALUSITA / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 163.99 | 7 | 1147.93 | 0 | 0.35 | 436.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87.2427 | 4.8 | 787.152 | S | - | 7.6 | 1246.324 | 0 | 6.9 | 1131.531 | 6.7 | 1098.733 | 0 | 164.1 | 164.1 | 0 | 0 | 32.2 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 38.5 | 38.5 | 4 | 157.99 | 157.99 | 9.4248 | 9.4248 | 30 | R. BAUXITA | R. ANDALUSITA / R. ALUMÍNIO | VILA OLIVEIRA | B | C | 168.7 | 7 | 1180.9 | 0 | 0.35 | 448.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89.75 | 4.8 | 809.76 | S | - | 7.6 | 1282.12 | 0 | 6.9 | 1164.03 | 6.7 | 1130.29 | 0 | 164.28 | 164.28 | 0 | 0 | 32.2 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 38.5 | 38.5 | 4 | 162.7 | 162.7 | 9.42 | 9.42
15 | R. BAUXITA | R. ALUMÍNIO / AV. DIAMANTE | VILA OLIVEIRA | B | C | 162.8 | 7 | 1139.6 | 0 | 0.35 | 433.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86.6096 | 4.8 | 781.44 | S | - | 7.6 | 1237.28 | 0 | 6.9 | 1123.32 | 6.7 | 1090.76 | 0 | 171.91 | 171.91 | 0 | 0 | 39.99 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4 | 156.8 | 156.8 | 9.4248 | 9.4248 | 31 | R. BAUXITA | R. ALUMÍNIO / AV. DIAMANTE | VILA OLIVEIRA | B | C | 172.9 | 7 | 1210.3 | 0 | 0.35 | 459.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91.98 | 4.8 | 829.92 | S | - | 7.6 | 1314.04 | 0 | 6.9 | 1193.01 | 6.7 | 1158.43 | 0 | 169.7 | 169.7 | 0 | 0 | 39.99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4 | 166.9 | 166.9 | 9.42 | 9.42
16 | R. MÍNIO | AL. LEUCITA / R. ESTIBINITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 230.18 | 7 | 1611.26 | 0 | 0.35 | 612.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122.4558 | 4.8 | 1104.864 | S | - | 7.6 | 1749.368 | 0 | 6.9 | 1588.242 | 6.7 | 1542.206 | 0 | 231.54 | 231.54 | 0 | 0 | 23.8 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4 | 224.18 | 224.18 | 9.4248 | 9.4248 | 34 | R. MÍNIO | AL. LEUCITA / R. ESTIBINITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 235.6 | 7 | 1649.2 | 0 | 0.35 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.34 | 4.8 | 1130.88 | S | - | 7.6 | 1790.56 | 0 | 6.9 | 1625.64 | 6.7 | 1578.52 | 0 | 227.36 | 227.36 | 0 | 0 | 23.8 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4 | 229.6 | 229.6 | 9.42 | 9.42
17 | R. CORINDON | R. CALCITA / AV. TOPÁZIO (P. ESQ) | VILA OLIVEIRA | B | C | 292.44 | 7 | 2047.08 | 0 | 0.35 | 777.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155.5781 | 4.8 | 1403.712 | S | - | 7.6 | 2222.544 | 0 | 6.9 | 2017.836 | 6.7 | 1959.348 | 0 | 134 | 285.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 | 287.94 | 287.94 | 7.0686 | 7.0686
18 | R. CORINDON | AV. TOPÁZIO (P. ESQ.) / AV. TOPÁZIO (P. DIR.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 13.02 | 7 | 91.14 | 0 | 0.35 | 34.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.9266 | 4.8 | 62.496 | S | - | 7.6 | 98.952 | 0 | 6.9 | 89.838 | 6.7 | 87.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.02 | 13.02 | 0 | 0
19 | R. CORINDON | AV. TOPÁZIO (P. DIR.) / AV. TURQUESA (P. ESQ.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 154.92 | 7 | 1084.44 | 0 | 0.35 | 412.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82.4174 | 4.8 | 743.616 | S | - | 7.6 | 1177.392 | 0 | 6.9 | 1068.948 | 6.7 | 1037.964 | 0 | 143.63 | 133.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 153.42 | 153.42 | 2.3562 | 2.3562
20 | R. CORINDON | AV. TURQUESA (P. ESQ.) / AV. TURQUESA (P. DIR.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 11.56 | 7 | 80.92 | 0 | 0.35 | 30.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.1499 | 4.8 | 55.488 | S | - | 7.6 | 87.856 | 0 | 6.9 | 79.764 | 6.7 | 77.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0
21 | R. BARITINITA | AV. VEIGA VALE / R. GIPSITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 91.26 | 7 | 638.82 | 0 | 0.35 | 242.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.5503 | 4.8 | 438.048 | S | - | 7.6 | 693.576 | 0 | 6.9 | 629.694 | 6.7 | 611.442 | 0 | 91.76 | 99.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 85.26 | 85.26 | 9.4248 | 9.4248
22 | R. BARITINITA | R. GIPSITA / R. BÔRO | VILA OLIVEIRA | B | C | 72.9 | 7 | 510.3 | 0 | 0.35 | 193.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.7828 | 4.8 | 349.92 | S | - | 7.6 | 554.04 | 0 | 6.9 | 503.01 | 6.7 | 488.43 | 0 | 65.51 | 65.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 | 66.9 | 66.9 | 9.4248 | 9.4248
23 | R. BARITINITA | R. BÔRO / R. BAUXITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 80 | 7 | 560 | 0 | 0.35 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.56 | 4.8 | 384 | S | - | 7.6 | 608 | 0 | 6.9 | 552 | 6.7 | 536 | 0 | 74.11 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 74 | 74 | 9.4248 | 9.4248
24 | R. BARITINITA | R. BAUXITA / R. CIANITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 80 | 7 | 560 | 0 | 0.35 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.56 | 4.8 | 384 | S | - | 7.6 | 608 | 0 | 6.9 | 552 | 6.7 | 536 | 0 | 72.61 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 74 | 74 | 9.4248 | 9.4248
25 | R. BARITINITA | R. CIANITA / R. CORINDOM | VILA OLIVEIRA | B | C | 22.52 | 7 | 157.64 | 0 | 0.35 | 59.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.9806 | 4.8 | 108.096 | S | - | 7.6 | 171.152 | 0 | 6.9 | 155.388 | 6.7 | 150.884 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 19.52 | 19.52 | 4.7124 | 4.7124
26 | AV. TOPÁZIO (P. DIR.) | R. CORINDOM / R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | A | C | 82 | 7 | 0 | 574 | 0.35 | 218.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.624 | 4.8 | 393.6 | S | - | 7.6 | 0 | 623.2 | 6.9 | 565.8 | 6.7 | 0 | 549.4 | 66.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.5 | 80.5 | 2.3562 | 2.3562
27 | AV. TOPÁZIO (P. DIR.) | R. VITERITA / R. PIROLUSITA | VILA OLIVEIRA | A | C | 82.92 | 7 | 0 | 580.44 | 0.35 | 220.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.1134 | 4.8 | 398.016 | S | - | 7.6 | 0 | 630.192 | 6.9 | 572.148 | 6.7 | 0 | 555.564 | 70.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.92 | 79.92 | 4.7124 | 4.7124
28 | AV. TOPÁZIO (P. DIR.) | R. PIROLUSITA / AV. MAJOR MANOEL AUGUSTO SILVA BRANDÃO | VILA OLIVEIRA | A | C | 31.23 | 7 | 0 | 218.61 | 0.35 | 83.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.6144 | 4.8 | 149.904 | S | - | 7.6 | 0 | 237.348 | 6.9 | 215.487 | 6.7 | 0 | 209.241 | 19.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.73 | 29.73 | 2.3562 | 2.3562
29 | AV. TOPÁZIO (P. ESQ.) | R. CORINDOM / R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | A | C | 82 | 7 | 0 | 574 | 0.35 | 218.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.624 | 4.8 | 393.6 | S | - | 7.6 | 0 | 623.2 | 6.9 | 565.8 | 6.7 | 0 | 549.4 | 0 | 78.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.5 | 80.5 | 2.3562 | 2.3562
30 | AV. TOPÁZIO (P. ESQ.) | R. VITERITA / R. PIROLUSITA | VILA OLIVEIRA | A | C | 82.97 | 7 | 0 | 580.79 | 0.35 | 220.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.14 | 4.8 | 398.256 | S | - | 7.6 | 0 | 630.572 | 6.9 | 572.493 | 6.7 | 0 | 555.899 | 0 | 118.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.47 | 81.47 | 2.3562 | 2.3562
31 | AV. TOPÁZIO (P. ESQ.) | R. PIROLUSITA / AV. MAJOR MANOEL AUGUSTO SILVA BRANDÃO | VILA OLIVEIRA | A | C | 35.36 | 7 | 0 | 247.52 | 0.35 | 94.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.8115 | 4.8 | 169.728 | S | - | 7.6 | 0 | 268.736 | 6.9 | 243.984 | 6.7 | 0 | 236.912 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.86 | 33.86 | 2.3562 | 2.3562
32 | R. VITERITA | AV. TOPÁZIO (P. ESQ.) / AV. TOPÁZIO (P. DIR.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 13.42 | 7 | 93.94 | 0 | 0.35 | 35.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.1394 | 4.8 | 64.416 | S | - | 7.6 | 101.992 | 0 | 6.9 | 92.598 | 6.7 | 89.914 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0
33 | R. VITERITA | AV. TOPÁZIO (P. DIR.) / AV. TURQUESA (P. ESQ.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 153.71 | 7 | 1075.97 | 0 | 0.35 | 408.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81.7737 | 4.8 | 737.808 | S | - | 7.6 | 1168.196 | 0 | 6.9 | 1060.599 | 6.7 | 1029.857 | 0 | 143.44 | 133.99 |  |  | 4.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.21 | 152.21 | 2.3562 | 2.3562
34 | R. VITERITA | AV. TURQUESA (P. ESQ.) / AV. TURQUESA (P. DIR.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 12.1 | 7 | 84.7 | 0 | 0.35 | 32.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.4372 | 4.8 | 58.08 | S | - | 7.6 | 91.96 | 0 | 6.9 | 83.49 | 6.7 | 81.07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0
35 | R. VITERITA | AV. TURQUESA (P. DIR.) / R. EPIDOTO | VILA OLIVEIRA | B | C | 386.74 | 7 | 2707.18 | 0 | 0.35 | 1028.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205.7457 | 4.8 | 1856.352 | S | - | 7.6 | 2939.224 | 0 | 6.9 | 2668.506 | 6.7 | 2591.158 | 0 | 369.52 | 358.89 |  |  | 5.4 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 382.24 | 382.24 | 7.0686 | 7.0686
36 | R. PIROLUSITA | AV. TOPÁZIO (P. ESQ.) / AV. TOPÁZIO (P. DIR.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 12.3 | 7 | 86.1 | 0 | 0.35 | 32.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.5436 | 4.8 | 59.04 | S | - | 7.6 | 93.48 | 0 | 6.9 | 84.87 | 6.7 | 82.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0
37 | R. PIROLUSITA | AV. TOPÁZIO (P. DIR.) / AV. TURQUESA (P. ESQ.) | VILA OLIVEIRA | B | C | 154.47 | 7 | 1081.29 | 0 | 0.35 | 410.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82.178 | 4.8 | 741.456 | S | - | 7.6 | 1173.972 | 0 | 6.9 | 1065.843 | 6.7 | 1034.949 | 0 | 89.45 | 141.66 |  |  | 66.7 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8.5059 | 8.5059 | 1 | 152.97 | 152.97 | 2.3562 | 2.3562
38 | R. EPIDOTO | R. CORINDON / R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | B | C | 73.02 | 7 | 511.14 | 0 | 0.35 | 194.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.8466 | 4.8 | 350.496 | S | - | 7.6 | 554.952 | 0 | 6.9 | 503.838 | 6.7 | 489.234 | 0 | 75.64 | 77.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.52 | 68.52 | 7.0686 | 7.0686
39 | R. EPIDOTO | R. VITERITA / AV. C | VILA OLIVEIRA | B | C | 124.29 | 7 | 870.03 | 0 | 0.35 | 330.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66.1223 | 4.8 | 596.592 | S | - | 7.6 | 944.604 | 0 | 6.9 | 857.601 | 6.7 | 832.743 | 0 | 128.03 | 122.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122.79 | 122.79 | 2.3562 | 2.3562
40 | R. CRISOBERILO | R. VITERITA / AV. C | VILA OLIVEIRA | B | C | 181.98 | 7 | 1273.86 | 0 | 0.35 | 484.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96.8134 | 4.8 | 873.504 | S | - | 7.6 | 1383.048 | 0 | 6.9 | 1255.662 | 6.7 | 1219.266 | 0 | 185.67 | 186.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175.98 | 175.98 | 9.4248 | 9.4248
41 | R. FLUORITA | R. VITERITA / R. 3 | VILA OLIVEIRA | B | C | 148.36 | 7 | 1038.52 | 0 | 0.35 | 394.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78.9275 | 4.8 | 712.128 | S | - | 7.6 | 1127.536 | 0 | 6.9 | 1023.684 | 6.7 | 994.012 | 0 | 148.68 | 147.33 |  |  | 11.52 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.566 | 43.566 | 4 | 142.36 | 142.36 | 9.4248 | 9.4248
42 | R. DOLOMITA | R. VITERITA / R. 3 | VILA OLIVEIRA | B | C | 122.48 | 7 | 857.36 | 0 | 0.35 | 325.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65.1594 | 4.8 | 587.904 | S | - | 7.6 | 930.848 | 0 | 6.9 | 845.112 | 6.7 | 820.616 | 0 | 121.68 | 122.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116.48 | 116.48 | 9.4248 | 9.4248
43 | R. BORACITA | R. VITERITA / R. 3 | VILA OLIVEIRA | B | C | 116.52 | 7 | 815.64 | 0 | 0.35 | 309.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.9886 | 4.8 | 559.296 | S | - | 7.6 | 885.552 | 0 | 6.9 | 803.988 | 6.7 | 780.684 | 0 | 115.11 | 116.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110.52 | 110.52 | 9.4248 | 9.4248
44 | AV. TURQUESA (P. ESQ.) | R. PIROLUSITA / R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | A | C | 82.98 | 7 | 0 | 580.86 | 0.35 | 220.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.1454 | 4.8 | 398.304 | S | - | 7.6 | 0 | 630.648 | 6.9 | 572.562 | 6.7 | 0 | 555.966 | 0 | 66.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.98 | 82.98 | 0 | 0
45 | AV. TURQUESA (P. DIR.) | R. PIROLUSITA / R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | A | C | 83.28 | 7 | 0 | 582.96 | 0.35 | 221.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.305 | 4.8 | 399.744 | S | - | 7.6 | 0 | 632.928 | 6.9 | 574.632 | 6.7 | 0 | 557.976 | 70.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.28 | 83.28 | 0 | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 5396.42 |  | 33835.76 | 3939.18 |  | 14354.4772 |  |  |  | 452.628 |  | 3323.5234 |  | 25902.816 |  |  |  | 36735.968 | 4276.824 |  | 37235.298 |  | 32385.656 | 3770.358 | 4713.15 | 4937.08 | 0 | 0 | 663.48 | 66.348 | 30 | 30 | 0 | 1 | 46 | 27 | 0 | 244.5719 | 244.5719 | 112 | 5228.42 | 5228.42 | 263.8938 | 263.8938 |  |  |  | TOTAL |  |  | 5446.7 |  | 38574.2 | 0 |  | 14644.78 |  |  |  | 2716.22 |  | 5645.17 |  | 26412.54 |  |  |  | 41842.22 | 0 |  | 38029.53 |  | 36940.19 | 0 | 5181.48 | 5227.78 | 50 | 0 | 1139.03 | 113.91 | 30 | 30 | 20 | 1 | 55 | 19 | 0 | 308 | 308 | 140 | 5236.7 | 5236.7 | 329.73 | 329.73
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 37774.94 |  |  | 14807.1052 | [11 empty] | 41012.792 | [6 empty] | TOTAL | 9650.23 | TOTAL | 0 | [22 empty] | TOTAL GERAL |  | 38574.2 |  |  | 17361 | [18 empty] | TOTAL | 10409.26 | TOTAL | 50

## Logradouros com GAP
LISTA DE TRECHOS DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
[7 empty] | DIÂMETRO EXTERNO (DE) | [18 empty] | GR ≤ 45,00°
[6 empty] | (1) SIMPLES | 480 |  | 1200 | [6 empty] | R = DN / (2 x 1000) |  |  |  | DX = DN EXT. TB | VRG = [(CT * ARG) x (LF + LB) / 2] - [TR x (CT x π x REXTER²)] |  |  |  | GR ≤ 45,00° | PM + EL ≥ 1,35 M | [22 empty] | R = DR / (2 x 1000) |  |  |  | DX = DN EXT. TB | VRG = [(CR x AMG) x (FR + BR) / 2] - (CR x π x DR² |  |  | GA ≤ 45,00° | GA ≤ 45,00°
| ESTUDO: | PT-6.900 (LOTE 03) |  |  | ALTO | (2) DUPLA | 710 |  | 1440 | [6 empty] | VE = (CT x PM) x (LF + LB) / 2 | VL = VE + LE | VR = VE - [TR x (CT x π x REXT²)] |  | ARG = (DX / 1000) + 20,00 CM |  |  |  |  | PM + EL ≥ 1,35 M | AE = (2 x CT x PM) |  |  | FL = CT x (LB + 4,00 M + 2,00 M) |  |  |  | DN MÍN. |  |  |  | AC = PV - CH - 1,00 M |  |  |  |  | QR = BS + BD + BT |  |  | BL = 1,30 M |  |  |  | ER = (CR x PR) x (FR + BR) / 2 |  | RR = ER - (CR x π x RX²) |  | AMG = (DX / 1000) + 20,00 CM |  |  |  | PR + ES ≥ 1,35 M | PR + ES ≥ 1,35 M |  |  | FL = CR x (BR + 4,00 M + 2,00 M)
| BAIRRO(S): | VILA OLIVEIRA |  |  | BAIXO | (3) TRÍPLA | 930 |  | 1760 | R = DN / (2 x 1000) | R = DN / (2 x 1000) | [7 empty] | VRM = VR - VRG |  |  | MF = CT x TR |  | LE = EL x AF | LC = 2 x CT x EL |  | AB = CT x LB | AF = CT x LF |  |  |  |  | 800 |  | FX = TR | [6 empty] | CR = QR x 10,00 M |  |  | PR = (PV + BL) / 2 |  |  |  |  | EV = ER + LS |  | VMM = RR - VMG |  |  |  | LS = ES x RB | LM = 2 x CR x ES | AR = (2 x CR x PR) | RB = CR x BR | RF = CR x FR |  |  |  |  | VG = QG x 83,67 (VOLUME CONF. PROJETO) M³
ORDEM | LOGRADOURO | BAIRRO | TRECHO |  | NÍVEL INTERF. | TUBULAÇÃO | [5 empty] | DIMENSÕES REDES |  |  |  | VOLUMES REDES | [5 empty] | MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TUBOS | LASTROS FUNDO DA VALA |  |  | ÁREAS REDE | [5 empty] | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO | POÇO DE VISITA |  |  |  |  | BOCAS-DE-LOBO |  |  |  | DIMENSÕES RAMAIS | [6 empty] | VOLUMES RAMAIS | [5 empty] | LASTROS FUNDO DA VALA |  |  | ÁREAS RAMAL | [5 empty] | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO | GABIÃO
|  |  | MONTANTE | JUSANTE |  | TIPO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO EXTERNO | RAIO (M) | RAIO EXTERNO (M) | COMP. | PROF. MÉDIA | LARGURAS |  | ESCAVAÇÕES |  | REATERRO NOTA SERV. | MECANIZADO | REAT. MAN. ATÉ 20,00 CM AC. GER. SUP. TB. |  |  | ESP. | VOL. LASTROS E ESCAVAÇÃO | ÁREA ESCO- RADA LASTROS | ESCORA- MENTO | BOCA DA VALA | FUNDO DA VALA | FAIXA CIRC. LAT. + BOCA | CORTE/REPOSI- ÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO PAV. ASFÁLTICO |  | DIÂMETRO | PROF. | PARTE FIXA | CHAMINÉ | ACRÉSCIMO | SIMPLES | DUPLA | TRIPLA | QUÁDRUPLA | QUANT. | DN | DN | COMP. | PROF. MÉDIA | LARGURAS |  | ESCAVAÇÕES |  | REATERRO | MECANIZADO | REAT. MAN. ATÉ 20,00 CM AC. GER. SUP. TB. |  | ESP. | VOL. LASTROS E ESCAVAÇÃO | ÁREA ESCO- RADA LASTROS | ESCORA- MENTO | BOCA DA VALA | FUNDO DA VALA | FAIXA CIRC. LAT. + BOCA | CORTE/REPOSI- ÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO PAV. ASFÁLTICO |  | QUANT. | VOLUME
[14 empty] | FUNDO | BOCA | S/ VOL. LASTROS | C/ VOL. LASTROS |  |  | ALTURA | VOLUME | [25 empty] | FUNDO | BOCA | S/ VOL. LASTROS | C/ VOL. LASTROS |  |  | ALTURA | VOLUME | [15 empty] | RAMAL
[5 empty] | (NI) | (TR) | (DN) | (DN) em metros | (DE) | (R) | (REXT) | (CT) | (PM) | (LF) | (LB) | (VE) | (VL) | (VR) | (VRM) | (ARG) | (VRG) | (MF) | (EL) | (LE) | (LC) | (AE) | (AB) | (AF) | (FL) | (CS) | (RA) | (RM) | (DP) | (PV) | (FX) | (CH) |  | (BS) | (BD) | (BT) | (BQ) | (QR) | (DR) | (DRX) em metros | (CR) | (PR) | (FR) | (BR) | (ER) | (EV) | (RR) | (VMM) | (AMG) | (VMG) | (ES) | (LS) | (LM) | (AR) | (RB) | (RF) | (FL) | (CF) | (PF) | (DF) | (QG) | (VG) | ESCAV./REAT. | ESCOR. | 2ª CAT. | ESCAV./REAT. | ESCOR. | 2ª CAT. | TIPO ESCORAMENTO REDE | TIPO ESCORAMENTO RAMAL
1 | R. MÍNIO | VILA OLIVEIRA | PV-24 | PV-25 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 80 | 2.01 | 1.45 | 1.45 | 233.16 | 233.16 | 201.4865 | 127.6 | 0.91 | 73.8865 | 80 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 116 | 116 | 596 | 8.75 | 8.75 | 0 | 800 | 2.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.7 | 1.45 | 1.45 | 49.3 | 49.3 | 41.3816 | 22.91 | 0.91 | 18.4716 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 29 | 149 | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
2 | R. MÍNIO | VILA OLIVEIRA | PV-25 | PV-26 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 80 | 2.24 | 1.45 | 1.45 | 259.84 | 259.84 | 228.1665 | 154.28 | 0.91 | 73.8865 | 80 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 116 | 116 | 596 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.9 | 1.45 | 1.45 | 27.55 | 27.55 | 23.5908 | 14.355 | 0.91 | 9.2358 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
3 | R. MÍNIO | VILA OLIVEIRA | PV-26 | PV-27 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 77.3 | 2.41 | 1.45 | 1.45 | 270.1248 | 303.7503 | 239.5203 | 168.1275 | 0.91 | 71.3928 | 77.3 | 0.3 | 33.6255 | 46.38 | 372.586 | 112.085 | 112.085 | 575.885 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.85 | 1 | 0.7 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 2.075 | 1.45 | 1.45 | 30.0875 | 34.4375 | 26.1283 | 16.8925 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 41.5 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
4 | AV. LEUCITA | VILA OLIVEIRA | PV-27 | PV-28 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 82.3 | 2.9 | 1.45 | 1.45 | 346.0715 | 381.872 | 313.4873 | 237.4766 | 0.91 | 76.0107 | 82.3 | 0.3 | 35.8005 | 49.38 | 477.34 | 119.335 | 119.335 | 613.135 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 47.85 | 56.55 | 39.9316 | 21.46 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 66 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-3-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | CONTINUO | DESCONTINUO
5 | AV. LEUCITA | VILA OLIVEIRA | PV-28 | PV-29 | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 35.2 | 3.91 | 1.8 | 1.8 | 247.7376 | 266.7456 | 223.8266 | 176.1408 | 1.13 | 47.6858 | 35.2 | 0.3 | 19.008 | 21.12 | 275.264 | 63.36 | 63.36 | 274.56 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3.6 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 2.45 | 1.45 | 1.45 | 71.05 | 79.75 | 63.1316 | 44.66 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 98 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-3 | B-3-2 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | CONTINUO | DESCONTINUO
6 | R. CERITA | VILA OLIVEIRA | PV-28A | PV-28B | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 70.5 | 2.16 | 1.45 | 1.45 | 220.806 | 220.806 | 192.8937 | 127.7812 | 0.91 | 65.1124 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 304.56 | 102.225 | 102.225 | 525.225 | 8.75 | 8.75 | 0 | 800 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.85 | 1.45 | 1.45 | 53.65 | 53.65 | 45.7316 | 27.26 | 0.91 | 18.4716 | 0 | 0 | 0 | 74 | 29 | 29 | 149 | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
7 | R. CERITA | VILA OLIVEIRA | PV-28B | PV-28C | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 80 | 2.32 | 1.45 | 1.45 | 269.12 | 269.12 | 237.4465 | 163.56 | 0.91 | 73.8865 | 80 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 116 | 116 | 596 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.6 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.95 | 1.45 | 1.45 | 28.275 | 28.275 | 24.3158 | 15.08 | 0.91 | 9.2358 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
8 | R. CERITA | VILA OLIVEIRA | PV-28C | PV-28 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 87.7 | 3.12 | 1.45 | 1.45 | 396.7548 | 434.9043 | 362.0327 | 281.0347 | 0.91 | 80.998 | 87.7 | 0.3 | 38.1495 | 52.62 | 547.248 | 127.165 | 127.165 | 653.365 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4.05 | 1 | 0.7 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 2.675 | 1.45 | 1.45 | 38.7875 | 43.1375 | 34.8283 | 25.5925 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 53.5 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-3 | B-3-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | CONTINUO | DESCONTINUO
9 | R. MICA | VILA OLIVEIRA | PV-29A | PV-29B | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 74 | 2.03 | 1.45 | 1.45 | 217.819 | 250.009 | 188.521 | 120.176 | 0.91 | 68.345 | 74 | 0.3 | 32.19 | 44.4 | 300.44 | 107.3 | 107.3 | 551.3 | 8.75 | 8.75 | 0 | 800 | 2.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.7 | 1.45 | 1.45 | 49.3 | 58 | 41.3816 | 22.91 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 68 | 29 | 29 | 149 | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
10 | R. MICA | VILA OLIVEIRA | PV-29B | PV-29C | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 74 | 3.43 | 1.8 | 1.8 | 456.876 | 496.836 | 406.6085 | 306.36 | 1.13 | 100.2485 | 74 | 0.3 | 39.96 | 44.4 | 507.64 | 133.2 | 133.2 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4.4 | 1 | 0.7 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 2.85 | 1.45 | 1.45 | 82.65 | 91.35 | 74.7316 | 56.26 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 114 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-3 | B-3-2 | 2 | B-2-2 | B-3-1 | 2 | CONTINUO | CONTINUO
11 | R. MICA | VILA OLIVEIRA | PV-29C | PV-29D | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 90 | 4.09 | 1.8 | 1.8 | 662.58 | 711.18 | 601.4438 | 479.52 | 1.13 | 121.9238 | 90 | 0.3 | 48.6 | 54 | 736.2 | 162 | 162 | 702 | 0 | 0 | 0 | 800 | 6.9 | 1 | 0.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 4.1 | 1.45 | 1.45 | 59.45 | 63.8 | 55.4908 | 46.255 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 82 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-3 | B-3-2 | 3 | B-2-3 | B-3-1 | 3 | CONTINUO | CONTINUO
12 | R. TITANITA | VILA OLIVEIRA | PV-29B1 | PV-29B2 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 76 | 1.93 | 1.45 | 1.45 | 212.686 | 212.686 | 182.5961 | 112.404 | 0.91 | 70.1921 | 76 | 0 | 0 | 0 | 293.36 | 110.2 | 110.2 | 566.2 | 7.75 | 7.75 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 47.85 | 47.85 | 39.9316 | 21.46 | 0.91 | 18.4716 | 0 | 0 | 0 | 66 | 29 | 29 | 149 | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
13 | R. CRISTAL | VILA OLIVEIRA | PV-29B2 | PV-29B3 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 60 | 2.08 | 1.45 | 1.45 | 180.96 | 207.06 | 157.2048 | 101.79 | 0.91 | 55.4148 | 60 | 0.3 | 26.1 | 36 | 249.6 | 87 | 87 | 447 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 47.85 | 56.55 | 39.9316 | 21.46 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 66 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
14 | R. CRISTAL | VILA OLIVEIRA | PV-29B3 | PV-29B | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 54.3 | 2.59 | 1.45 | 1.45 | 203.9236 | 227.5441 | 182.4252 | 132.2748 | 0.91 | 50.1504 | 54.3 | 0.3 | 23.6205 | 32.58 | 281.274 | 78.735 | 78.735 | 404.535 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 25.375 | 29.725 | 21.4158 | 12.18 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 35 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
15 | AV. LEUCITA | VILA OLIVEIRA | PV-29D | PV-29E | B | 1 | 1000 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 94 | 3.08 | 2.1 | 2.1 | 607.992 | 667.212 | 501.6805 | 331.632 | 1.4 | 170.0485 | 94 | 0.3 | 59.22 | 56.4 | 579.04 | 197.4 | 197.4 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0.71 | 30 | 1.85 | 1.45 | 1.45 | 80.475 | 93.525 | 68.5974 | 40.89 | 0.91 | 27.7074 | 0.3 | 13.05 | 18 | 111 | 43.5 | 43.5 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-3 | B-3-2 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | CONTINUO | DESCONTINUO
16 | AV. LEUCITA | VILA OLIVEIRA | PV-29E | PV-29 | B | 1 | 1000 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 38.8 | 3.99 | 2.1 | 2.1 | 325.1052 | 349.5492 | 281.2234 | 211.0332 | 1.4 | 70.1902 | 38.8 | 0.3 | 24.444 | 23.28 | 309.624 | 81.48 | 81.48 | 314.28 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3.7 | 1 | 0.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 2.5 | 1.45 | 1.45 | 72.5 | 81.2 | 64.5816 | 46.11 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 100 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-3 | B-3-2 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | CONTINUO | DESCONTINUO
17 | R. ORTITA | VILA OLIVEIRA | PV-29E1 | PV-29E2 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 75.6 | 2.21 | 1.45 | 1.45 | 242.2602 | 242.2602 | 212.3287 | 142.506 | 0.91 | 69.8227 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 334.152 | 109.62 | 109.62 | 563.22 | 8.75 | 8.75 | 0 | 800 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.85 | 1.45 | 1.45 | 53.65 | 53.65 | 45.7316 | 27.26 | 0.91 | 18.4716 | 0 | 0 | 0 | 74 | 29 | 29 | 149 | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
18 | R. ORTITA | VILA OLIVEIRA | PV-29E2 | PV-29E3 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 80 | 2.33 | 1.45 | 1.45 | 270.28 | 270.28 | 238.6065 | 164.72 | 0.91 | 73.8865 | 80 | 0 | 0 | 0 | 372.8 | 116 | 116 | 596 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.9 | 1.45 | 1.45 | 27.55 | 27.55 | 23.5908 | 14.355 | 0.91 | 9.2358 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
19 | R. ORTITA | VILA OLIVEIRA | PV-29E3 | PV-29E | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 84 | 3.1 | 1.45 | 1.45 | 377.58 | 414.12 | 344.3228 | 266.742 | 0.91 | 77.5808 | 84 | 0.3 | 36.54 | 50.4 | 520.8 | 121.8 | 121.8 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4.95 | 1 | 0.7 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 3.125 | 1.45 | 1.45 | 45.3125 | 49.6625 | 41.3533 | 32.1175 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 62.5 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-3 | B-3-1 | 2 | B-2-3 | B-3-1 | 2 | CONTINUO | CONTINUO
20 | AV. LEUCITA (LANÇAMENTO) | VILA OLIVEIRA | PV-29 | PV-30 | B | 1 | 1200 | 1.2 | 1.44 | 0.6 | 0.72 | 40 | 5.01 | 2.4 | 2.4 | 480.96 | 509.76 | 415.8159 | 323.52 | 1.64 | 92.2959 | 40 | 0.3 | 28.8 | 24 | 400.8 | 96 | 96 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 5.75 | 1 | 0.7 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 3.525 | 1.45 | 1.45 | 102.225 | 110.925 | 94.3066 | 75.835 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 141 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-4 | B-3-2 | 3 | B-2-3 | B-3-1 | 2 | CONTINUO | CONTINUO
21 | AV. LEUCITA (LANÇAMENTO) | VILA OLIVEIRA | PV-30 | E. L. | B | 1 | 1200 | 1.2 | 1.44 | 0.6 | 0.72 | 53.2 | 2.33 | 2.4 | 2.4 | 297.4944 | 335.7984 | 210.8528 | 88.0992 | 1.64 | 122.7536 | 53.2 | 0.3 | 38.304 | 31.92 | 247.912 | 127.68 | 127.68 | 446.88 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4.86 | 1 | 0.7 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.67 | B-3-2 | B-2-2 | 2 | B-3-1 | B-1-3 | 1 | DESCONTINUO | CONTINUO
22 | R. CIANITA | VILA OLIVEIRA | PV-11 | PV-12 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 79.07 | 2.302 | 1.45 | 1.45 | 263.9278 | 298.3232 | 232.6224 | 159.5949 | 0.91 | 73.0275 | 79.07 | 0.3 | 34.3954 | 47.442 | 364.0383 | 114.6515 | 114.6515 | 589.0715 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 20.625 | 24.375 | 16.6658 | 9.25 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 33 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
23 | R. CIANITA | VILA OLIVEIRA | PV-12 | PV-13 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 79.07 | 2.96 | 1.45 | 1.45 | 339.3684 | 373.7639 | 308.0631 | 235.0356 | 0.91 | 73.0275 | 79.07 | 0.3 | 34.3954 | 47.442 | 468.0944 | 114.6515 | 114.6515 | 589.0715 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 20.625 | 24.375 | 16.6658 | 9.25 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 33 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-3-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | CONTINUO | DESCONTINUO
24 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-13 | PV-14 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 81.85 | 1.24 | 1.45 | 1.45 | 147.1663 | 182.7711 | 114.7603 | 39.1652 | 0.91 | 75.5951 | 81.85 | 0.3 | 35.6047 | 49.11 | 202.988 | 118.6825 | 118.6825 | 609.7825 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0.71 | 30 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 61.875 | 73.125 | 49.9974 | 27.75 | 0.91 | 22.2474 | 0.3 | 11.25 | 18 | 99 | 37.5 | 37.5 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-1 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
25 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-14 | PV-15 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 84.81 | 2.111 | 1.45 | 1.45 | 259.5992 | 296.4915 | 226.0213 | 147.6924 | 0.91 | 78.3289 | 84.81 | 0.3 | 36.8924 | 50.886 | 358.0678 | 122.9745 | 122.9745 | 631.8345 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 20.625 | 24.375 | 16.6658 | 9.25 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 33 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
26 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-15 | PV-16 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 61.89 | 1.623 | 1.45 | 1.45 | 145.6488 | 172.571 | 121.1454 | 63.985 | 0.91 | 57.1604 | 61.89 | 0.3 | 26.9221 | 37.134 | 200.8949 | 89.7405 | 89.7405 | 461.0805 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0.71 | 30 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 61.875 | 73.125 | 49.9974 | 27.75 | 0.91 | 22.2474 | 0.3 | 11.25 | 18 | 99 | 37.5 | 37.5 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
27 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-16 | PV-17 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 61.89 | 1.492 | 1.45 | 1.45 | 133.8928 | 160.815 | 109.3894 | 52.229 | 0.91 | 57.1604 | 61.89 | 0.3 | 26.9221 | 37.134 | 184.6798 | 89.7405 | 89.7405 | 461.0805 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 20.625 | 24.375 | 16.6658 | 9.25 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 33 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-1 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
28 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-17 | PV-18 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 61.89 | 1.266 | 1.45 | 1.45 | 113.6115 | 140.5336 | 89.108 | 31.9476 | 0.91 | 57.1604 | 61.89 | 0.3 | 26.9221 | 37.134 | 156.7055 | 89.7405 | 89.7405 | 461.0805 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 20.625 | 24.375 | 16.6658 | 9.25 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 33 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-1 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
29 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-18 | PV-19 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 61.89 | 1.05 | 1.45 | 1.45 | 94.2275 | 121.1497 | 69.7241 | 12.5637 | 0.91 | 57.1604 | 61.89 | 0.3 | 26.9221 | 37.134 | 129.969 | 89.7405 | 89.7405 | 461.0805 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 20.625 | 24.375 | 16.6658 | 9.25 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 33 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-1 | B-1-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
30 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-19 | PV-20 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 61.91 | 0.782 | 1.45 | 1.45 | 70.1997 | 97.1306 | 45.6884 | -11.4905 | 0.91 | 57.1789 | 61.91 | 0.3 | 26.9308 | 37.146 | 96.8272 | 89.7695 | 89.7695 | 461.2295 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 20.625 | 24.375 | 16.6658 | 9.25 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 33 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-1 | B-1-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
31 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-20 | PV-21 | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 60.66 | 0.776 | 1.8 | 1.8 | 84.7299 | 117.4863 | 43.5241 | -38.6526 | 1.13 | 82.1767 | 60.66 | 0.3 | 32.7564 | 36.396 | 94.1443 | 109.188 | 109.188 | 473.148 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 43.75 | 51.25 | 35.8316 | 21 | 0.91 | 14.8316 | 0.3 | 7.5 | 12 | 70 | 25 | 25 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-1 | B-1-2 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
32 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-21 | PV-22 | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 60.66 | 0.763 | 1.8 | 1.8 | 83.3104 | 116.0668 | 42.1047 | -40.072 | 1.13 | 82.1767 | 60.66 | 0.3 | 32.7564 | 36.396 | 92.5672 | 109.188 | 109.188 | 473.148 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 21.875 | 25.625 | 17.9158 | 10.5 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 35 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-1 | B-1-2 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
33 | AV. CORINDON | VILA OLIVEIRA | PV-22 | PV-23 | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 60.67 | 0.805 | 1.8 | 1.8 | 87.9108 | 120.6726 | 46.6983 | -35.492 | 1.13 | 82.1902 | 60.67 | 0.3 | 32.7618 | 36.402 | 97.6787 | 109.206 | 109.206 | 473.226 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 21.875 | 25.625 | 17.9158 | 10.5 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 35 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-1 | B-1-2 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
34 | R. BARITINITA | VILA OLIVEIRA | PV-23 | PV-24 | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 29.02 | 1.087 | 1.8 | 1.8 | 56.7805 | 72.4513 | 37.0675 | -2.2461 | 1.13 | 39.3137 | 29.02 | 0.3 | 15.6708 | 17.412 | 63.0895 | 52.236 | 52.236 | 226.356 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.25 | 1 | 0.7 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.775 | 1.25 | 1.25 | 22.1875 | 25.9375 | 18.2283 | 10.8125 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 35.5 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-1 | B-1-2 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
35 | R. BARITINITA | VILA OLIVEIRA | PV-24 | PV-25 | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 81.48 | 3.14 | 1.8 | 1.8 | 460.525 | 504.5242 | 405.1763 | 294.7946 | 1.13 | 110.3817 | 81.48 | 0.3 | 43.9992 | 48.888 | 511.6944 | 146.664 | 146.664 | 635.544 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.85 | 1.25 | 1.25 | 23.125 | 26.875 | 19.1658 | 11.75 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 37 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-3 | B-3-2 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | CONTINUO | DESCONTINUO
36 | R. BARITINITA | VILA OLIVEIRA | PV-25 | PV-26 | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 79.63 | 3.565 | 1.8 | 1.8 | 510.9857 | 553.9859 | 456.8938 | 349.0183 | 1.13 | 107.8755 | 79.63 | 0.3 | 43.0002 | 47.778 | 567.7619 | 143.334 | 143.334 | 621.114 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.9 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 2.1 | 1.25 | 1.25 | 52.5 | 60 | 44.5816 | 29.75 | 0.91 | 14.8316 | 0.3 | 7.5 | 12 | 84 | 25 | 25 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-3 | B-3-2 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | CONTINUO | DESCONTINUO
37 | R. BARITINITA | VILA OLIVEIRA | PV-26 | PV-27 | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 73.8 | 3.393 | 1.8 | 1.8 | 450.7261 | 490.5781 | 400.5945 | 300.6169 | 1.13 | 99.9775 | 73.8 | 0.3 | 39.852 | 44.28 | 500.8068 | 132.84 | 132.84 | 575.64 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.95 | 1 | 0.7 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 2.125 | 1.25 | 1.25 | 53.125 | 60.625 | 45.2066 | 30.375 | 0.91 | 14.8316 | 0.3 | 7.5 | 12 | 85 | 25 | 25 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-3 | B-3-2 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | CONTINUO | DESCONTINUO
38 | R. GIPSITA | VILA OLIVEIRA | PV-27 | PV-28 | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 91.67 | 0.455 | 1.8 | 1.8 | 75.0777 | 124.5795 | 12.8071 | -111.3791 | 1.13 | 124.1862 | 91.67 | 0.3 | 49.5018 | 55.002 | 83.4197 | 165.006 | 165.006 | 715.026 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 43.75 | 51.25 | 35.8316 | 21 | 0.91 | 14.8316 | 0.3 | 7.5 | 12 | 70 | 25 | 25 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-1 | B-1-2 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
39 | R. GIPSITA | VILA OLIVEIRA | PV-28 | PV-EXIST | B | 1 | 800 | 0.8 | 0.93 | 0.4 | 0.465 | 110.11 | 1.572 | 1.8 | 1.8 | 311.5673 | 371.0267 | 236.7705 | 87.6035 | 1.13 | 149.167 | 110.11 | 0.3 | 59.4594 | 66.066 | 346.1858 | 198.198 | 198.198 | 858.858 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 21.875 | 25.625 | 17.9158 | 10.5 | 0.91 | 7.4158 | 0.3 | 3.75 | 6 | 35 | 12.5 | 12.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-3-2 | B-2-2 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
40 | R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | PV-29 | PV-30 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 70.76 | 2.091 | 1.45 | 1.45 | 214.5408 | 245.3214 | 186.5255 | 121.173 | 0.91 | 65.3526 | 70.76 | 0.3 | 30.7806 | 42.456 | 295.9183 | 102.602 | 102.602 | 527.162 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 23.925 | 28.275 | 19.9658 | 10.73 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 33 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
41 | R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | PV-30 | PV-31 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 72.22 | 2.124 | 1.45 | 1.45 | 222.4232 | 253.8389 | 193.8299 | 127.1289 | 0.91 | 66.701 | 72.22 | 0.3 | 31.4157 | 43.332 | 306.7906 | 104.719 | 104.719 | 538.039 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 23.925 | 28.275 | 19.9658 | 10.73 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 33 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
42 | R. EPIDOTO | VILA OLIVEIRA | PV-31A | PV-31B | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 85.17 | 1.436 | 1.45 | 1.45 | 177.341 | 214.3899 | 143.6205 | 64.9592 | 0.91 | 78.6614 | 85.17 | 0.3 | 37.0489 | 51.102 | 244.6082 | 123.4965 | 123.4965 | 634.5165 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 47.85 | 56.55 | 39.9316 | 21.46 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 66 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-1 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
43 | R. CIANITA | VILA OLIVEIRA | PV-31B1 | PV-31B2 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 66.25 | 2.231 | 1.45 | 1.45 | 214.3154 | 243.1342 | 188.0858 | 126.8986 | 0.91 | 61.1872 | 66.25 | 0.3 | 28.8187 | 39.75 | 295.6075 | 96.0625 | 96.0625 | 493.5625 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 23.925 | 28.275 | 19.9658 | 10.73 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 33 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
44 | R. CIANITA | VILA OLIVEIRA | PV-31B2 | PV-31B | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 66.25 | 2.023 | 1.45 | 1.45 | 194.3344 | 223.1532 | 168.1048 | 106.9176 | 0.91 | 61.1872 | 66.25 | 0.3 | 28.8187 | 39.75 | 268.0475 | 96.0625 | 96.0625 | 493.5625 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 23.925 | 28.275 | 19.9658 | 10.73 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 33 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
45 | R. EPIDOTO | VILA OLIVEIRA | PV-31B | PV-31 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 83.18 | 1.911 | 1.45 | 1.45 | 230.4876 | 266.6709 | 197.5551 | 120.7316 | 0.91 | 76.8234 | 83.18 | 0.3 | 36.1833 | 49.908 | 317.914 | 120.611 | 120.611 | 619.691 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 47.85 | 56.55 | 39.9316 | 21.46 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 66 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
46 | R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | PV-31 | PV-32 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 65.18 | 2.13 | 1.45 | 1.45 | 201.3084 | 229.6617 | 175.5024 | 115.3034 | 0.91 | 60.199 | 65.18 | 0.3 | 28.3533 | 39.108 | 277.6668 | 94.511 | 94.511 | 485.591 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 47.85 | 56.55 | 39.9316 | 21.46 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 66 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
47 | R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | PV-32 | PV-33 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 65.18 | 1.848 | 1.45 | 1.45 | 174.6563 | 203.0096 | 148.8503 | 88.6513 | 0.91 | 60.199 | 65.18 | 0.3 | 28.3533 | 39.108 | 240.9053 | 94.511 | 94.511 | 485.591 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 23.925 | 28.275 | 19.9658 | 10.73 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 33 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
48 | R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | PV-33 | PV-34 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 65.18 | 1.837 | 1.45 | 1.45 | 173.6167 | 201.97 | 147.8107 | 87.6117 | 0.91 | 60.199 | 65.18 | 0.3 | 28.3533 | 39.108 | 239.4713 | 94.511 | 94.511 | 485.591 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 23.925 | 28.275 | 19.9658 | 10.73 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 33 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
49 | R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | PV-34 | PV-35 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 65.18 | 1.941 | 1.45 | 1.45 | 183.4459 | 211.7992 | 157.6398 | 97.4408 | 0.91 | 60.199 | 65.18 | 0.3 | 28.3533 | 39.108 | 253.0288 | 94.511 | 94.511 | 485.591 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 23.925 | 28.275 | 19.9658 | 10.73 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 33 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
50 | R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | PV-35 | PV-36 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 65.18 | 1.551 | 1.45 | 1.45 | 146.5866 | 174.9399 | 120.7805 | 60.5816 | 0.91 | 60.199 | 65.18 | 0.3 | 28.3533 | 39.108 | 202.1884 | 94.511 | 94.511 | 485.591 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 23.925 | 28.275 | 19.9658 | 10.73 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 33 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
51 | R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | PV-36 | PV-37 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 65.18 | 1.52 | 1.45 | 1.45 | 143.6567 | 172.01 | 117.8507 | 57.6517 | 0.91 | 60.199 | 65.18 | 0.3 | 28.3533 | 39.108 | 198.1472 | 94.511 | 94.511 | 485.591 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0.71 | 10 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 23.925 | 28.275 | 19.9658 | 10.73 | 0.91 | 9.2358 | 0.3 | 4.35 | 6 | 33 | 14.5 | 14.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
52 | R. VITERITA | VILA OLIVEIRA | PV-37 | PV-38 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 83.36 | 2.718 | 1.45 | 1.45 | 328.5301 | 364.7917 | 295.5263 | 218.5366 | 0.91 | 76.9897 | 83.36 | 0.3 | 36.2616 | 50.016 | 453.145 | 120.872 | 120.872 | 621.032 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0.71 | 30 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 71.775 | 84.825 | 59.8974 | 32.19 | 0.91 | 27.7074 | 0.3 | 13.05 | 18 | 99 | 43.5 | 43.5 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-2 | B-3-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | CONTINUO | DESCONTINUO
53 | AV. TURQUESA | VILA OLIVEIRA | PV-38 | PV-39 | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 23.81 | 0.799 | 1.45 | 1.45 | 27.5851 | 37.9424 | 18.1582 | -3.8322 | 0.91 | 21.9905 | 23.81 | 0.3 | 10.3573 | 14.286 | 38.0484 | 34.5245 | 34.5245 | 177.3845 | 34.5245 | 34.5245 | 0 | 800 | 3.4 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0.71 | 20 | 2.35 | 1.45 | 1.45 | 68.15 | 76.85 | 60.2316 | 41.76 | 0.91 | 18.4716 | 0.3 | 8.7 | 12 | 94 | 29 | 29 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-1 | B-1-1 | 1 | B-2-2 | B-2-1 | 2 | DESCONTINUO | DESCONTINUO
54 | R. MIGUEL CARNEIRO | VEIGA JARDIM | PV-39 | PV-EXIST | B | 1 | 600 | 0.6 | 0.71 | 0.3 | 0.355 | 105.71 | 3.847 | 1.45 | 1.45 | 589.6662 | 635.6501 | 547.8136 | 450.1819 | 0.91 | 97.6317 | 105.71 | 0.3 | 45.9838 | 63.426 | 813.3327 | 153.2795 | 153.2795 | 787.5395 | 153.2795 | 153.2795 | 0 | 800 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0.71 | 0 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-2-3 | B-3-1 | 2 | B-2-2 | B-2-1 | 1 | CONTINUO | DESCONTINUO
[43 empty] | 600 | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | -3-4 | -3-2-3 | 3 | -1-1 | -1-1-1 | 1
|  | TOTAL | [9 empty] | 3816.66 |  |  |  | 13691.8811 | 15257.6972 | 11728.3035 | 7591.628 |  | 4136.6754 | 3816.66 |  | 1565.8161 | 1964.736 | 17126.2731 | 6005.432 | 6005.432 | 28905.392 | 230.554 | 230.554 | 0 |  |  | 54 | 37.8 |  | 0 | 49 | 0 | 0 | 79 |  |  | 790 |  |  |  | 2111.725 | 2391.925 | 1798.9488 | 1116.64 |  | 682.3088 |  | 280.2 | 408 | 3039 | 1093.5 | 1093.5 | 5833.5 | 155 | 155 | 40 | 1 | 83.67 | -1-1 | -3-1-1 | 1 | -1-1 | -1-1-1 | 1
|  | TOTAL C/ RAMAL | [9 empty] | 4606.66 |  |  |  | INCL. ESCAV. GAB. | 17693.6542 | 13527.2523 | 8708.268 |  | 4818.9843 | 3816.66 |  | 1846.0161 | 2372.736 | 20165.2731 | 7098.932 | 7098.932 | 34738.892 | 385.554 | 385.554 | 0 | [32 empty] | VOL. ESCAV. | 44.032 | -1-1 | -3-1-1 | 1 | -1-1 | -1-1-1 | 1
[67 empty] | -1-1 | -3-1-1 | 1 | -1-1 | -1-1-1 | 1
[67 empty] | -1-1 | -3-1-1 | 1 | -1-1 | -1-1-1 | 1
[67 empty] | -1-1 | -3-1-1 | 1 | -1-1 | -1-1-1 | 1
[67 empty] | -1-1 | -3-1-1 | 1 | -1-1 | -1-1-1 | 1
[67 empty] | -1-1 | -3-1-1 | 1 | -1-1 | -1-1-1 | 1
[67 empty] | -1-1 | -3-1-1 | 1 | -1-1 | -1-1-1 | 1

## MC GAP
MEMORIAL DE CÁLCULO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.0 |  |  | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.1 | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | COMPRIMENTO TOTAL DAS REDES (CTG) | M | 3816.66
|  |  | COMPRIMENTO TOTAL DOS RAMAIS (CTR) | M | 790
6.1.1 | CPU | 016(S) | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE LOCAÇÃO, NOTA DE SERVIÇO, A COMPANHAMENTO E CADASTRO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 4606.66 | STP = CTG + CTR
6.2 | TABELA | CÓDIGO | LIMPEZA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | FAIXAS DE CIRCULAÇÃO LATERAL + BOCAS DAS REDES E RAMAIS C/ BAIXA INTERF. (FCB) | M2 | 34738.892
|  |  | ÁREA TOTAL A SER LIMPA P/ EXECUÇÃO DOS GABIÕES (TAL) | M2 | 82.56 | CONF. MEM. CÁLCULO GABIÕES
6.2.1 | SRF | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 8767.283 | LMT =(FCB x LFB) + (FCA x LFA) + TAL
|  |  | PERCENTUAL DE LIMPEZA DE FAIXA EM TRECHOS C/ BAIXA INTERFERÊNCIA (LFB) | % | 25%
|  |  | PERCENTUAL DE LIMPEZA DE FAIXA EM TRECHOS C/ ALTA INTERFERÊNCIA (LFA) | % | 0%
6.2.2 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1139.7468 | CDM = (LMT x ELF) x (1 + PE)
|  |  | PERCENTUAL DE EMPOLAMENTO (PE) | M | 30%
|  |  | ESPESURA DA LIMPEZA DE FAIXA (ELF) | M | 0.1
6.2.3 | CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3XKM | 18121.974 | VTE= CDM x DTE
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE DO ENTULHO GERADO NA LIMPEZA DE FAIXA (DTE) | KM | 15.9
6.2.4 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 1139.7468 | EMC = CDM / ECE
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA A SER ESPALHADA (ECE) | M | 1
6.3.1 | TABELA | CÓDIGO | ESCAVAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | VOL. TOTAL ESCAV. REDES/RAMAIS EM TRECHOS C/ BAIXA INTEFERÊNCIA (VRB) | M3 | 15803.6061
|  |  | VOL. TOTAL ESCAV. REDES/RAMAIS EM TRECHOS C/ ALTA INTEFERÊNCIA (VRA) | M3 | 0
|  |  | VOL. TOTAL ESCAV. EXEC. LASTROS FUNDO EM TRECHOS C/ BAIXA INTEFERÊNCIA (VLB) | M3 | 1846.0161
|  |  | VOL. TOTAL ESCAV. EXEC. LASTROS FUNDO EM TRECHOS C/ ALTA INTEFERÊNCIA (VLA) | M3 | 0
|  |  | VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS GABIÕES (VEG) | M3 | 44.032 | CONF. MEM. CÁLCULO GABIÕES
6.3.1.1 | SRF | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 709.8932 | VEM = EEM x AFV
|  |  | ESPESSURA DA ESCAVAÇÃO MANUAL (EEM) | M3 | 0.1
|  |  | ÁREA DO FUNDOS DAS VALAS (CONF. ÁREA DE FUNDO DA LISTA DE TRECHOS GAP) (AFV) | M2 | 7098.932
6.3.1.2 | SRF | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 44.032 | VE05 = (VR09 x E1B1) + (VR10 x E1B2) + (VEG x E1G)
|  |  | VOL. ESCAV. REDES/RAMAIS ATÉ 1,50 M E FUNDO ACIMA DE 1,50 M - TR. BAIXA INT. (VR09) | M3 | 0
|  |  | VOL. ESCAV. EXEC. LASTROS ATÉ 1,50 M E FUNDO ACIMA DE 1,50 M - TR. BAIXA INT. (VR10) | M3 | 0
|  |  | VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS GABIÕES (VEG) | M3 | 44.032
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - REDES/RAMAIS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B1) | % | 97.13%
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - EXEC. LASTROS TRECHOS C/ ALTA INTERF. (E1B2) | % | 97.13%
|  |  | PERC. ESCAV. MECÂNICA 1ª CATEGORIA - EXECUÇÃO DE GABIÕES (E1G) | % | 100%
6.3.1.3 | SRF | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 8913.71 | VE09 = (VR17 x E1A1) + (VR18 x E1A2)
|  |  | VOL. ESCAV. REDES/RAMAI 1,51 À 3,00 M E FUNDO 0,80 À 1,50 M - TR. BAIXA INTERF. (VR17) | M3 | 8268.235
|  |  | VOL. ESCAV. EXEC. LASTROS 1,51 À 3,00 M E FUNDO 0,80 À 1,50 M - TR. BAIXA INTERF. (VR18) | M3 | 909.1404
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - REDES/RAMAIS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B1) | % | 97.13%
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - EXEC. LASTROS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B2) | % | 97.13%
6.3.1.4 | SRF | 90093 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 686.518 | VE11 = (VR21 x E1A1) + (VR22 x E1A2)
|  |  | VOL. ESCAV. REDES/RAMAIS 1,51 À 3,00 M E FUNDO ACIMA 1,50 M - TR. BAIXA INT. (VR21) | M3 | 609.0617
|  |  | VOL. ESCAV. EXEC. LASTROS 1,51 À 3,00 M E FUNDO ACIMA 1,50 M - TR. BAIXA INT. (VR22) | M3 | 97.7634
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - REDES/RAMAIS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B1) | % | 97.13%
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - EXEC. LASTROS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B2) | % | 97.13%
6.3.1.5 | SRF | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1659.9607 | VE13 = (VR25 x E1B1) + (VR26 x E1B2)
|  |  | VOL. ESCAV. REDES/RAMAIS 3,01 À 4,50 M E FUNDO ATÉ 1,50 M - TR. BAIXA INTERF. (VR25) | M3 | 1570.9885
|  |  | VOL. ESCAV. EXEC. LASTROS 3,01 À 4,50 M E FUNDO ATÉ 1,50 M - TR. BAIXA INTERF. (VR26) | M3 | 138.0734
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - REDES/RAMAIS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B1) | % | 97.13%
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - EXEC. LASTROS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B2) | % | 97.13%
6.3.1.6 | SRF | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 3924.5245 | VE15 = (VR29 x E1A1) + (VR30 x E1A2)
|  |  | VOL. ESCAV. REDES/RAMAI 3,01 À 4,50 M E FUNDO ACIMA DE 1,50 M - TR. BAIXA INT. (VR29) | M3 | 3722.5276
|  |  | VOL. ESCAV. EXEC. LASTROS 3,01 À 4,50 M E ACIMA DE 1,50 M - TR. BAIXA INTERF. (VR30) | M3 | 318.0834
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - REDES/RAMAIS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B1) | % | 97.13%
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - EXEC. LASTROS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B2) | % | 97.13%
6.3.1.7 | SRF | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 495.1146 | VE19 = (VR37 x E1A1) + (VR38 x E1A2)
|  |  | VOL. ESCAV. REDES/RAMAI ACIMA 4,50 M E FUNDO ACIMA 1,50 M - TR. BAIXA INT. (VR37) | M3 | 480.96
|  |  | VOL. ESCAV. EXEC. LASTROS ACIMA 4,50 M E ACIMA 1,50 M - TR. BAIXA INTERF. (VR38) | M3 | 28.8
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - REDES/RAMAIS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B1) | % | 97.13%
|  |  | PERC. ESCAV. MEC. EM 1ª CAT. - EXEC. LASTROS TRECHOS C/ BAIXA INTERF. (E1B2) | % | 97.13%
6.3.2 | TABELA | CÓDIGO | REATERRO / REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
6.3.2.1 | CPU | 025(S) | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE FUNDO DE VALA | M2 | 7098.932 | ARC = AFG
|  |  | ÁREA DO FUNDOS DAS VALAS (CONF. ÁREA DE FUNDO DA LISTA DE TRECHOS GAP) (AFG) | M2 | 7098.932 | VFG = CONF. LISTA LOGR. C/ GAP
6.3.2.2 | SRF | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4818.9843 | VRA= CONF. LISTA LOGR. C/ GAP
6.3.2.3 | SRF | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 4650.0632 | VR09 = CONF. LISTA LOGR. C/ GAP
6.3.2.4 | SRF | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 175.7027 | VR11 = CONF. LISTA LOGR. C/ GAP
6.3.2.5 | SRF | 93370 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1152.166 | VR13 = CONF. LISTA LOGR. C/ GAP
6.3.2.6 | SRF | 93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2449.1159 | VR15 = CONF. LISTA LOGR. C/ GAP
6.3.2.7 | SRF | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 323.52 | VR19 = CONF. LISTA LOGR. C/ GAP
6.3.3 | TABELA | CÓDIGO | ESGOTAMENTO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
6.3.3.1 | CPU | 015(S) | ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO | M3 | 2647.4433 | EMA = VEL x PEM
|  |  | VOLUME TOTAL ESCAVADO P/ EXECUÇÃO DAS REDES/RAMAIS E GABIÕES (VEL) | M3 | 17649.6222 | VEL = VRB + VRA + VLB + VLA
|  |  | PERC. VOL. ESCAV. P/ EXEC. LASTROS DE FUNDO A SER FEITO ESGOTAMENTO MANUAL (PEM) | % | 15%
6.4 | TABELA | CÓDIGO | ESCORAMENTO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | CRITÉRIO P/ ESCOLHA DO TIPO ESCORAMENTO CONFORME PROFUNDIDADE DA VALA |  |  | TIPO ESCORAMENTO
|  |  | VALAS C/ PROFUNDIDADE ATÉ 3,00 M |  |  | DESCONTÍNUO
|  |  | VALAS C/ PROFUNDIDADE ACIMA DE 3,00 M |  |  | CONTÍNUO
6.4.1 | SRF | 94055 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 353.4106 | ED01 = ER01 + EL01
VALAS C/ PROF. ATÉ 1,50 M E FUNDO ACIMA 1,50 M - BAIXA INTERFERÊNCIA
|  |  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO P/ ESCAVAÇÃO DAS REDES/RAMAIS (ER01) | M2 | 264.8446
|  |  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO P/ ESCAVAÇÃO DOS LASTROS FUNDO (EL01) | M2 | 88.566
6.4.2 | SRF | 94056 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 612.5074 | ED02 = ER02 + EL02
VALAS C/ PROF. ATÉ 1,50 M E FUNDO ACIMA 1,50 M - BAIXA INTERFERÊNCIA
|  |  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO P/ ESCAVAÇÃO DAS REDES/RAMAIS (ER02) | M2 | 430.8994
|  |  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO P/ ESCAVAÇÃO DOS LASTROS FUNDO (EL02) | M2 | 181.608
6.4.3 | SRF | 94057 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 12098.2861 | ED03 = ER03 + EL03
VALAS C/ PROF. DE 1,51 À 3,00 M E FUNDO ATÉ 1,50 M - BAIXA INTERFERÊNCIA
|  |  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO P/ ESCAVAÇÃO DAS REDES/RAMAIS (ER03) | M2 | 10807.1401
|  |  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO P/ ESCAVAÇÃO DOS LASTROS FUNDO (EL03) | M2 | 1291.146
6.4.4 | SRF | 94058 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 692.0838 | ED04 = ER04 + EL04
VALAS C/ PROF. DE 1,51 À 3,00 M E FUNDO ATÉ 1,50 M - BAIXA INTERFERÊNCIA
|  |  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO P/ ESCAVAÇÃO DAS REDES/RAMAIS (ER04) | M2 | 594.0978
|  |  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO P/ ESCAVAÇÃO DOS LASTROS FUNDO (EL04) | M2 | 97.986
6.4.5 | CPU | 121(S) | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES | M2 | 8781.7212 | AEC = ECV1 + ECV2
|  |  | REDES/RAMAIS - ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS (ECV1) | M2 | 8068.2912
|  |  | LASTROS DE FUNDO - ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS (ECV2) | M2 | 713.43
6.5 | TABELA | CÓDIGO | LASTROS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | ÁREA DE FUNDO DAS VALAS REDES/RAMAIS C/ LARG. ATÉ 1,50 M - BAIXA INTERF. (AF1) | M3 | 1237.9221
|  |  | ÁREA DE FUNDO DAS VALAS REDES/RAMAIS C/ LARG. ACIMA 1,50 M - BAIXA INTERF. (AF2) | M3 | 608.094
|  |  | ÁREA DE FUNDO DAS VALAS REDES/RAMAIS C/ LARG. ATÉ 1,50 M - ALTA INTERF. (AF3) | M3 | 0
|  |  | ÁREA DE FUNDO DAS VALAS REDES/RAMAIS C/ LARG. ACIMA 1,50 M - ALTA INTERF. (AF4) | M3 | 0
|  |  | PERC. LATROS DE FUNDO DAS VALAS REDES/RAMAIS A SER EXEC. C/ AREIA - BAIXA INT. (PAB) | % | 0%
|  |  | PERC. LATROS DE FUNDO DAS VALAS REDES/RAMAIS A SER EXEC. C/ AREIA - ALTA INT. (PAA) | % | 0%
6.5.1 | SRF | 94112 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 1237.9221 | VA2 = AF1 x (100% - PAB)
6.5.2 | SRF | 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 608.094 | VA6 = AF2 x (100% - PAB)
6.6 | TABELA | CÓDIGO | GABIÃO E DRENO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | QUANTIDADE GABIÕES A SEREM EXECUTADOS (QG) | UN | 1
|  |  | VOLUME TOTAL GABIÕES A SEREM EXECUTADOS (VMG) | M3 | 83.67
|  |  | ÁREA MÉDIA DE COLHÃO RENO POR GABIÃO A SER EXECUTADO (AMG) | M2 | 30.41 | ÁREA CONF. PROJETO
|  |  | ESPESSURA DO COLHÃO RENO (ECR) | M | 0.3
|  |  | ÁREA MÉDIA DE CAMADA DE AGULAMENTO POR GABIÃO A SER EXECUTADO (ACA) | M2 | 55.04 | ÁREA CONF. PROJETO
|  |  | ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE AGULHAMENTO (ECA) | M2 | 0.5
|  |  | TOTAL ÁREA DE LIMPEZA P/ EXECUÇÃO DOS GABIÕES (TAL) | M2 | 82.56 | TAL = QG x ACA x (1 + 50,00%)
|  |  | TOTAL VOLUME A SER ESCAVADO P/ EXECUÇÃO DOS GABIÕES (VEG) | M3 | 44.032 | VEG = QG x ACA x (ECR + ECA)
6.6.1 | SRF | 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 27.52 | VAG = QG x ACA x ECA
6.6.2 | SRF | 92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 0 | GR1 = QG x AMG
6.6.3 | SRF | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 0 | GR2 = QG x AMG
6.6.4 | SRF | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 30.41 | GR3 = QG x AMG
6.6.5 | SRF | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 83.67 | VG2 = VMG x PG5
|  |  | PERCENTUAL DO VOLUME DO GABIÃO C/ GAIOLAS DE 5,00 M (PG5) | % | 100%
6.7 | TABELA | CÓDIGO | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
| SRF | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | CT1 (COMPRIMENTOS CONFORME LISTA DE TRECHOS DE GAP)
| SRF | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0
| SIN | 7745 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | FT1 = CT1 x (1,00 + PP1)
|  |  | PERC. DE PERDA DE TUBO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO TUBO DN 400 (PP1) | % | 3% | PP1 CONF. CPU SINAPI
| SRF | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | CT2 (COMPRIMENTOS CONFORME LISTA DE TRECHOS DE GAP)
6.7.1 | SRF | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 3533.76
6.7.2 | SIN | 7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 3639.7728 | FT2 = CT2 x (1,00 + PP2)
|  |  | PERC. DE PERDA DE TUBO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO TUBO DN 600 (PP2) | % | 3% | PP2 CONF. CPU SINAPI
| SRF | 92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | CT3 (COMPRIMENTOS CONFORME LISTA DE TRECHOS DE GAP)
6.7.3 | SRF | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 846.9
6.7.4 | SIN | 7750 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 872.307 | FT3 = CT3 x (1,00 + PP3)
|  |  | PERC. DE PERDA DE TUBO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO TUBO DN 800 (PP3) | % | 3% | PP3 CONF. CPU SINAPI
| SRF | 92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | CT4 (COMPRIMENTOS CONFORME LISTA DE TRECHOS DE GAP)
6.7.5 | SRF | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 132.8
6.7.6 | SIN | 7765 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 136.784 | FT4 = CT4 x (1,00 + PP4)
|  |  | PERC. DE PERDA DE TUBO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO TUBO DN 1.000 (PP4) | % | 3% | PP4 CONF. CPU SINAPI
| SRF | 92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | CT5 (COMPRIMENTOS CONFORME LISTA DE TRECHOS DE GAP)
6.7.7 | SRF | 92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 93.2
6.7.8 | SIN | 7766 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 95.996 | FT5 = CT5 x (1,00 + PP5)
|  |  | PERC. DE PERDA DE TUBO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO TUBO DN 1.200 (PP5) | % | 3% | PP5 CONF. CPU SINAPI
| SRF | 92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | CT6 (COMPRIMENTOS CONFORME LISTA DE TRECHOS DE GAP)
| SRF | 92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0
| SIN | 7767 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | FT6 = CT6 x (1,00 + PP6)
|  |  | PERC. DE PERDA DE TUBO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO TUBO DN 1.500 (PP6) | % | 3% | PP6 CONF. CPU SINAPI
6.7.9 | SRF | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 1697.3908 | CMT = (CT1 x PT1) + (CT2 x PT2) + (CT3 x PT3) + (CT4 x PT4) + (CT5 x PT5) + (CT6 x PT6) + [(DTP2 + DTC2) x PT7]
|  |  | PESO POR METRO LINEAR DE TUBO DE CONCRETO - DN 400 MM (PT1) | T | 0.15759 | PT1 = 0,1530 T x (1 + 3,00%)
|  |  | PESO POR METRO LINEAR DE TUBO DE CONCRETO - DN 600 MM (PT2) | T | 0.32239 | PT2 = 0,3130 T x (1 + 3,00%)
|  |  | PESO POR METRO LINEAR DE TUBO DE CONCRETO - DN 800 MM (PT3) | T | 0.4429 | PT3 = 0,4300 T x (1 + 3,00%)
|  |  | PESO POR METRO LINEAR DE TUBO DE CONCRETO - DN 1000 MM (PT4) | T | 0.72203 | PT4 = 0,7010 T x (1 + 3,00%)
|  |  | PESO POR METRO LINEAR DE TUBO DE CONCRETO - DN 1200 MM (PT5) | T | 0.93524 | PT5 = 0,9080 T x (1 + 3,00%)
|  |  | PESO POR METRO LINEAR DE TUBO DE CONCRETO - DN 1500 MM (PT6) | T | 1.1742 | PT6 = 1,1400 T x (1 + 3,00%)
|  |  | PESO POR METRO LINEAR DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES (DRENO) - DN 200 MM (PT7) | T | 0.0693 | PT7 = 0,0660 T x (1 + 5,00%)
6.7.10 | CPU | 049(S) | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | TXKM | 26479.2972 | TLT = CMT x DTT
|  |  | DTM P/ TRANSPORTE DO TUBO (DTT) | KM | 15.6
6.8 | TABELA | CÓDIGO | TRANSPORTE DE AGREGADO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
6.8.1 | SRF | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 2181.5206 | CMD = TC1 + TC2 + TC3 + TC4 + TC5
|  |  | TAXA CONSUMO AREIA NO LASTRO DE VALA C/ PREPARO DE FUNDO (TX1) | M3 | 1.1
|  |  | TAXA CONSUMO BRITA NO LASTRO DE VALA C/ PREPARO DE FUNDO (TX2) | M3 | 1.1
|  |  | TOTAL DE CONSUMO DE AREIA NOS LASTROS DE VALA (TC1) | M3 | 0 | TC1 = (VA1 + VA3 + VA5 + VA7) x TX1
|  |  | TOTAL DE CONSUMO DE BRITA/PEDRA MARROADA NOS LASTROS DE VALA (TC2) | M3 | 2030.6177 | TC2 = (VA2 + VA6 ) x TX2
|  |  | TAXA CONSUMO DA PEDRA MARROADA GABIÃO TIPO CAIXA/MURO DE GABIÃO (TX3) | M3 | 1.3
|  |  | TAXA CONSUMO DA PEDRA MARROADA COLHÃO RENO/PROTEÇÃO SUPERFICIAL (TX4) | M3 | 1.3 | TC3 = (VAG x TX5) + [(VG2) x TX3] + {[(GR1 x 0,17) + (GR2 x 0,23) + (GR3 x 0,3)] x TX4}
|  |  | TAXA CONSUMO PEDRA MARROADA CAMADA DE AGULHAMENTO (TX5) | M3 | 1.1
|  |  | TOTAL CONS. PEDRA MARROADA NOS GABIÕES/COLCHÃO RENO/CAMADA AGULH. (TC3) | M3 | 150.9029
|  |  | TAXA CONSUMO AREIA POR METRO LINEAR DE DRENO PROFUNDO (TX6) | M3 | 0.35
|  |  | TAXA CONSUMO BROTA POR METRO LINEAR DE DRENO PROFUNDO (TX7) | M3 | 0.22
|  |  | TAXA CONSUMO AREIA POR METRO LINEAR DE DRENO TUBO CONC. SIMPLES (TX8) | M3 | 0.14
|  |  | TAXA CONSUMO BRITA POR METRO LINEAR DE DRENO TUBO CONC. SIMPLES (TX9) | M3 | 0.14
|  |  | TOTAL DE CONSUMO DE AREIA NOS DRENOS (TC4) | M3 | 0 | TC4 = (DTP x TX6) + (DTC x TX8)
|  |  | TOTAL DE CONSUMO DE BRITA NOS DRENOS (TC5) | M3 | 0 | TC5 = (DTP x TX7) + (DTC x TX9)
6.8.2 | CPU | 050(S) | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | M3KM | 10907.603 | TLA = CMD x DTL
|  |  | DTM TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (DTL) | KM | 5
6.8.3 | SRF | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 35558.7859 | TCB = (TC2 + TC3) x DCB
|  |  | DTM TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (DCB) | KM | 16.3
6.9 | TABELA | CÓDIGO | POÇOS DE VISITA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
6.9.1 | CPU | 125(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 50 | QPV2 (QUANT. CONF. LISTA TRECHOS GAP)
|  |  | CONSUMO DE AÇO, ARAME E PREGO (MB1) | KG | 90.2
|  |  | CONSUMO DE CIMENTO (MB2) | KG | 720
|  |  | CONSUMO DE AREIA MÉDIA (MB3) | M3 | 1.7 | PE1 = 1,650 T/M3
|  |  | CONSUMO DE BRITA Nº 1 (MB4) | M3 | 3.1 | PE2 = 1,384 T/M3
|  |  | CONSUMO DE TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM (MB5) | UN | 1120 | PE3 = 1,900 T/M3 x (0,050 x 0,100 x 0,200 M)
|  |  | CONSUMO DE MADEIRA 2,50 X 15,00 CM (MB6) | M | 0.54 | PE4 = 0,600 T/M3 x (1,000 x 0,025 x 0,150 M)
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO CONSUMIDO (PT03) | T | 501.7407 | PT03 = QPV2 x {[(MB1 + MB2) / 1000] + (MB3 x PE1) + (MB4 x PE2) + (MB5 x PE3) + (MB6 x PE4)}
6.9.2 | CPU | 052(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | M | 37.45 | APV2 (ALTURA CONF. LISTA TRECHOS GAP)
|  |  | CONSUMO DE AÇO, ARAME E PREGO (MB1) | KG | 2.45
|  |  | CONSUMO DE CIMENTO (MB2) | KG | 200
|  |  | CONSUMO DE AREIA MÉDIA (MB3) | M3 | 0.6 | PE1 = 1,650 T/M3
|  |  | CONSUMO DE TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM (MB5) | UN | 1120 | PE3 = 1,900 T/M3 x (0,050 x 0,100 x 0,200 M)
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO CONSUMIDO (PT04) | T | 124.3509 | PT04 = APV2 x {[(MB1 + MB2) / 1000] + (MB3 x PE1) + (MB5 x PE3)}
6.9.3 | CPU | 126(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 2 | QPV3 (QUANT. CONF. LISTA TRECHOS GAP)
|  |  | CONSUMO DE AÇO, ARAME E PREGO (MB1) | KG | 121.82
|  |  | CONSUMO DE CIMENTO (MB2) | KG | 840
|  |  | CONSUMO DE AREIA MÉDIA (MB3) | M3 | 2 | PE1 = 1,650 T/M3
|  |  | CONSUMO DE BRITA Nº 1 (MB4) | M3 | 3.6 | PE2 = 1,384 T/M3
|  |  | CONSUMO DE TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM (MB5) | UN | 1240 | PE3 = 1,900 T/M3 x (0,050 x 0,100 x 0,200 M)
|  |  | CONSUMO DE MADEIRA 2,50 X 15,00 CM (MB6) | M | 0.59 | PE4 = 0,600 T/M3 x (1,000 x 0,025 x 0,150 M)
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO CONSUMIDO (PT05) | T | 23.2004 | PT05 = QPV3 x {[(MB1 + MB2) / 1000] + (MB3 x PE1) + (MB4 x PE2) + (MB5 x PE3) + (MB6 x PE4)}
6.9.4 | CPU | 053(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | M | 2.7 | APV3 (ALTURA CONF. LISTA TRECHOS GAP)
|  |  | CONSUMO DE AÇO, ARAME E PREGO (MB1) | KG | 2.45
|  |  | CONSUMO DE CIMENTO (MB2) | KG | 223
|  |  | CONSUMO DE AREIA MÉDIA (MB3) | M3 | 0.7 | PE1 = 1,650 T/M3
|  |  | CONSUMO DE TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM (MB5) | UN | 1240 | PE3 = 1,900 T/M3 x (0,050 x 0,100 x 0,200 M)
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO CONSUMIDO (PT06) | T | 10.0884 | PT06 = APV3 x {[(MB1 + MB2) / 1000] + (MB3 x PE1) + (MB5 x PE3)}
6.9.5 | CPU | 127(S) | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | UN | 2 | QPV4 (QUANT. CONF. LISTA TRECHOS GAP)
|  |  | CONSUMO DE AÇO, ARAME E PREGO (MB1) | KG | 188.83
|  |  | CONSUMO DE CIMENTO (MB2) | KG | 1000
|  |  | CONSUMO DE AREIA MÉDIA (MB3) | M3 | 2.3 | PE1 = 1,650 T/M3
|  |  | CONSUMO DE BRITA Nº 1 (MB4) | M3 | 4.6 | PE2 = 1,384 T/M3
|  |  | CONSUMO DE TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM (MB5) | UN | 1420 | PE3 = 1,900 T/M3 x (0,050 x 0,100 x 0,200 M)
|  |  | CONSUMO DE MADEIRA 2,50 X 15,00 CM (MB6) | M | 0.67 | PE4 = 0,600 T/M3 x (1,000 x 0,025 x 0,150 M)
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO CONSUMIDO (PT07) | T | 28.0965 | PT07 = QPV4 x {[(MB1 + MB2) / 1000] + (MB3 x PE1) + (MB4 x PE2) + (MB5 x PE3) + (MB6 x PE4)}
6.9.6 | CPU | 054(S) | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) | M | 7.21 | APV4 (ALTURA CONF. LISTA TRECHOS GAP)
|  |  | CONSUMO DE AÇO, ARAME E PREGO (MB1) | KG | 2.45
|  |  | CONSUMO DE CIMENTO (MB2) | KG | 295
|  |  | CONSUMO DE AREIA MÉDIA (MB3) | M3 | 0.9 | PE1 = 1,650 T/M3
|  |  | CONSUMO DE TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM (MB5) | UN | 2170 | PE3 = 1,900 T/M3 x (0,050 x 0,100 x 0,200 M)
|  |  | PESO TOTAL DO MATERIAL BÁSICO CONSUMIDO (PT08) | T | 42.5783 | PT08 = APV4 x {[(MB1 + MB2) / 1000] + (MB3 x PE1) + (MB5 x PE3)}
6.9.7 | SRF | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 730.0552 | CMP= PT01 + PT02 + PT03 + PT04 + PT05 + PT06 + PT07 + PT08 + PT09 + PT10
6.9.8 | SRF | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | 10950.8282 | TMB = CMP x DMB
|  |  | DTM TRANSPORTE DO MATERIAL BÁSICO (DMB) | KM | 15
6.10 | TABELA | CÓDIGO | CHAMINÉ E BOCA-DE-LOBO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
6.10.1 | CPU | 056(S) | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) | M | 37.8 | CHA (ALTURA CONF. LISTA TRECHOS GAP)
6.10.2 | CPU | 017(S) | BOCA DE LOBO DUPLA COM TAMPAS E VIGA DE CONCRETO - ALTURA MÉDIA DE 1,30 M - COMPAV/GO | UN | 49 | BL2 (QUANT. CONF. LISTA TRECHOS GAP)
6.10.3 | CPU | 008(S) | ENTRADA LATERAL DA BOCA-DE-LOBO (P/ MELHORAR A COLETA D' ÁGUA) | UN | 49 | ELB = (BL1 + BL2 + BL3) x PBL
|  |  | PERCENTUAL BOCAS-DE-LOBO A EXECUTAR A ENTRADA LATERAL (PBL) | % | 100%
6.11.1 | TABELA | CÓDIGO | BOTA-FORA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (FE1) | - | 1.3
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (FE2) | - | 1.3
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (FE3) | - | 1.3
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ MATERIAL DE SOLO MOLE (FE4) | - | 1
|  |  | FATOR DE EMPOLAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE ARGILA (FE5) | - | 1.15
|  |  | VOLUME ESCAVADO POR BOCA-DE-LOBO SIMPLES (VE1) | M3 | 0 | VE1 = (BL1 x 1,337 M3)
|  |  | VOLUME ESCAVADO POR BOCA-DE-LOBO DUPLA (VE2) | M3 | 130.977 | VE2 = (BL2 x 2,673 M3)
|  |  | VOLUME ESCAVADO POR BOCA-DE-LOBO TÍPLA (VE3) | M3 | 0 | VE3 = (BL3 x 4,010 M3)
|  |  | VOLUME ESCAVADO POR ENTRADA LATERAL (VE4) | M3 | 7.35 | VE4 = (ELB x 0,150 M3)
|  |  | VOLUME ESCAVADO POR CHAMINÉ (VE5) | M3 | 13.3434 | VE5 = (CHA x 0,353 M3)
|  |  | VOLUME DA DIFERENÇA ENTRE ESCAVAÇÃO E O REATERRO DOS DRENOS (VE6) | M3 | 0 | VE6 = [DTC x (1,00 x 0,50 x 0,50)] + [DTC x (0,75 - 0,35 - 0,22)]
|  |  | VOLUME ESCAVADO P/ EXECUÇÃO DOS LASTROS DE FUNDO DE VALAS (VE7) | M3 | 1846.0161 | VE7 = (VLB + VLA) (VER MEM. CÁLC. ESCAV.)
|  |  | VOL. DIFERENÇA ENTRE ESCAVAÇÃO E O REATERRO DOS REDES/RAMAIS (EXCL. VE7) (VE8) | M3 | 2276.3539 | VE8 = (VRB + VRA - VRE) (VER MEM. CÁLC. ESCAV. E REATERRO) | 15803.6061
|  |  | VOLUME ESCAVADO EM MATERIAL 1ª CAT. A SER SUBSTITUÍDO REDES/RAMAIS (VE9) | M3 | 0 | VE9 = [(VRB + VRA) - (V2E1 + V2E2 + V2E3 + V3E + VSM)] x 0,00% | #REF!
|  |  | VOLUME ESCAVADO EM MATERIAL 2ª CAT. A SER SUBSTITUÍDO REDES/RAMAIS (VE10) | M3 | 0 | VE10 = (V2E1 + V2E2 + V2E3) x 25,00% | #REF!
|  |  | VOLUME ESCAVADO EM MATERIAL 3ª CAT. A SER SUBSTITUÍDO REDES/RAMAIS (VE11) | M3 | 0 | VE11 = V3E x 100,00%
|  |  | VOLUME ESCAVADO EM MATERIAL SOLO MOLE A SER SUBSTITUÍDO REDES/RAMAIS (VE12) | M3 | 0 | VE12 = VSM x 100,00%
|  |  | TOTAL DO VOLUME DE MATERIAL A SER SUBSTITUÍDO REDES/RAMAIS (VE13) | M3 | 0 | VE13 = (VE9 + VE10 + VE11 + VE12)
6.11.1.1 | CPU | 057(S) | CARGA MANUAL TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 197.1715 | VCM = (VE1 + VE2 + VE3 + VE4 + VE5) x FE1
6.11.1.2 | CPU | 094(S) | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10,0M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 5359.0809 | VDM = [(VE6 + VE7 + VE8 + VE9) x FE1] + (VE10 x FE2) + (VE11 x FE3) + (VE12 x FE4)
6.11.1.3 | SRF | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 26795.4047 | TB1 = (VE6 + VE7 + VE8 + VE9) x FE1 x DT1
|  |  | DTM TRANSPORTE DO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (DT1) | KM | 5
6.11.1.4 | SRF | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | 5556.2525 | EMB = (VCM + VDM) / ECE
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA A SER ESPALHADA (ECE) | M | 1

## TRANSP
DEMOSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS – SEM DESONERAÇÃO
Código | ANP |  |  | Custo / t | ICMS | BDI | Preço (R$/t)
| Produto | Custo / Kg | Referencial |  | 17% | 14.02%
40480 | CM 30 | 4.9072 | CENTRO-OESTE | 4907.1949 | 1005.09 | 828.9 | 6741.1849
40485 | EAI | 1.7047 | CENTRO-OESTE | 1704.74 | 349.16 | 287.96 | 2341.86
40490 | RR 2C | 1.6663 | GOIÁS | 1666.29 | 341.29 | 281.46 | 2289.04
40495 | RR 2C C/ POLIMERO | 1.9318 | CENTRO-OESTE | 1931.82 | 395.67 | 326.31 | 2653.8
40500 | RL 1C | 1.6313 | GOIÁS | 1631.3 | 334.12 | 275.55 | 2240.97
40501 | RL 1C C/ POLIMERO | 2.2177 | GOIÁS | 2217.71 | 454.23 | 374.61 | 3046.55
40505 | RM 1C | 1.705 | GOIÁS | 1704.96 | 349.21 | 287.99 | 2342.16
40510 | RR 1C | 2.1501 | GOIÁS | 2150.1396 | 440.39 | 363.19 | 2953.7196
40511 | RC 1C C/ POLIMERO | 1.8905 | CENTRO-OESTE | 1890.47 | 387.2 | 319.33 | 2597
40515 | SBS 60-85 | 2.4926 | CENTRO-OESTE | 2492.63 | 510.54 | 421.04 | 3424.21
40520 | CAP 30-45 | 1.8254 | GOIÁS | 1825.43 | 373.88 | 308.34 | 2507.65
40525 | CAP 50-70 | 3.074 | CENTRO-OESTE | 3073.9571 | 629.61 | 519.24 | 4222.8071
40526 | AB 8 | 2.4436 | CENTRO-OESTE | 2443.62 | 500.5 | 412.77 | 3356.89
| DATA – BASE: |  | INDICE DE PAVIMENTAÇÃO |  |  | CÁLCULO DO TRANSPORTE
| 2019-08-01 |  | 2014-07-01 | 270.237 |  | DT (KM) = | 13.1 | Distancia de Transporte (DT) em relação a Distribuidora mais próxima à obra
|  |  | 2019-08-01 | 342.467 |  | TRANSP (R$/t) = | 52.6683
Conforme Portaria n°1.977/17 – DNIT : CT = (26,939 + 0,253*DT) / (1 – ICMS) * (1 + BDI) * (Ipav1 / Ipav0)